**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/รงค์ให้ความรู้เรื่องการและดูแลสุขภาพแก่กลุ่มวัยทำงาน(ป้องกันโรค COVID 19) ประจำปี 2564

**1. ผลการดำเนินงาน พร้อม ภาพถ่าย** (ถ้ามี)

**1) กิจกรรม**

- จัดประชุมตัวแทนประชาชนกลุ่มวัยทำงาน (อพม.)เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายและมอบหมายงาน





****

- จัดหาวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) ให้ตัวแทนนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย




* จัดทำป้าย(ไวนิล)รณรงค์สร้างการรับรู้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานติดตั้งภายในหมู่บ้าน





* จัดทำสื่อ วีดีโอ รณรงค์สร้างการรับรู้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์(social media)



**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ....................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...........................200........................... คน

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .................................................บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง .....................35,000.......... บาท คิดเป็นร้อยละ ......100............

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ...................-..........................บาท คิดเป็นร้อยละ ...................

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎ไม่มี

🞎 มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ) ไม่สามารถจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โดวิด19)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) จัดหาวัสดุในการส่งเสริมสุขภาพ มอบให้กลุ่มเป้าหมายแทน

ลงชื่อ........................................................................ผู้รายงาน

( นางพรรณทิภา ดำแก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม

เอกสารประกอบ

1.บัญชีรายชื่อตัวแทนผู้ อพม.ที่เข้าร่วมโครงการฯ 1 ฉบับ

2.ใบสำคัญรับเงินค่าพาหนะเดินทาง(เหมาจ่ายภายในอำเภอ)จำนวนเงิน 3,000 บาท 1 ฉบับ

3.ใบเสร็จรับเงินค่าจัดซื้อวัสดุ(หน้ากาก/สเปรย์) จำนวนเงิน 22,000 บาท 1 ฉบับ

4.ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำป้ายไวนิล/ค่าวัสดุติดตั้ง จำนวนเงิน 6,500 บาท 1 ฉบับ

5.ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสื่อ วีดีโอ จำนวนเงิน 3,500 บาท 1 ฉบับ