ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/รงค์ให้ความรู้เรื่องการและดูแลสุขภาพแก่กลุ่มวัยทำงาน(ป้องกันโรค COVID 19)  ประจำปี  2564

1. ผลการดำเนินงาน พร้อม ภาพถ่าย (ถ้ามี)

1) กิจกรรม

-  จัดประชุมตัวแทนประชาชนกลุ่มวัยทำงาน (อพม.)เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายและมอบหมายงาน

-  จัดหาวัสดุในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) ให้ตัวแทนนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมาย

- จัดทำป้าย(ไวนิล)รณรงค์สร้างการรับรู้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานติดตั้งภายในหมู่บ้าน

- จัดทำสื่อ วีดีโอ รณรงค์สร้างการรับรู้ปัญหาสุขภาพของกลุ่มวัยทำงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์(social media)

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ....................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ...........................200........................... คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	.................................................บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		.....................35,000.......... บาท   คิดเป็นร้อยละ ......100............

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	...................-..........................บาท   คิดเป็นร้อยละ ...................

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)  ไม่สามารถจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โดวิด19)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)  จัดหาวัสดุในการส่งเสริมสุขภาพ มอบให้กลุ่มเป้าหมายแทน

ลงชื่อ........................................................................ผู้รายงาน

(  นางพรรณทิภา  ดำแก้ว)

ตำแหน่ง ประธานกลุ่ม

เอกสารประกอบ

1.บัญชีรายชื่อตัวแทนผู้ อพม.ที่เข้าร่วมโครงการฯ				1  ฉบับ

2.ใบสำคัญรับเงินค่าพาหนะเดินทาง(เหมาจ่ายภายในอำเภอ)จำนวนเงิน  3,000 บาท	1  ฉบับ

3.ใบเสร็จรับเงินค่าจัดซื้อวัสดุ(หน้ากาก/สเปรย์)		จำนวนเงิน  22,000 บาท	1   ฉบับ

4.ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำป้ายไวนิล/ค่าวัสดุติดตั้ง  		จำนวนเงิน  6,500 บาท	1   ฉบับ

5.ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสื่อ วีดีโอ  			จำนวนเงิน  3,500 บาท	1   ฉบับ