แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา

(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม)

| รหัสโครงการ |  |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม |
| ชื่อกองทุน |  |
|  | (สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)] (สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)] ( สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)] (สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)] (สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ | (หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. (หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล (หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. (หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ (กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่๕ คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (๕ คน) | ชื่อองค์กร.......................................................................................... กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน) ๑…………………………………………………………………… ๒…………………………………………………………………… ๓…………………………………………………………………… ๔………………………………………………………………….. ๕………………………………………………………………….. |
| วันอนุมัติ |  |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่...๒...เดือน..กุมภาพันธ์........พ.ศ....๒๕๖๔.... ถึง วันที่..๓๐..เดือน...กันยายน.........พ.ศ...๒๕๖๔.... |
| งบประมาณ | จำนวน............ ๔๗,๕๒๘.......................บาท |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) จากการศึกษาสภาพปัญหาสาธารณสุข และปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาสุขภาพของประชาชนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ มาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสม ทั้งพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคพฤติกรรมการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งพฤติกรรมของประชาชนที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวมีทั้งพฤติกรรมเสี่ยงร่วม เช่น การสูบบุหรี่ การออกกำลังกาย การบริโภคที่ไม่เหมาะสม การเฝ้าระวังและการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง การไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน และขาดการป้องกันอุบัติเหตุของจราจรเป็นต้น ซึ่งสภาพปัญหาทางสาธารณสุขดังกล่าว จำเป็นต้องมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้นำชุมชนและแกนนำด้านสุขภาพในชุมชนทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำศาสนา อสม. แกนนำเยาวชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มีความจำเป็นต้องมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาในชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้แกนนำในชุมชนและได้พบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาด้านสุขภาพที่พบในชุมชนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน มีศักยภาพและมีส่วนร่วมจัดการด้านสุขภาพ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อน |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการในเวทีประชุมสัญจรภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น อบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน ( จัดอบรม ๓ วัน ) และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ จัดกิจกรรมเหล่าผู้นำชุมชนเดินรณรงค์เพื่อสุขภาพร่วมกับประชาชนคนม่วงงาม เดินรณรงค์ทุก ๒ สัปดาห์ หมุนเวียน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รวม ๑๖ ครั้ง ครั้งละ ๕๐ คน วิเคราะห์ สรุปผล/ ประเมินผล |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของภาวะสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนให้มีความรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น | ตัวชี้วัดความสำเร็จ ข้อที่ ๑ ผู้นำชุมชนมีความรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |
| ข้อที่ ๒ เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน | ข้อที่ ๒ ประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ |

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| ๑. กิจกรรมจัดอบรม ๓ วัน | - ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง x ๓ วัน เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๒ มื้อ x ๓ วัน x ๕๐ คน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท - ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ บาท x ๕๐ คน x ๓ วัน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท - ค่าไวนิล ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร ตารางเมตรละ ๑๕๐ บาท เป็นเงิน ๔๓๒ บาท | ก.พ.๖๔ |
| ๒. กิจกรรมเหล่าผู้นำชุมชนเดินรณรงค์เพื่อสุขภาพร่วมกับประชาชนคนม่วงงาม(เดินรณรงค์ทุก ๒ สัปดาห์ หมุนเวียน ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รวม ๑๖ ครั้ง ครั้งละ ๕๐ คน) | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕ บาท x ๕๐ คน x ๑๖ ครั้ง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท - ค่าไวนิล ๑.๒ เมตร x ๒.๔ เมตร ตารางเมตรละ ๑๕๐ บาท x ๓ ชิ้น เป็นเงิน ๑,๒๙๖ บาท | ก.พ.๖๔-ก.ย.๖๔ |
|  | รวม......๔๗,๕๒๘ .........บาท |  |

๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๗.๑	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..............ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม..................................................................................

( ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

(  ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

(  ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

(  ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

( ๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

๗.๒	ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

(  ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

( ๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

(  ๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

(  ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

(  ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

๗.๓	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)

(  ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   จำนวน.............................

(  ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

(  ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  จำนวน...............................................

( ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน จำนวน..........๕๐ คน..................

(  ๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

(  ๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

(  ๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

(  ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน....................

(  ๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

๗.๔	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(๗.๔.๑  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

(  ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

(  ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

(  ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

(  ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(  ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๒  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(  ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(  ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๓  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

(  ๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

(  ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(  ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๔  กลุ่มวัยทำงาน

(  ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

( ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

( ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

(  ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

( ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(  ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(  ๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

(  ๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  ๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  ๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  ๗.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(  ๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(  ๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(  ๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

(  ๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

(  ๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(  ๗.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๖  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

(  ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  ๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๗  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  ๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

(  ๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(๗.๔.๘  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

(  ๗.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายณรงค์  บัวปลอด)

ตำแหน่ง กำนันตำบลม่วงงาม

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๗ มกราคม  ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / ๒๕…………… เมื่อวันที่............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ ๓)ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ

- โรคเบาหวาน

- โรคความดันโลหิตสูง

- โรคหลอดเลือดสมอง

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องโรคหอบหืด มะเร็ง

๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.			แนวทางการป้องกันดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เกิดโรค		๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 			ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓ ๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ โรคโควิด โรคไข้เลือดออก

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องวัณโรค  โรคเอดส์

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 			ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การป้องกันโรค

ไข้เลือดออก โรคโควิด วัณโรค โรคเอดส์

ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓ ๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๑๐

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 			ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุในปัจจุบัน

ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ขับขี่ปลอดภัย		๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 			ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎจราจร

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สุขภาพจิตในชุมชน

๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น.			กลุ่มเสี่ยง/พิษภัย แนวทางป้องกันยาเสพติดในชุมชน

๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 			ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓ ๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่   ๒๕   มิถุนายน  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 			ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์โรคตาแดง/โรคมือ เท้า ปาก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคตาแดง โรคมือเท้าปาก

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 			กลุ่มเสี่ยง/แนวทางป้องกันโรคตาแดง โรคมือเท้าปาก

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 			แลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกันโรคตาแดง โรคมือเท้าปาก

๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 			ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓ ๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่   ๒๕   กรกฎาคม  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๔๕ น. 			ให้ความรู้ทันตศึกษา

- โครงสร้างของฟันและอวัยวะช่องปาก

- การปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปาก

- โรคในช่องปาก

- การแปรงฟันที่ถูกวิธี

- การใช้ไหมขัดฟันที่ถูกวิธี

- การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

๑๐.๔๕ น. – ๑๒.๐๐ น. 			แนวทางในการป้องกันการเกิดโรคทางทันตกรรม

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. 			ฝึกทักษะการแปรงฟันที่ถูกวิธี

๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 	                     ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติการตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง

๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น.			ฝึกปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการแปรงฟันที่ถูกวิธี

๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.			ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓ ๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************

กำหนดการกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้นำชุมชนตำบลม่วงงาม

ระหว่างวันที่   ๒๕    สิงหาคม  ๒๕๖๔

ณ พื้นที่ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. 			ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. 			พิธีเปิดการอบรม

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 			ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สุขภาพจิตในชุมชน

๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 			กลุ่มเสี่ยง/พิษภัย แนวทางป้องกันยาเสพติดในชุมชน

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. 			พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 			แนวทางการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด และมีปัญหา

สุขภาพจิต

๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 			ประเด็นซักถาม/ปิดประชุม

หมายเหตุ เวลา ๑๐.๓๐ น./๑๔.๓๐ น. 	รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

********************************