

**โครงการขอรับเงินจัดสรรจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ประจำปีงบประมาณ 2564**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายสำหรับผู้พิการ

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ด้วย ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะจัดทำโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายสำหรับผู้พิการ ในปีงบประมาณ 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงินทั้งสิ้น 49,460 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรภาคประชาชน ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล ในการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้พิการและผู้ดูแลให้เข้าถึงสิทธิและให้ได้มาด้วยสิทธิอันพึงจะได้รับตามกฎหมาย ในทุกด้านรวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้พิการตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กพิการให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย รวมถึงคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนพิการและผู้ดูแลให้ดีขึ้น อยู่ร่วมสังคมอย่างปกติสุข

บุคคลออทิสติก เป็นผู้พิการที่มีลักษณะอาการของโรคออทิซึม มีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบการทำงานที่ผิดปกติของสมอง รวมถึงระบบการรับรู้และกลไกการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ส่งผลให้มีปัญหาในด้านพฤติกรรม ด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และด้านการสื่อสาร ดังนั้น ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กพิเศษ จึงจัดทำ “โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายสำหรับผู้พิการ” ขึ้น เพื่อให้เด็กพิเศษมีอุปกรณ์และกายอุปกรณ์พัฒนาการด้านระบบประสาทสัมผัสการรับรู้ทางผิวสัมผัสของร่างกาย เช่น ฝ่ามือและฝ่าเท้า การรับรู้ความแตกต่างของผิวสัมผัส โดยการควบคุมน้ำหนักและความอดทนในการใช้ฝ่ามือและฝ่าเท้า ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือแปลกๆของผู้พิการบุคคลออทิสติก การเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้น ผ่านการฝึกด้วยกายอุปกรณ์ ส่งผลให้ผู้พิการมีร่างกายที่แข็งแรง ลดพฤติกรรมเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไปและเร็วเกินไปของคนพิการบุคคลออทิสติก มีความสมดุลในการเคลื่อนไหวและการใช้งานอวัยวะภายนอกของส่วนต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดกิจกรรมทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล

**2. วัตถุประสงค์**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1.เพื่อให้ผู้พิการมีกายอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่ายกาย | ผู้พิการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจากกายอุปกรณ์ |
| 2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการมีความรู้เรื่องการใช้กายอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่ายกายของผู้พิการ | เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความรู้เรื่องการใช้กายอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่ายกายของผู้พิการ |
| 3.เพื่อผู้พิการได้มีอาสาสมัครคอยให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกาย | ผู้พิการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ได้รับบริการทำกิจกรรมบำบัด โดยการใช้กายอุปกรณ์อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้งจำนวน 10 วันต่อเดือนต่อคน รวมจำนวน 60 ครั้งในระยะเวลา 6 เดือน |
| 4.เพื่อผู้พิการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้นตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล | ผู้พิการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้นตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล |

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

ครู อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน

ผู้พิการศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล จำนวน 20 คน

ผู้ดูแลผู้พิการศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล จำนวน 20 คน

**4. วิธีดำเนินงาน กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อม | กุมภาพันธ์ 2564 |
| 2. จัดหา/ซื้อเครื่องกายอุปกรณ์ สำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ | กุมภาพันธ์ 2564 |
| 3. จัดอบรมความรู้การใช้กายอุปกรณ์แก่ เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการ | กุมภาพันธ์ 2564  (1วัน) |
| 4. การประเมินและจัดทำแผนพัฒนาผู้พิการรายบุคคล | กุมภาพันธ์ 2564 |
| 5. จัดให้มีอาสาสมัคร 1 คน ให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายผู้พิการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-15.00 น. | 1 มีนาคม 2564 ถึง  30 สิงหาคม 2564  (6เดือน) |
| 6. สรุปและประเมินผลโครงการ พร้อมรายงานผลต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด | 1-30 กันยายน 2564 |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564

**6. สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล หมู่ที่ 7 ซอยคลองขุด23 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

**7. งบประมาณ**

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ ๓ สนับสนุนให้ศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์ชื่ออื่น หรือศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นเงินทั้งสิ้น 49,460 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

**กิจกรรมที่ 1** จัดหา/ซื้อเครื่องกายอุปกรณ์ สำหรับการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 33,900 บาท

1.1 ค่ากายอุปกรณ์สะพานทรงตัว เป็นเงิน 16,100 บาท

1.2 ค่ากายอุปกรณ์บริหารขาและหลัง เป็นเงิน 8,900 บาท

1.3 ค่ากายอุปกรณ์จักรยานปั่น เป็นเงิน 8,900 บาท

**กิจกรรมที่ 2** จัดอบรมให้ความรู้การใช้กายอุปกรณ์แก่ เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 30 คน จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 15,060 บาท

2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,500 บาท

2.2 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x 80 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท จำนวน 3 คน

เป็นเงิน 10,800 บาท

2.4 ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ผืน ขนาด 1x3 เมตร ตารางเมตรละ 120 บาท

เป็นเงิน 360 บาท

**กิจกรรมที่ 3** ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เป็นเงิน 500 บาท

3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้และถ่ายเอกสารจัดทำรายงาน 2 เล่ม เป็นเงิน 500 บาท

เป็นเงินทั้งสิ้น 49,460 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

**\* หมายเหตุ** ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

**ผลผลิต**

1. เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการ มีความรู้เรื่องการใช้กายอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่ายกายของผู้พิการคิดเป็นร้อยละ 100

2. ผู้พิการมีกายอุปกรณ์และได้รับบริการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผู้พิการมีอาสาสมัคร 1 คน ให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายผู้พิการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-15.30 น. ระยะเวลา 6 เดือน

**ผลลัพธ์**

1. เจ้าหน้าที่ ครู อาสาสมัคร และผู้ดูแลคนพิการ นำความรู้เรื่องการใช้กายอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถภาพทางร่ายกายของผู้พิการ ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

2. ผู้พิการ มีพัฒนาการและสมรรถภาพด้านร่างกายดีขึ้น ตามแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล

3. มีผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น

**9. ชื่อองค์กร “คณะกรรมการศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล”** กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)

**ที่ปรึกษา**

1. นายสุนทร ชูบัณฑิต ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล
2. นางสาวนาฏนธี ผิวเหลือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนัง

**คณะกรรมการ**

๑. นายสมบูรณ์ สุวาหลำ ผู้อำนวยการ

๒. นายอาลี เล็มโดย รองผู้อำนวยการ

๓. นางสาวจริน ซ้ายเส้ง เหรัญญิก

๔. นางสาวสุพิชชา เกตุทอง กรรมการ/ฐานข้อมูล

๕. นายสมมิตร แท่นประมูล กรรมการ/ฝ่ายกิจกรรม

๖. นางวันดี วิริยะกิจ กรรมการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์

๗. นางฮาเดี๊ยะ เล่ห์ทองคำ กรรมการ

๘. นางสมใจ ลักษณาวงศ์ กรรมการ

๙. นางสาวรุ้งพิรุณ แดงเหม กรรมการ/เลขานุการ

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นายสมบูรณ์ สุวาหลำ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล

เบอร์โทรศัพท์ 084-312-1048 , 091-048-5728

ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ที่พัก บ้านเลขที่ 576 หมู่ที่ 7 ซอยคลองขุด23 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

**10. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***10*.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล

10.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

10.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

10.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

10.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

10.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**10.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

10.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

10.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

10.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

10.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**10.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

10.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**10.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

10.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

10.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

10.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

10.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

10.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

10.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

10.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

10.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

10.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

10.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

10.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

10.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

10.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

10.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

10.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

10.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายในกลุ่มวัยทำงาน

10.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

10.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

10.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

10.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

10.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

10.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

10.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

10.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ..ส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการออกกำลังกาย..

10.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

10.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

10.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

10.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

10.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ......ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ........

10.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

10.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

10.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

10.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

10.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

10.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายสมบูรณ์ สุวาหลำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการบุคคลออทิสติกจังหวัดสตูล

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..25.... ธันวาคม.. 2563...

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ ....2/2564.... เมื่อวันที่....4 กุมภาพันธ์ 2564... ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายสำหรับผู้พิการ จำนวน 49,460 บาท

เพราะ ลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หรือแปลกๆของผู้พิการบุคคลออทิสติก ในการเคลื่อนไหวและการทรงตัวดีขึ้น ผ่านการฝึกด้วยกายอุปกรณ์ ส่งผลให้ผู้พิการมีร่างกายที่แข็งแรง ลดพฤติกรรมเคลื่อนไหวที่ช้าเกินไปและเร็วเกินไปของคนพิการบุคคลออทิสติก ให้มีความสมดุลในการเคลื่อนไหวและการใช้งานอวัยวะภายนอกของส่วนต่างๆ

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ....................................................................

(นายสุชาติ บริรักษ์กิจดำรง)

ตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ.

**อุปกรณ์เสริมสร้างพัฒนา เด็กออทิสติก (กายอุปกรณ์)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ภาพ** | **ชื่อรายการ** | **จำนวน** |
| PRE สะพานคู่ฝึกทรงตัว - ขายของเล่นเด็ก Orange Toys - ขายของเล่น  ราคาถูกทั้งปลีกและส่ง,บ้านบอล,เต้นท์บอล,เพลยิม,สระน้ำเป่าลม,เสริมพัฒนาการ,เต๊นท์บอล,แผ่นรองคลาน,แป้งโดว์,รถผลักเดิน,รถขาไถ,ตุ๊กตาสัตว์,ของเล่นเด็ก,ของเล่น  : Inspired by LnwShop.com | สะพานคู่ฝึกทรงตัว  Size: 30x244x23cm  ราคา 16,100 บาท | 1 |
| อุปกรณ์บริหารขาและหลัง - WRP Playground : วีระพงษ์ สนามเด็กเล่น | อุปกรณ์บริหารขาและหลัง  Size: 36x92x40cm  ราคา 8,900 บาท | 1 |
| วิธีการเลือก จักรยานปั่นออกกำลังกาย ที่มีความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ -  Baanbaan.net | จักรยานปั่น  Size: 35x49x72cm  ราคา 8,900 บาท | 1 |

**กำหนดการ**

**โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่ายกายสำหรับผู้พิการ**

**วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

**ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล**

**................................................................................**

**วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔**

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย สำนักงานเทศบาลตำบลคลองขุด

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่ง ๓ กลุ่ม ฐานการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

ฐานที่ ๑ การแยกประเภทความพิการ

ฐานที่ ๒ การประเมินศักยภาพผู้พิการ

ฐานที่ ๓ การวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้พิการ (ระยะยาว)

โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

ทานอาหารว่างระหว่างฝึก

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. แบ่ง ๓ กลุ่ม ฐานการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

ฐานที่ ๔ การวางแผนพัฒนาศักยภาพผู้พิการ(ระยะสั้น)

ฐานที่ ๕ การวางแผนกิจกรรมและสื่ออุปกรณ์การฝึก

ฐานที่ ๖ การใช้สื่อกายอุปกรณ์ในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ

โดย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล

ทานอาหารว่างระหว่างฝึก

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺