แบบรายงานผลการดำเนินงาน

**กท.ทช .8**

 **99999999999999999ชชชชชชชชช.8**

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1. ชื่อโครงการภาคีเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องปี ๒๕๖๔

 ๒. วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบให้มีอัตราป่วยน้อยกว่า ๕๐ ต่อแสนประชากร

 ๒. เพื่อป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ และเท่ากับ ๐ ในสถานศึกษาและศาสนาสถาน

๓. งบประมาณ

 -ได้รับการสนับสนุน จำนวน ๔๓,๓๕๐ บาท

O ยืมและใช้จ่ายไป O สำรองจ่ายไป ดังนี้

 ๑.ค่าน้ำดื่มในการรณรงค์และสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ๓๐ คนๆละ ๑๐ บาท \* ๖ชุมชน\* ๗ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๖๐๐ บาท

 ๒.ค่าไฟฉาย ๘๐ กระบวก ๆละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

 ๓.ค่าทรายอะเบต จำนวน ๕ ถัง ๆละ( ๕๐๐ ซอง ) ๓,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๘,๗๕๐ บาท

 ๔.ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออกพร้อมด้ามจับ จำนวน ๑๐ ป้ายๆละ ๔๐๐ บาทเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

 รวมเป็นเงินทั้งหมด ๔๓,๓๕๐ บาท

#  หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

O รวมใช้จ่ายเงินที่ยืมไป O สำรองจ่ายไป ทั้งหมด ๔๓,๓๕๐ บาท

 ๔. ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๔

 ๕.กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั้งหมด ๖ หมู่บ้าน จำนวน ๖,๙๘๗ คนจำนวนหลังคาเรือน ๑,๙๔๔ หลังคาเรือน

 ๖. วิธีการดำเนินการ

1. จัดกิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนจุดเสี่ยง ทั้ง ๖ ชุมชน

-สำรวจฯลูกน้ำ/ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ทั้ง ๖ หมู่บ้าน

-แจกน้ำดื่มในการรณรงค์และสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ๓๐ คนทั้ง ๖ชุมชน\* ๗ เดือน

1. ประเมินผล การควบคุมโรค ทุก ๑ เดือน จากการสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี๒๕๖๔ ไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบให้มีอัตราป่วยน้อยกว่า ๕๐ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วย - ราย= - ต่อแสนประชากร

๓. ให้ อสม./สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตรับผิดชอบ ทุก ๑ เดือน พร้อมจ่ายทรายอะเบท และแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย

๖.ผลที่คาดว่าได้รับ

 ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

 ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ๓.ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง

 ๗. ปัญหา / อุปสรรค

- ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกเท่าที่ควร

 ๘. ข้อเสนอแนะ

- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย/รถประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก

 ให้ความสำคัญในการช่วยกันและป้องกันโรคไข้เลือดออก อย่างต่อเนื่อง

- ให้โรงเรียนทุกโรงขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง/นักเรียน ในการป้องกันควบคุมโรค

..............................................................................................................................................................

..................................................ผู้จัดทำรายงาน ............................................ผู้รับรองรายงาน

 (นางสาวมุก ยอดแก้ว) (นางสาวยิ่ง วิลัยพงษ์ )

 เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ ๑๔ เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ ๑๔

หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงาน

**กท.ทช9**

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง

 สถานที่ทำการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ ๑๔

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาคีเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องปี ๒๕๖๔

เรียน ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) รายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด ๒) เงินคงเหลือ (ถ้ามี) จำนวน............-............บาท

 ตามที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการภาคีเครือข่ายป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๓,๓๕๐ บาท นั้น

บัดนี้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ดำเนินงานตามโครงการเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางสาวยิ่ง วิลับพงษ์ )

 เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ ๑๔

|  |
| --- |
| **หลักการ และเหตุผล**  ในการนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเร่งรัด การควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย และการส่งเสริมการป้องกันโรคและการระบาดของโรคในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการภาคเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันต่างๆ โรงเรียน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ได้ทราบและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แบบครอบคลุมในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก |
| **วิธีดำเนินการ**   1. จัดกิจกรรม รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชนจุดเสี่ยง ทั้ง ๖ ชุมชน  -สำรวจฯลูกน้ำ/ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก ทั้ง ๖ หมู่บ้าน -แจกน้ำดื่มในการรณรงค์และสำรวจ/ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ๓๐ คนทั้ง ๖ชุมชน\* ๗ เดือน ๒.ประเมินผล การควบคุมโรค ทุก ๑ เดือน จากการสรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี๒๕๖๔ ไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบให้มีอัตราป่วยน้อยกว่า ๕๐ ต่อแสนประชากร ๓. ให้ อสม./สำรวจลูกน้ำยุงลายในเขตรับผิดชอบ ทุก ๑ เดือน พร้อมจ่ายทรายอะเบท และแบบสำรวจลูกน้ำยุงลาย  |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ๑. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรคไข้เลือดออก  ๓.ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์** 1. เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่รับผิดชอบให้มี | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**๑.อัตราป่วยน้อยกว่า ๕๐ ต่อแสนประชากร |
|  2. เพื่อป้องกันและควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ |  **๒.**ลูกน้ำยุงลาย ในชุมชนไม่ให้เกินร้อยละ ๑๐ และเท่ากับ ๐ ในสถานศึกษาและศาสนาสถาน |