**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64-L1504-2-15** | |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ระบาดระลอกใหม่) มัสยิดยีเด็นวากบ** | |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ** | |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  🗌 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร คณะกรรมการมัสยิดยีเด็นวากบ บ้านนานิน  กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)  1. นายสะอาด มัคอาน  2. นายสุเหรม บุญทะลี  3. นายธีรยุทธ หนูหนุด  4. นายสอด เพ็งเทพ  5. นายดำรง อิดทิ้ง | |
| **วันอนุมัติ** | 19 กุมภาพันธ์ 2564 | |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ 2564  ถึง เดือน กันยายน 2564 | |
| **งบประมาณ** | จำนวน 13,250 บาท | |
|  |  | |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**  จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 2019 ซึ่งมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้ โรคไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ทำให้เกิดการตื่นตระหนกของประชาชนทั่วโลกและคนไทย ซึ่งพบการระบาดไปในหลายประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างรุนแรง สถานการณ์การระบาดกำลังแพร่กระจายยังไม่สามารถควบคุมได้  สถานการณ์ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ระลอกที่สอง ทำให้มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในพื้นที่ตำบลทุ่งกระบือ มีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงสูง ถึงแม้ว่าผลการตรวจหาการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เป็นลบแต่ประชาชนในพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง ดังนั้น มาตรการ การป้องกันไม่ให้ติดโรค ถือว่าจำเป็นและสำคัญยิ่ง เช่น หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในจังหวัดที่มีภาวะเสี่ยง หรือสถานที่มีคนพลุกล่าน การล้างมือให้สะอาดอย่างถูกต้อง ทั้งด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือสบู่ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีการ การไม่นำเอามือมาป้ายหรือ จับหน้า การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลและป้องกันตนเองให้แก่ประชาชนในพื้นที่จะเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคได้เป็นอย่างดี  มัสยิด เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิม ซึ่งมารวมตัวกันวันละ 5 เวลา และบางคนเดินทางไปปฏิบัติกิจเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในต่างพื้นที่ซึ่งไม่ใจว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงหรือไม่ คณะกรรมการมัสยิดจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการที่จะให้พี่น้องมุสลิมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตน เพื่อปฏิบัติศาสนกิจให้ปลอดภัยจากโรคนี้ จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ระบาดระลอกใหม่) ขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ | | |
| **วิธีดำเนินการ**  1. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบล ทุ่งกระบือ  2. จัดเตรียมสถานที่เว้นระยะห่าง มีจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และลงทะเบียนไทยชนะ เข้าก่อนมัสยิด  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้ แจกแผ่นพับ  4. จัดซื้อวัสดุต่างๆ เช่น เจลแอลกอฮอล์ เครื่องวัดอุณหภูมิ และน้ำยาฆ่าเชื้อ  5. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในมัสยิด | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงและไม่เกิดการระบาดในพื้นที่ | | |
|  | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**  1. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคโควิด-19 ในชุมชน | | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  1. ร้อยละ 100 ผู้นำศาสนาและประชาชนที่ร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนาได้รับการคัดกรอง |
| 2. เพื่อให้ประชาชนและแกนนำศาสนามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจ | | 1. ร้อยละ 100 ผู้นำศาสนาและประชาชนที่ร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนา มีความรู้และปฏิบัติตนถูกต้อง |
| 3. ประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจทางศาสนาที่มัสยิดได้รับการคัดกรองและล้างมือเพื่อป้องกันโรค | | 1. จัดซื้อวัสดุในการคัดกรอง และป้องกันโรคในมัสยิด |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง และวิธีการปฏิบัติศาสนกิจถูกต้องให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 | - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 30 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท  - ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1X3 เมตรๆละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท  **รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท** |  |
| 2. จัดหาวัสดุเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคในชุมชน | - เจลแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 5 ลิตรๆละ 130 บาท เป็นเงิน 650 บาท  - ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดสแกนฝ่ามือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,900 บาท  - ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 3 ขวดๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท  - ค่าเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดสะพายหลัง 1 เครื่องๆ ละ 1,200 บาท  **รวมทั้งสิ้น 10,250 บาท** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **13,250 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “คณะกรรมการมัสยิดยีเด็นวากบ*”*

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

🗌 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

🗌 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

☑ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน ...........30 คน................

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

🗌 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

🗌 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🗌 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

🗌 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ).................................………….

☑ 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

☑ 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

🗌 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................

🗌 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🗌 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

(นายสะอาด มัคอาน)

ตำแหน่ง อิหม่ามมัสยิดมัสยิดยีเด็นวากบ

26 มกราคม 2564

**ตารางการอบรม**

**โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ระบาดระลอกใหม่)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เวลา** | **เนื้อหา** | **วิทยากร** | **หมายเหตุ** |
| 12.30 - 13.00 น. | ลงทะเบียน | คณะกรรมการมัสยิด |  |
| 13.00 - 16.00 น. | - แนวทางการป้องกันโรคระบาดจาก วัจนะและจริยวัตรศาสดา  - การปฏิบัติศาสนกิจที่ปลอดภัยตามหลักศาสนาอิสลาม  - การล้างมือละหมาด  - การอาบน้ำละหมาด  - การออกเผยแพร่ศาสนา  - การแสดงความเคารพ | นายสุอีน สูบเด็น  รองประธาน  กรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรัง |  |