**โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**เรียน ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.พร่อน**

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน มีความประสงค์จะจัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**หลักการและเหตุผล**

สุขภาพอนามัยเป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนันทุกคน ให้สามารถมีสุขภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัย สะอาดและถูกสุขอนามัย ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ และความคิดสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กโดยได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลความสะอาดของสิ่งแวดล้อมอันส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ผู้ดูแลเด็กได้รับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆเพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จึงได้จัดทำกิจกรรม**โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก** ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยให้ได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีมีการส่งเสริมการดำเนินงานตามมาตร การป้องกันด้านสุขอนามัยต่างๆ การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ ตลอดถึงได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ และพฤติกรรมอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม

**1. วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1.1 เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียน 1.2 เพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการทำความสะอาดภายในศูนย์พัฒนา

**2. วิธีดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** |
| **ขั้นเตรียมการ**  1. ประชุมครู/บุคลากรศูนย์ฯ เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ  2. จัดทำแผนและขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 3 กันยายน 2563 |

**3. เป้าหมาย**

-เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน จำนวน 47 คน

-2-

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลา** |
| **ขั้นดำเนินงาน**  1. ตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าเรียนเพื่อป้องกันการติดต่อ  2. ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นประจำทุกวันและทำความสะอาดใหญ่ทุกๆเดือน  - ทำความสะอาดเครื่องเล่นและสื่อวัสดุภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักความสะอาด  - วิธีการกระตุ้นให้เด็กรู้จักการดูและสุขภาพของตนเองและผู้อื่น เช่น การเล่านิทาน ฯลฯ  - การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก | 16 พฤษภาคม 2564  ถึง  30 สิงหาคม ๒๕๖4 |
| **ขั้นติดตามและประเมินผล**  ประเมินและสรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖4 |

**4.ระยะเวลาดำเนินงาน**

มีนาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖4

**5.สถานที่ดำเนินโครงการ**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน

**6. งบประมาณ**

ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน จำนวน **8,000** บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

5.1 ค่าเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง 3,000 บาท

5.2 ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด ( เช่น ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ฯลฯ) 2,000 บาท

5.3. ค่าน้ำยาฆ่าเชื้อ ( เดทตอล ) 2,000 บาท

5.4 ค่าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ร้อยละ 90 ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยการตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

ร้อยละ 90 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขลักษณะที่ดีสะอาดปลอดโรค

-3-

**8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน

**9. ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ลงชื่อ.......................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางสารีนา สุหลง )

ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจาหนัน