**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **64– L3360 – 2 - 16 (เจ้าหน้าที่กองทุน)** |
| **โครงการ/กิจกรรม** | **โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2564** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลร่มเมือง** |
| **ประเภทของวัตถุประสงค์กองทุนฯ** | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]☑สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร  **ชมรม อสม.รพ.สต.บ้านลำ**กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)๑.นางจริยา เกื้อสุข๒ นางชนะกานต์ นิโรธสัญญา ๓ นางสาวพัชรี สุวรรณลิขิต๔ นางพิมพ์ญาดา สอนทอง๕ นางสมใจ บัวคลี่ |
| **วันอนุมัติ** | ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 10 มีนาคม 2564  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่...1 ...เดือน.......เมษายน......พ.ศ....2564....ถึง วันที่ 30....เดือน.....กันยายน........พ.ศ....2564............ |
| **งบประมาณ** | จำนวน.......... **28,250**..................บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** โรคไข้เลือดออกนับเป็นปัญหาสาธารณสุขไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่สร้างความสูญเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ทุกฝ่ายได้ช่วยกันรณรงค์ป้องกันและควบคุมมาโดยตลอด และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชน พบว่าปัญหาโรคไข้เลือดออกไม่ได้ลดลงมากนัก ยังคงเป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศเรื่อยมา สาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเด็งกี่(Dengue) เชื้อไวรัสชิคุนกุนย่า(Chikungunya) เป็นสาเหตุของโรคซึ่งปัจจุบันจากการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการพบว่าเชื้อไวรัสเด็งกี่มี 4 ชนิดเชื้อดังกล่าวสามารถทำให้เลือดออกรุนแรงได้ ดังนั้นเมื่อ เชื้อตัวใดตัวหนึ่งเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อเชื้อตัวนั้นอย่างถาวรและยังต่อต้านข้ามไปเชื้ออื่นๆอีก 3 ชนิดแต่อยู่ไม่ถาวร การระบาดของโรคไข้เลือดออกส่วนมากจะพบผู้ป่วยในช่วงเดือนมีนาคม – ตุลาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับการเปิดภาคเรียนพอดีและชีวนิสัยของยุงชอบออกหากินเวลากลางวันจึงสันนิฐานได้ว่าการแพร่เชื้อและการกระจายโรค จะเกิดขึ้นได้ทั้งชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ การควบคุมโรคจะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจาก ชุมชน โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากสถิติปี 2563 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ซึ่งประกอบด้วย บ้านยางยายขลุย บ้านป่าตอ และบ้านนาภู่ พบผู้ป่วยจำนวน 3 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ โดยการสำรวจค่า ร้อยละของจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ × 100 / จำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจ(BI) เท่ากับ 75.50 ,จำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ × 100 / จำนวนภาชนะที่สำรวจ (CI) เท่ากับ 9.5 และ จำนวนหลังคาเรือนที่พบลูกน้ำ × 100 / จำนวนหลังคาเรือนที่สำรวจ(HI) เท่ากับ 50.45 พบว่าทั้ง 3 หมู่บ้าน ยังมีปัญหาอยู่มาก ปัญหาที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาคือ โรคไข้เลือดออก เพราะจากการสำรวจดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลายยังพบว่ามีความชุกของลูกน้ำในเกณฑ์ที่สูง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสนใจในการป้องกัน คิดว่าการป้องกันโรคเป็นหน้าที่ของฝ่ายสาธารณสุข ดังนั้นกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลร่มเมืองกับเทศบาลตำบลร่มเมือง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ จึงตระหนักถึงสาเหตุของปัญหา เพื่อให้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกันอย่างต่อเนื่อง |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1.ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อกำหนดหน้าที่และแผนการทำงานในชุมชน2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน 3. จัดกิจกรรมอบรมทบทวนความรู้ กิจกรรมการรณรงค์ในชุมชน กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมโรค  4.สรุปผลรายงานในการปฏิบัติงาน ๕.รายงานและประเมินผลโครงการ |
| **กลุ่มเป้าหมาย** - ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป จำนวน 60 คน  |
| **สถานที่ดำเนินการ**1. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ
2. หมู่ที่ 5,6,7,8,9 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
 |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป สามารถดูแลป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในชุมชนของตนเองได้1. ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป สามารถเพิ่มประสิทธิผลในจัดการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนได้
2. สามรถลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้ ลดแหล่งเพาะพันธ์โรค ลดพื้นที่ทัศนอุจาด
3. เกิดการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การจัดการขยะต้นทาง การจัดการน้ำเสียครัวเรือน
 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| ข้อที่ 1. เพื่อให้ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก | - ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก ร้อยละ 100 |
| ข้อที่ 2. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  | - อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกได้ไม่เกิน 50 ต่อแสนประชากร  |
| ข้อที่ 3 .เพื่อลดอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออก เป็นศูนย์ | - ไม่มีผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่** 1 **ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป เพื่อทบทวนมาตราการและสถานการณ์โรค** |
| 1. ประสานงานกับผู้นำชุมชน/เทศบาล/อสม/และประชาชน เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานในครั้งนี้2. อบรมให้ความรู้แก่ ผู้นำชุมชน,อสม.และประชาชนทั่วไป - ทบทวนการระบาดของโรค - แนวทางการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกับเครือข่ายสุขภาพ - การประเมินค่า HI,CI,BI  | - ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คนๆละ 1 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท- ค่าวัสดุและเอกสาร จำนวน 60 ชุดๆละ 25 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท**รวมเป็นเงิน 3,000 บาท** |  9 เมษายน 2564เวลา 13.00-16.30น. |
| **กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุ่งลายในพื้นที่ จำนวน 2 ครั้ง**  |
| **1.** ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ตามหอกระจายข่าวของแต่ละหมู่บ้าน2. รณรงค์ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน, เก็บขยะ, เก็บน้ำ โรคไข้เลือดออก โรคติด,เชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ. หมู่ 5- 9 ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง | - ค่าอาหารว่าง จำนวน 60 คนๆละ 2 มื้อๆละ 25 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าสื่อป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิล) ขนาด ๑.2 เมตร x ๒.4 เมตร จำนวน ๕ แผ่น x ๕๐๐ บาทเป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท- ค่าทรายอะเบท จำนวน ๒ ถังๆละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๐, ๐๐๐ บาท**รวมเป็นเงิน 15,500 บาท** | 9 พฤษภาคม 2563เวลา 13.00- 16.00น.9 กรกฎาคม 2563เวลา 13.00- 16.00น. |
| **กิจกรรมที่ 3 การควบคุมโรค** |
| 1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2. ประสานเครือข่ายในชุมชนในการเตรียมชุมชนรองรับการควบคุมโรคด้วยการพ่นหมอกควันจากทีม SRRTตำบลร่มเมือง3. ดำเนินการสำรวจ HI,CI,BI ในพื้นที่รัศมี 100 เมตรจากจุดเกิดโรค | - ค่าสเปรย์ฉีดยุง ๓๐๐ ml จำนวน 50 กระป๋องๆละ ๙๕ บาท เป็น 4,750 บาท- ค่าโลชั่นยาทากันยุง ๕๐ กรัม จำนวน ๑๐๐ ขวดละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท **รวมเป็นเงิน 9,750 บาท** |  |
| **รวมเงิน** | **รวม 28,250 บาท** |  |

**สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...ชมรม อสม.รพ.สต.บานลำ...

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

 **7.2ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 ☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

 **7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 ☑ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน....60 คน......

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน......... ..................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/ กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นางจริยา เกื้อสุข )

 ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4