โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ  ปีงบประมาณ  2564

หลักการและเหตุผล

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก  โดยประเทศไทยมีจำนวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มจากร้อยละ 7.2 ในปี พ.ศ.2533 เป็นร้อยละ 9.2 ในปี พ.ศ. 2543 เป็นร้อยละ 11.5 ในปี พ.ศ.2553 และเป็นร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ.2562 จากสถิติจำนวนละสัดส่วนผู้สูงอายุไทยที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็ว กอปรกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดปัญหามากมาย ได้แก่ ปัญหาการที่ลูกต้องเข้าเมืองทำงานหารายได้และทิ้งผู้สูงอายุให้ดูแลตนเองและหลานๆ ปัญหาการทำร้ายร่างกาย และทำร้ายจิตใจของผู้สูงอายุโดยลูกหลาน ปัญหาความเครียดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพา ปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากมาย

ประเทศไทยมีนโยบายผู้สูงอายุฉบับล่าสุด ได้กำหนดแนวทางสนับสนุนให้มีการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านเป็นแนวทางที่เข้ากับบรรทัดฐานของสังคมไทย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย ยังมีข้อจำกัด เพราะบริบทต่างๆของภูมิภาคหรือชุมชนมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสำหรับการดูแลผู้สูงวัย นับเป็นโอกาสที่ดีที่ประเทศไทยได้นำนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยมีความมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว( Long term care ) ซึ่งเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตั้งแต่สุขภาพดีไม่ป่วย ให้ยืดระยะเวลาของการมีสุขภาพดีให้ยาวนานที่สุด นอกจากนี้การดูแลป้องกันผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการลุกลามได้ ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือทุพพลภาพได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบง จึงเห็นความสำคัญและความจำเป็นในดูแลผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อป้องกันปัญหาการเจ็บป่วยเรื้อรังของผู้สูงอายุและความพิการที่จะตามมา การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน    อันจะส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ตรงตามปัญหาและความต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชนการดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและการดูแลระยะยาว   ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ ทั้งยังส่งเสริมและช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตในสังคม อย่างมีศักดิ์ศรี มีสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งเครือข่ายและเข้ามามีบทบาทร่วมในการจัดการดูแลผู้สูงอายุ

2.  เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

3.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจและประเมินภาวะสุขภาพประจำปี ร้อยละ๘๐

เป้าหมายโครงการ

ผู้สูงอายุตำบลนาสะแบง จำนวน800 คน รวมทั้ง9 หมู่บ้าน

กลวิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน

1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินงาน

2. ประชุมชี้แจงโครงการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านรับทราบและมีส่วนร่วมดำเนินงาน

3. สำรวจผู้สูงอายุรายหมู่บ้านและแยกกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม

- กลุ่มที่ 1 ผู้สูงอายุที่แข็งแรง ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ดี

- กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรัง ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง

- กลุ่มที่ 3 ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ พิการ ทุพพลภาพ

4. ประชุมวางแผนดำเนินการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

4.1 ดำเนินการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ 9 ชมรม

- ประชุมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุรายหมู่บ้านเพื่อทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชมรมผู้สูงอายุ

- ตรวจสุขภาพพื้นฐานและตรวจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

- สาธิตและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

5. ดำเนินการตามแผนฯ

6. สรุปผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน

มีนาคม 2564 – 30 กันยายน 2564

งบประมาณดำเนินงาน

แหล่งงบประมาณ

จากงบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาสะแบง รายละเอียด ดังนี้

- ค่าป้ายโครงการ1.5×2เมตร จำนวน1ป้าย  		               จำนวน  650  บาท

- ป้ายความรู้การดูแลตัวเองของผู้สูงอายุ 1.5×2เมตร จำนวน 4 ป้าย×300 จำนวน 1200 บาท

- ค่าถ่ายเอกสารแผ่นพับ 1,100 ชุด ×2 บาท                                      จำนวน 2,200 บาท

- ค่าวัสดุสำนักงาน				                                    จำนวน  3;000 บาท

- ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานในชุมชนของทีมสุขภาพเพื่อตรวจสุขภาพ

พยาบาล    2 คน x 5 วัน x 600 บาท	                                 จำนวน  6,000 บาท

นักวิชาการ 1 คน x 5 วัน x 600 บาท	                                    จำนวน  3,000 บาท

ทันตาภิบาล1 คน x 5 วัน x 500 บาท	                                    จำนวน  2,500 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน 18,550 บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ขออนุมัติถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้สูงอายุทุกคนในตำบลนาสะแบงได้รับการดูแลครอบคลุมมิติ ด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ

มิติด้านสังคมและมิติด้านจิตวิญญาณ โดยการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐ,ภาคประชาชนและท้องถิ่น

การประเมินผลลัพธ์

1.ผู้สูงอายุได้รับการตรวจและประเมินภาวะสุขภาพประจำปี ร้อยละ๘๐

2.มีชมรมผู้สูงอายุในชุมชนรวมทั้ง9หมู่บ้าน ร้อยละ100

ลงชื่อ...........................................ผู้เขียนโครงการ        ลงชื่อ...........................................ผู้ขออนุมัติโครงการ

(นางอัครรัตน์   รังรส)                                (นางอภิญญา    สิมมาโคตร)

พยาบาลวิชาชีพ  ปฏิบัติการ                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาสะแบง

ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายชรินทร์  บรรณบดี)                                 (นายสมชัย   คำหงษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง                 สาธารณสุขอำเภอศรีวิไล ( ที่ปรึกษากองทุน )

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายประยูญ  มงคลนำ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาสะแบง