**1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการป้องกันโรคหิดในเด็กวัยเรียน**

**ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านบูเกะบากง**

**ชื่อกลุ่มคน**

1.ชื่อ-สกุล นายเสรีพงษ์ คงสา ผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.0862853694
2.ชื่อ-สกุล นางซัลวานี ดิงนามอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โทร.0899777973
3.ชื่อ-สกุลนางสาวกูซามิลา ซือนิ ครู โรงเรียนบ้านบูเกะบากง โทร.0980144601
4.ชื่อ-สกุลนางฮามีดะ สามะแต ครู โรงเรียนบ้านบูเกะบากง โทร.0801374474

5.ชื่อ-สกุลนางสาวนุรมา บือราเฮง พนักงานราชการ โรงเรียน โทร.0980160185

**พื้นที่ดำเนินการ** โรงเรียนบ้านบูเกะบากง หมู่ที่ 2 ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

**2. ความสอดคล้องกับแผนงาน**

 แผนงาน : โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

**3. สถานการณ์**

 เด็กวัยเรียนขั้นพื้นฐาน คือเด็กที่มีอายุระหว่าง 3-15 ปี ซึ่งกำลังศึกษาทั้งในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา โรงเรียนเป็นที่รวมของเด็กนักเรียน ซึ่งมาจากที่ต่างๆกัน มีฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยที่แตกต่างกันไป โรคที่พบในเด็กนักเรียนและอุบัติเหตุต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ หากนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนทราบแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยได้ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง จึงเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน ที่มีการระบาดของโรคหิด ติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียนจากสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดี เกิดขึ้นในทุกชั้นเรียนในโรงเรียนบ้านบูเกะบากง และมีแนวโน้มการกระจายของโรคในเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้น จากการสังเกตและสอบถามพบว่าสาเหตุของการเกิดโรคคือการมีสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดโรคเนื่องจากนักเรียนขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจัยหลายๆด้านส่งผลทำให้เกิดโรคนี้ในโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านบูเกะบากงจึงได้จัดทำโครงการการป้องกันโรคหิดในเด็กวัยเรียน เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลสุขภาพตนเองและลดการเกิดโรคเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพของนักเรียนต่อไป

| **4*.*** | **วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ขนาด** | **เป้าหมาย 1 ปี** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจของโรคหิดในเด็กวัยเรียน*ตัวชี้วัดความสำเร็จ :* ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจของโรคหิดในเด็กวัยเรียน |   | 100.00 |
| 2 | เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองจากโรคหิดในเบื้องต้นได้*ตัวชี้วัดความสำเร็จ :* ร้อยละของ นักเรียนสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองจากโรคหิดในเบื้องต้นได้ | 50.00 | 100.00 |

**5. กลุ่มเป้าหมาย**

|  |  |
| --- | --- |
| **กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย** |  |
| * นักเรียนก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 - 3)
 | 200 |
| * นักเรียนประถมศึกษา (ชั้น ป.1 - 6)
 | 200 |
| **กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ** |  |
| * นักเรียนที่เป็นโรคหิดไม่รุนแรง
 |  |
| * นักเรียนที่อาศัยอยู่กับบุคคลในบ้านที่เป็นโรคหิด
 |  |

**6. ระยะเวลาดำเนินงาน**

 วันเริ่มต้น 24/05/2021

 กำหนดเสร็จ 26/05/2021

**7. วิธีการดำเนินงาน**

1 .ประชุมชี้แจงครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

3. ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ

4. ประชุมแกนนำนักเรียนในการวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ

5. กิจกรรมจัดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคหิด

6. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้โรคหิดในเด็กวัยเรียน

7. กิจกรรมคัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคหิดของนักเรียนทุกชั้นเรียน

8. ติดตามและประเมินผล

**กิจกรรมที่  1  ประชุมแกนนำนักเรียนในการวางแผนการดำเนินงาน**

* **รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ**

 ประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่อง การป้องกันโรคหิดในเด็กวัยเรียน และสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

 **- ค่าใช้จ่าย** 1. ค่าอาหารว่าง 25 บาท 30 คน เป็นเงิน 750 บาท

 (นักเรียนแกนนำ 25 คน และครู 5 คน)

2. ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดประชุมวางแผน เป็นเงิน 1,000 บาท (สำหรับประชุมและทำแบบคัดกรองนักเรียน)

 2.1 Double กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 2 × 160 ราคา 320 บาท

 2.2 ปากกาไวด์บอร์ด จำนวน 1 กล่อง ราคา 240 บาท

 2.3 แฟ้มตราช้าง 2 นิ้ว จำนวน 6 x 80 แฟ้ม ราคม 440 บาท
 **- ระยะเวลาดำเนินงาน**

 24 พฤษภาคม 2564 ถึง  26 พฤษภาคม 2564

* **ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)**

 แกนนำนักเรียนดูแล ให้คำปรึกษา ควบคุม และร่วมกิจกรรมการดำเนินโครงการกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน

* **จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)**

 1,750 บาท

**กิจกรรมที่  2 จัดป้ายประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคหิด**

* **รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ**

 จัดป้ายนิเทศ ที่จุดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนและบุคคลอื่นที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมได้

* **ค่าใช้จ่าย** 1. ค่าป้ายไวนิลนิเทศความรู้ ขนาด 3x1 เมตร เป็นเงิน 600 บาท

 2. ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาด 3x1 เมตร เป็นเงิน 600 บาท

* **ระยะเวลาดำเนินงาน**

 25 พฤษภาคม 2564 ถึง 26 พฤษภาคม 2564

 - **ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)**

 นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้

 **- จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)**

 1,200 บาท

**กิจกรรมที่  3 อบรมให้ความรู้โรคหิดในเด็กวัยเรียน**

* **รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ**

 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เรื่อง การป้องกันโรคหิดในเด็กวัยเรียน

* **ค่าใช้จ่าย**
 1. ค่าวิทยากรชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 3 ชม. x จำนวน 2 คน เป็นเงิน 3,600 บาท
 2. ค่าอาหารกลางวันและนำ้ดื่ม(กรณีลงทำงานเต็มวัน) จำนวน 417 คน x 50 บาท เป็นเงิน 20,850 บาท

 (นักเรียนชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 จำนวน 385 คน และ ครูและบุคลากรในโรงเรียน 32 คน )
 **- ระยะเวลาดำเนินงาน**

26 พฤษภาคม 2564 ถึง 26 พฤษภาคม 2564  (หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

 **- ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)**

 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหิดในเด็กวัยเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถป้องกันและดูแลโรคหิดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้

 **- จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)**

 24,450 บาท

**กิจกรรมที่  4 กิจกรรมคัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคหิดของนักเรียนทุกชั้นเรียน**

* **รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ**

 แกนนำนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตรวจสุขภาพ เพื่อคัดกรองและค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยงในการเป็นโรคหิดของนักเรียนทุกชั้นเรียน

* **ระยะเวลาดำเนินงาน**

 26 พฤษภาคม 2564 ถึง 26 พฤษภาคม 2564  (หยุดเรียนวันวิสาขบูชา)

* **ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)**

 นักเรียนได้รับการคัดกรองความเสี่ยงของโรคหิด

 **- จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)**

 0.00

**งบประมาณโครงการ**

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน **27,400** บาท

**8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง**

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจของโรคหิดในเด็กวัยเรียน

 2. นักเรียนสามารถป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองจากโรคหิดในเบื้องต้นได้

 ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ

 (นางสาวกูซามิลา ซือนิ)

 ครู โรงเรียนบ้านบูเกะบากง

 วันที่ 5 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564