**บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่

**ที่ ยล** 52508/ **วันที่** กันยายน 2565

# เรื่อง สรุปผลการบันทึกโภชนาการโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน

# เรียน ปลัดเทศบาลตำบลลำใหม่

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ มาตรา16 (8) (11) (16)  **และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 14 พ.ศ.2562 ส่วนที่3 หน้าที่ของเทศบาลตำบล มาตรา 50 (6) (7)** ตามมติที่ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน ประจำปี 2565 ตั้งไว้ 42,270-บาท

 ในการนี้ กองการศึกษา เทศบาลตำบลลำใหม่ จึงได้จัดทำสรุปผลการบันทึกโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน ปีที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภิสรา มะแซ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

**ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

**ชื่อแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ....โครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน....**

**1.ผลการดำเนินงาน**

เทศบาลตำบลลำใหม่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 2 ศูนย์ มีเด็กทั้งหมด ๒6 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ ที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.57 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14.28** เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความน้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 7.14** ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 21.42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น ที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.81 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.09** **เกินเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.09** และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ มีเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 95 คน เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 17** เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก**เกินเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 19** รวมทั้งสิ้นเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 36 รวมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เพื่อการให้ดูแลด้านโภชนาการให้ครอบคลุมผู้เรียนทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวนเด็กนักเรียน 121 คน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแล แก้ไข เอาใจใส่เด็กกลุ่มนี้ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป

ผลการจากการดูแลและติดตามเฝ้าระวัง ในโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน ปีที่ 2 พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นั้น ทำให้การดูแลการเฝ้าระวังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเด็กนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองไม่ได้มาโรงเรียนทำให้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทุพโภชนาการเป็นอย่างมาก อีกทั้งนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน ในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่ผ่าน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการติดตามว่าเงินที่มอบให้ได้นำไปใช้จ่ายถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากผลการสำรวจและการเฝ้าระวังพบเจอกับปัจจัยต่างๆมากมายที่เป็นตัวแปรให้เด็กนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่เพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากการรายงานผลน้ำหนัง ส่วนสูงก่อนและหลังจากการทำโครงการฯเสร็จสิ้น พบว่า

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 จากเดิม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43** มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14**

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 จากเดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่พบ**  มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18**

3.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 จากเดิม 64 คน คิดเป็นร้อยละ 61 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9** มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20**

**สรุปในภาพรวม** มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 64 จากเดิม 81 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17** จากเดิม 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18**จากเดิม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มที่จะต้องทำการเฝ้าระวัง จำนวน 42คน คิดเป็นร้อยละ 35 จากเดิม จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33

**2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

 🗹 บรรลุตามวัตถุระสงค์

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ.........................................................................................

..........................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 67 คน

**3.การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 42,270 บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง 35,098 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.03

 งบประมาณเหลือส่งคือกองทุน 7,172 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.97

**4.ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 🗹 มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ผู้ปกครองบางท่านขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลบุตรหลานที่ถูกวิธี ทำให้การดำเนินงานในเบื้องต้นเกิดอุปสรรคยากลำบากต่อการติดตามภาวะทางโภชนาการของเด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการ จึงต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเฉพาะกลุ่มอีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การติดตามเด็กนักเรียนเป็นไปได้ยาก

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเฉพาะกลุ่ม

ลงชื่อ......................................ผู้รายงาน

 (นางสาวศุภิสรา มะแซ)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

**สรุปผลการดำเนินโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน**

**ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – 31 สิงหาคม ๒๕๖5**

**ณ เทศบาลตำบลลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา**

**หลักการและเหตุผล**

 โภชนาการเป็นเรื่องของการกิน "อาหาร" ที่ร่างกายเรานำ "สารอาหาร" จากอาหารไปใช้ประโยชน์ และดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข อาหาร และโภชนาการเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยต่างๆ ในวงจรชีวิตมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในวัยเด็กก่อนเรียนเป็นวัยที่อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของพัฒนาการ การเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เป็นวัยที่มีความสำคัญที่สุดในการวางพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นระยะที่ร่างกายและสมอง มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนารอบด้าน อาหารและโภชนาการที่ดี เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ปัญหาทางโภชนาการที่พบบ่อยในเด็กวัยนี้ ได้แก่ ภาวการณ์เจริญเติบโตไม่สมวัยจากโรคขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน การขาดสารไอโอดีน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยมีสาเหตุที่สำคัญจากการไม่ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร นอกจากนั้น ยังเกิดจากพฤติกรรมการกินของเด็กที่มีผลต่อการกำหนดนิสัย และบุคลิกภาพของเด็กในอนาคต โดยการสะสมของพฤติกรรมนี้ เกิดขึ้นนับตั้งแต่มื้อแรกในชีวิต พฤติกรรมการกินต่างๆ ที่พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดู ได้กำหนดให้เด็ก ซึ่งมีผลต่อนิสัยการกินของเด็กในอนาคต ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เรื่องอาหารการกิน หรือโภชนาการของเด็ก ผู้ปกครอง ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ช่วยให้เด็กได้มีอาหารการกินที่ดีมีคุณค่าทางอาหาร และได้ปริมาณครบถ้วน

เทศบาลตำบลลำใหม่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 2 ศูนย์ มีเด็กทั้งหมด ๒6 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ ที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 78.57 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14.28** เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความน้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 7.14** ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ รวมทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 21.42 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น ที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.81 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.09** **เกินเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.09** และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ มีเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน 95 คน เด็กนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 64.00 ส่วนใหญ่เด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความผอมน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 17** เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนัก**เกินเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 19** รวมทั้งสิ้นเด็กนักเรียนในสังกัดโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ ที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 36 รวมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องทุพโภชนาการจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 เพื่อการให้ดูแลด้านโภชนาการให้ครอบคลุมผู้เรียนทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 จากจำนวนเด็กนักเรียน 121 คน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดูแล แก้ไข เอาใจใส่เด็กกลุ่มนี้ให้มีภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป

ผลการจากการดูแลและติดตามเฝ้าระวัง ในโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน ปีที่ 2 พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นั้น ทำให้การดูแลการเฝ้าระวังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากเด็กนักเรียนอาศัยอยู่กับผู้ปกครองไม่ได้มาโรงเรียนทำให้ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาทุพโภชนาการเป็นอย่างมาก อีกทั้งนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการมอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน ในช่วงปีการศึกษา 2564 ที่ผ่าน ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถดำเนินการติดตามว่าเงินที่มอบให้ได้นำไปใช้จ่ายถูกต้องตามวัตถุประสงค์หรือไม่ จากผลการสำรวจและการเฝ้าระวังพบเจอกับปัจจัยต่างๆมากมายที่เป็นตัวแปรให้เด็กนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการที่เพิ่มขึ้น การเฝ้าระวังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เห็นได้จากการรายงานผลน้ำหนัง ส่วนสูงก่อนและหลังจากการทำโครงการฯเสร็จสิ้น พบว่า

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 จากเดิม 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43** มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14**

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำเย็น มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 จากเดิม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 82 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ ไม่พบ**  มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18**

3.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1 จากเดิม 64 คน คิดเป็นร้อยละ 61 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9** มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 20**

**สรุปในภาพรวม** มีเด็กนักเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 64 จากเดิม 81 คน คิดเป็นร้อยละ 67 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17** จากเดิม 19 คน คิดเป็นร้อยละ 16 มีเด็กนักเรียนที่ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง **สูงกว่าเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 18**จากเดิม 20 คน คิดเป็นร้อยละ 17 กลุ่มที่จะต้องทำการเฝ้าระวัง จำนวน 42คน คิดเป็นร้อยละ 35 จากเดิม จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 33

**วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 1 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กนักเรียนในระดับอายุ 2 – 6ปี ให้แก่บุคลากรครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่

2 เพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

 3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

**วิธีดำเนินการ**

6.1 ดำเนินการสำรวจเด็กนักเรียนที่มีปัญหาโภชนาการอายุ 2 – 6ปี ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่

6.2 ทำการพัฒนาโครงการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกลุ่มงานนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

6.3 จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการ

6.5 แจ้งคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมโครงการ

6.6 ดำเนินการติดต่อประสานวิทยากรในการให้ความรู้

6.7 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในโครงการ

6.8 ดำเนินการจัดกิจกรรม

 **6.8.1กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยและชี้แจงการจัดทำโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน** ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7-24 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลาดลำใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 121 คน

 **6.8.2กิจกรรมติดตามประเมินผลภาวะทุพโภชนาการในเด็กนักเรียน**

 1)กิจกรรมย่อย ติดตามการบันทึกพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งแต่ เดือน4 มกราคม – 31 มีนาคม 2565

 2)กิจกรรมนิเทศและให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นระยะๆ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 5 ครั้ง

**6.8.3กิจกรรมจัดทำหลักสูตรบูรณาการหน่วยการจัดการเรียนการสอนทุกหน่วยการเรียนรู้**

1)กิจกรรมย่อยจัดทำหลักสูตรบูรณาการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลิตสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรบูรณาการเรียนรู้ (STEAM EDUCATION)เพื่อการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ในวันที่ 22และ26 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่

 **6.8.4กิจกรรมปรับปรุงโภชนาการเด็กที่มีปัญหาทางโภชนาการ (ภาวะทุพโภชนาการ)**

 1)กิจกรรมการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้แก่เด็กนักเรียนที่มีปัญหาทุพโภชนาการต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 19 คน จากจำนวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ จำนวน 121 คนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำใหม่ และห้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่

 **8.8.5กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก**

 1)กิจกรรมย่อย สรุปผลการติดตามและถอดบทเรียนรวมถึงรายงานผลพัฒนาการและให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่มีโภชนาการดีเด่น จำนวน 5 คน นักพัฒนาโภชนาการดีเด่น จำนวน 5 คน และมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 121 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่

 6.8 ประเมินผลการดำเนินงาน

6.9 สรุปผลการดำเนินการ

**ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามประเมินผล)**

**1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1) ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กนักเรียนในระดับอายุ 2 – 6ปีอย่างถูกต้อง

 2) ผู้ปกครองของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ที่มีภาวะทุพโภชนาการมีความพร้อมและให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีปัญหาโภชนาการ

 3) ครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่มีภาวะร่างกายไม่สมส่วนอย่างถูกวิธี

 4) เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

 **2 การติดตามประเมินผล**

**เชิงปริมาณ**

1) เด็กนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่สมวัย เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20

**เชิงคุณภาพ**

1) ครูบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ปกครองเด็กนักเรียนมีการแก้ไขปัญหาโภชนาการของเด็กนักเรียนในระดับอายุ 2 – 6ปีอย่างถูกต้อง

**สอดคล้องกับมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ**

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ข้อ1.1 ข้อ1.2 และข้อ1.4

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ข้อ2.1 ข้อ2.3 และข้อ2.6

 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ข้อ 3.1 และข้อ3.4

**ขั้นตอนการออกแบบการจัดทำโครงการโภชนาการสมวัย เด็กลำใหม่สมส่วน**

1.ดำเนินการออกตรวจการจัดทำอาหารกลางวันตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการปราบปรามการทุจริตการประกอบอาหารกลางวันของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลตำบลลำใหม่และหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน

2.ดำเนินการสำรวจตรวจพบเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ พบว่าเด็กนักเรียนมีปัญหาเรื่องความน้ำหนัก ส่วนสูง **ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 14.28**

3.นำเด็กนักเรียนทั้งหมดจำนวน 121 คนพร้อมผู้ปกครองจำนวน 121 คน และครูผู้สอน รวมถึงผู้รับจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เพื่อร่วมหาแนวทางและกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหา (ผ่านการจัดฝึกอบรม)

4.ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระหว่างการดำเนินงาน ผ่าน โปรแกรม Kid Diary School โปรแกรม Thai School Lunch และ แบบบันทึกโภชนาการประจำวันของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

5.ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมนอกห้องเรียน และให้คำแนะนำเรื่องการจัดอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการให้กับผู้ปกครอง

6.สรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ

 7.สรุปผลการดำเนินงานการติดตาม การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการให้ผู้ปกครองทราบ ผ่านการจัดอบรม และเสนอแนะแนวทางการดูแลในระยะยาว

 8.รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

9.รายงานผลการดำเนินงานให้ สปสช.เทศบาลตำบลลำใหม่