**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ ( AB - LSSSS -X-YZ)**ปี-รหัสกองทุน ๕ ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **“โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา”** |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา |
| **ประเภทกิจกรรม** | □ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]□ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]□ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]□ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** | □ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.□ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล□ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.☑ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ□ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (๕ คน)** | ชื่อองค์กร **โรงเรียนบ้านวังพา** |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง วันที่ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕  |
| **งบประมาณ** | **รวม ๓๒,๐๐๐ ( สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)** |

|  |
| --- |
| **หลักการและเหตุผล** (ระบุที่มาของการทำโครงการ)-๒- จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งที่ประเทศไทยซึ่งจะเห็นว่ากำลังแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัดนั้น จะเห็นว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ขึ้นหลายฉบับ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยับยั้งการระบาด มีมติให้โรงเรียนดำเนินการสอนผ่านรูปแบบเป็นทางออนไลน์ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งในตำบลทุ่งตำเสามีการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วย โรงเรียนบ้านวังพาเป็นโรงเรียนหนึ่งในตำบลทุ่งตำเสา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ โรงเรียนบ้านวังพา เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๑ คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและถือปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอเสนออนุมัติ “โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา” ขึ้น  |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**(๑) การเตรียมงาน๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางของสถานศึกษา ๑.๒ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน(๒) การดำเนินกิจกรรม ๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์/จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ๒.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๒.๓ กิจกรรมรณรงค์คัดกรอง จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ และรณรงค์ล้างมือ ***“Hand washing day”*** ๒.๔ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในโรงเรียน ***“Big Cleaning Day”*** ทุกวันพุธ ๒.๕ กิจกรรมจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน ที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) (๓) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ  |
| **ระยะเวลาดำเนินการ** | ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕ |
| **สถานที่ดำเนินการ** | โรงเรียนบ้านวังพา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**(๑) บุคลากร ครู และนักเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้(๒) สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในโรงเรียนได้  |
| **เป้าหมาย**-๓-๑. บุคลากร ครู และนักเรียน จำนวน ๒๐๕ คน๒. คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) บุคลากร ครู และนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา  ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙จำนวน ๑ ครั้ง (นักเรียน ชั้น ป.๔ – ป.๖ จำนวน ๕๐ คน)๔. กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน ๔๐ ครั้ง (ม.ค.- มี.ค.๖๕)๕. กิจกรรมจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  |
| **วัตถุประสงค์**  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| ๑. เพื่อให้บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ถูกต้อง๒. เพื่อให้บุคลากร ครู นักเรียน สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) ได้ | - ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร ครู และนักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา-ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙- ร้อยละ๑๐๐ ของบุคลากร ครู นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม ***“Big Cleaning Day”*** ได้- ร้อยละ๑๐๐ *จั*ดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ |
| **กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย** |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก** (เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ) | **งบประมาณ** **(บาท)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่ ๑** การเตรียมงาน๑.๑ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ (๒๕บาท × ๑๔ คน × ๑ ครั้ง) | **๓๕๐.-** ๓๕๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔ |
| **กิจกรรมที่ ๒** กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์/การอบรม มีดังนี้๒.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ - จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ป้ายโครงการ สื่อประชาพันธ์ให้ความรู้ขนาด ๑.๒×๒.๔ราคา ๔๓๒บาท (๓ ป้าย)๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙- ค่าวิทยากรอบรม จำนวน ๒ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท | **๓,๙๔๖.**-๑,๒๙๖.-๑,๒๐๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕ |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก** (เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ) | **งบประมาณ****(บาท)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| - ค่าถ่ายเอกสารในการอบรมให้ความรู้- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักเรียน ๕๐ คน (๒๕บาท×๕๐คน×๑ครั้ง) | ๒๐๐.- ๑,๒๕๐.-  |  |
| **กิจกรรมที่ ๓** กิจกรรมรณรงค์คัดกรอง- ค่าจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด ๓๘๐ ml ราคา ๑๑๙ บาท ( ๒๐ ขวด)- ค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SPACLEAN ขนาด ๓,๕๐๐ Ml ราคา ๕๕๐ บาท (๕ขวด)- ค่าจัดสบู่เหลวล้างมือแอนตี้แบค ๕L SPACLEAN แกลลอนละ ๑๙๙ บาท (๕ แกลอน)- ค่าจัดสบู่เหลวล้างมือ๔๐๐ ml ขวดละ ๖๕ บาท ( ๑๕ ขวด )- ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เครื่องละ ๑,๒๐๐บาท ( ๒ เครื่อง) - เครื่องกดเจลอัตโนมัติ เครื่องละ ๒,๒๐๐บาท (๑ เครื่อง) -หน้ากากอนามัย กล่องละ ๑๐๐ บาท ( ๒๐กล่อง ) |  **๑๓,๗๐๐.-**๒,๓๘๐.- ๒,๗๕๐.-๙๙๕.-๙๗๕.-๒,๔๐๐.-๒,๒๐๐.-๒,๐๐๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔–มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๔ รณรงค์ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในโรงเรียน** ***“Big Cleaning Day”*** - ค่าจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เดตตอล ขนาด ๕ ลิตร ราคา ๑,๘๙๐ บาท ( ๒ แกลลอน ) - ถุงมือยางอนามัย แพ็คละ ๗๙ บาท (๑๐ แพ็ค) | **๔,๕๗๐.-** ๓,๗๘๐.-๗๙๐.- | เดือนม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๕** **จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล**  - ค่าวัสดุจัดทำอุปกรณ์ฉากกั้นประดิษฐ์ท่อพีวีซีจำนวน ๓๐ ชุด  - ค่าสติกเกอร์ จุดเว้นระยะห่าง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น - แผ่นพลาสติกใส ม้วนละ ๑,๘๐๐ บาท ( ๑ ม้วน ) | **๙,๒๓๔.-** ๔,๔๓๔.- ๓,๐๐๐.-๑,๘๐๐.-  | เดือน ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๖ อื่นๆ** - ค่าจ้างทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ  |  **๒๐๐.**๒๐๐.- | เดือน มีนาคม ๖๕ |
| **รวม (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)** | **๓๒,๐๐๐.-** |  |

-๔-

-๕-

-๕-

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

**๗.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................

 □ ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 □ ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 □ ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 ☑ ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 □ ๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๗.๒ ประเภทการสนับสนุน** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

□ ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

☑ ๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

 □ ๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

 □ ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 □ ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

**๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

 □ ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □ ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 ☑ ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □ ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □ ๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

 □ ๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □ ๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 □ ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

**๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 □ ๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 □ ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 □ ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-๖-

 □ ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 □ ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □ ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

 □ ๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 □ ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 □ ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □ ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 □ ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................

 □ ๗.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 □ ๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ☑ ๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ ๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 □ ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 □ ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □ ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 □ ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

 □ ๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

 □ ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 □ ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 □ ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 □ ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 □ ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................

 □ ๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

-๗-

 □ ๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ-๖-

 □ ๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □ ๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □ ๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □ ๗.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................

 □ ๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 □ ๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 □ ๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 □ ๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 □ ๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 □ ๗.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................

 □ ๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 □ ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 □ ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 □ ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 □ ๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

-๘-

 □ ๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 □ ๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 □ ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 □ ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 □ ๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

 □ ๗.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

 □ ๗.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ

 (นางโสภิตา แพ่งกุล) (นางเฉลิมศรี ศรีทวีป)

 ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

 ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายทรงพล อารมณ์เย็น)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพา

 วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

-๙-

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
ครั้งที่ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ เดือน  พ.ศ. *๒๕๖๔* ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 □ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ**โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา จำนวน ๓๒,๐๐๐- บาท ( สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

 เพราะ

 □ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ

 **หมายเหตุเพิ่มเติม** (ถ้ามี)

 □ ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ ๓)** ภายในวันที่

ลงชื่อ ....................................................................

 (นายชอบ บิณกาญจน์)

 ประธานกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

วันที่ เดือน พ.ศ.

-๑๐-

**ส่วนที่ ๓ :** แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

**๑. ผลการดำเนินงาน**

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท

-๑๑-

 **เอกสารแนบท้าย**

 รายการวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวน****(ชิ้น)** | **ราคา****(บาท)** |
| ๑. | ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ × ๒.๔ จำนวน ๓ ป้าย | ๔๓๒ | ๓ | ๑,๒๙๖ |
| ๒. | สบู่เหลวล้างมือ ๔๐๐ ml ๓ M  | ๖๕ | ๑๕ | ๙๗๕ |
| ๓. | สบู่เหลวล้างมือแอนตี้แบค ๕L SPACLEAN  | ๑๙๙ | ๕ | ๙๙๕ |
| ๔. | เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๓๘๐ ml | ๑๑๙ | ๒๐ | ๒,๓๘๐ |
| ๕. | แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SPACLEAN ขนาด ๓,๕๐๐ ml | ๕๕๐ | ๕ | ๒,๗๕๐ |
| ๖. | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัติโนมัติ | ๑,๒๐๐ | ๒ | ๒,๔๐๐ |
| ๗. | เครื่องกดเจลแบบอัติโนมัติ | ๒,๒๐๐ | ๑ | ๒,๒๐๐ |
| ๘. | น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ๕ ลิตร DETTOL | ๑,๘๙๐ | ๒ | ๓,๗๘๐ |
| ๙. | หน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐ กล่อง | ๑๐๐ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๐. | ถุงมืออนามัย  | ๗๙ | ๑๐ | ๗๙๐ |
| ๑๑. | อุปกรณ์ทำฉากกั้นประดิษฐ์ จำนวน ๓๐ ชุด-ท่อสีฟ้าท่อน้ำไทย C ๘.๕ ½” -สามทาง ๙๐ PVC ท่อน้ำไทย ½”-ข้องอ -น้ำยาประสานท่อ LOW ท่อน้ำไทย ๒๕๐ G-ฝาครอบสวม ท่อน้ำไทย-เลื่อยเหล็ก ๒๔T HACHI ๑๒”-พลาสติกใส ๑ ม้วน | ๕๕๗๕๑๓๕๕๒๓๙๑,๘๐๐ | ๓๖๑๒๕๗๐๒๑๔๔๑๑ | **๖,๒๓๔**๑,๙๘๐๘๗๕๓๕๐๒๗๐๗๒๐๒๓๙๑,๘๐๐ |
| ๑๒. | สติกเกอร์ จุดเว้นระยะห่าง  | ๒๐๐ | ๑๕ | ๓,๐๐๐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ร้านค้า** | **ราคาต่อหน่วย** |
| ๑. | เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ | สถานียาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๒. | เครื่องกดเจลอัตโนมัติ | สถานียาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๒,๒๐๐.๐๐ |
| ๓. | ป้ายไวนิล ๑.๒ × ๒.๔ | ร้าน ธนาศิลป์โฆษณา ๘๓/๑๙ ซอย ๑๘ ถ.เพชรเกษมอ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๔๓๒.๐๐ |

**กำหนดการอบรม เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

**ตามแผนงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)**

วันที่ …มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ โรงเรียนบ้านวังพา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

🙘🙘🙘🙘🙘🙘🙘

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. 🙦 ลงทะเบียนนักเรียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐น. 🙦 บรรยาย เรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 (COVID-๑๙)” โดยวิทยากร จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐น. 🙦 พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐น. บรรยาย เรื่อง “มาตรการและการป้องกันโรคสำหรับสถานศึกษา”

 โดยวิทยากร จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถามตอบ ปัญหาคาใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**หมายเหตุ** : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้



