**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต ๑๒ สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ ( AB - LSSSS -X-YZ)**  ปี-รหัสกองทุน ๕ ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **“โครงการ เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา”** |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา |
| **ประเภทกิจกรรม** | □ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]  ☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]  □ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]  □ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]  □ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** | □ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  □ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  □ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  ☑ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  □ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (๕ คน)** | ชื่อองค์กร **โรงเรียนบ้านวังพา** |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ เดือน ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึง วันที่ เดือน มี.ค. พ.ศ. ๒๕๖๕ |
| **งบประมาณ** | **รวม ๓๒,๐๐๐ ( สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หลักการและเหตุผล** (ระบุที่มาของการทำโครงการ)  -๒-  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่กำลังแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งที่ประเทศไทยซึ่งจะเห็นว่ากำลังแพร่ระบาดในแต่ละจังหวัดนั้น จะเห็นว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ขึ้นหลายฉบับ เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยับยั้งการระบาด มีมติให้โรงเรียนดำเนินการสอนผ่านรูปแบบเป็นทางออนไลน์ และให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อสถานศึกษากลับมาเปิดสอนตามปกติให้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งในตำบลทุ่งตำเสามีการแพร่ระบาดของโรคนี้ด้วย โรงเรียนบ้านวังพาเป็นโรงเรียนหนึ่งในตำบลทุ่งตำเสา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้  โรงเรียนบ้านวังพา เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น ๑๙๑ คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและถือปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอเสนออนุมัติ “โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา” ขึ้น | | |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  (๑) การเตรียมงาน  ๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) เพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางของสถานศึกษา  ๑.๒ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน  (๒) การดำเนินกิจกรรม  ๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธ์/จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙)  ๒.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  ๒.๓ กิจกรรมรณรงค์คัดกรอง จัดจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานที่ และรณรงค์ล้างมือ ***“Hand washing day”***  ๒.๔ กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในโรงเรียน ***“Big Cleaning Day”*** ทุกวันพุธ  ๒.๕ กิจกรรมจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน ที่นั่งรับประทานอาหาร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)  (๓) สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ | | |
| **ระยะเวลาดำเนินการ** | ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๕ | |
| **สถานที่ดำเนินการ** | โรงเรียนบ้านวังพา ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  (๑) บุคลากร ครู และนักเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้  (๒) สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ในโรงเรียนได้ | | |
| **เป้าหมาย**  -๓-  ๑. บุคลากร ครู และนักเรียน จำนวน ๒๐๕ คน  ๒. คัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) บุคลากร ครู และนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา  ตลอดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔  ๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙จำนวน ๑ ครั้ง (นักเรียน ชั้น ป.๔ – ป.๖  จำนวน ๕๐ คน)  ๔. กิจกรรมทำความสะอาดภายในโรงเรียน จำนวน ๔๐ ครั้ง (ม.ค.- มี.ค.๖๕)  ๕. กิจกรรมจัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล | | |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | |
| ๑. เพื่อให้บุคลากร ครู และนักเรียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ถูกต้อง  ๒. เพื่อให้บุคลากร ครู นักเรียน สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(COVID-๑๙) ได้ | - ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร ครู และนักเรียนตรวจวัดอุณหภูมิผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าสถานศึกษา  -ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  - ร้อยละ๑๐๐ ของบุคลากร ครู นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม ***“Big Cleaning Day”*** ได้  - ร้อยละ๑๐๐ *จั*ดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ | |
| **กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย** | | |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก**  (เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ) | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **กิจกรรมที่ ๑** การเตรียมงาน  ๑.๑ จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของคณะกรรมการ (๒๕บาท × ๑๔ คน × ๑ ครั้ง) | **๓๕๐.-**    ๓๕๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔ |
| **กิจกรรมที่ ๒** กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์/การอบรม มีดังนี้  ๒.๑ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  - จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรม ป้ายโครงการ สื่อประชาพันธ์ให้ความรู้ขนาด ๑.๒×๒.๔ราคา ๔๓๒บาท (๓ ป้าย)  ๒.๒ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  - ค่าวิทยากรอบรม จำนวน ๒ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท | **๓,๙๔๖.**-  ๑,๒๙๖.-  ๑,๒๐๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔-ม.ค.๖๕ |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก**  (เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ) | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| - ค่าถ่ายเอกสารในการอบรมให้ความรู้  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของนักเรียน ๕๐ คน  (๒๕บาท×๕๐คน×๑ครั้ง) | ๒๐๐.-    ๑,๒๕๐.- |  |
| **กิจกรรมที่ ๓** กิจกรรมรณรงค์คัดกรอง  - ค่าจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ขนาด ๓๘๐ ml  ราคา ๑๑๙ บาท ( ๒๐ ขวด)  - ค่าจัดซื้อแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SPACLEAN ขนาด ๓,๕๐๐ Ml ราคา ๕๕๐ บาท (๕ขวด)  - ค่าจัดสบู่เหลวล้างมือแอนตี้แบค ๕L SPACLEAN แกลลอนละ ๑๙๙ บาท (๕ แกลอน)  - ค่าจัดสบู่เหลวล้างมือ๔๐๐ ml ขวดละ ๖๕ บาท ( ๑๕ ขวด )  - ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ เครื่องละ ๑,๒๐๐บาท ( ๒ เครื่อง)  - เครื่องกดเจลอัตโนมัติ เครื่องละ ๒,๒๐๐บาท (๑ เครื่อง)  -หน้ากากอนามัย กล่องละ ๑๐๐ บาท ( ๒๐กล่อง ) | **๑๓,๗๐๐.-**  ๒,๓๘๐.-    ๒,๗๕๐.-  ๙๙๕.-  ๙๗๕.-  ๒,๔๐๐.-  ๒,๒๐๐.-  ๒,๐๐๐.- | เดือน ธ.ค.๖๔–มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๔ รณรงค์ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมภายในโรงเรียน** ***“Big Cleaning Day”***  - ค่าจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เดตตอล ขนาด ๕ ลิตร ราคา ๑,๘๙๐ บาท ( ๒ แกลลอน )  - ถุงมือยางอนามัย แพ็คละ ๗๙ บาท (๑๐ แพ็ค) | **๔,๕๗๐.-**  ๓,๗๘๐.-  ๗๙๐.- | เดือนม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๕** **จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล**  - ค่าวัสดุจัดทำอุปกรณ์ฉากกั้นประดิษฐ์ท่อพีวีซี  จำนวน ๓๐ ชุด  - ค่าสติกเกอร์ จุดเว้นระยะห่าง จำนวน ๒๐๐ ชิ้น  - แผ่นพลาสติกใส ม้วนละ ๑,๘๐๐ บาท ( ๑ ม้วน ) | **๙,๒๓๔.-**  ๔,๔๓๔.-  ๓,๐๐๐.-  ๑,๘๐๐.- | เดือน ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕ |
| **กิจกรรมที่ ๖ อื่นๆ**  - ค่าจ้างทำรูปเล่มรายงานผลโครงการ | **๒๐๐.**  ๒๐๐.- | เดือน มีนาคม ๖๕ |
| **รวม (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)** | **๓๒,๐๐๐.-** |  |

-๔-

-๕-

-๕-

**๗. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)

**๗.๑ *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................

□ ๗.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

□ ๗.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

□ ๗.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

☑ ๗.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

□ ๗.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๗.๒ ประเภทการสนับสนุน** (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)

□ ๗.๒.๑ สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ ๗(๑)]

☑ ๗.๒.๒ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๗(๒)]

□ ๗.๒.๓ สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๗(๓)]

□ ๗.๒.๔ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

□ ๗.๒.๕ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๗(๕)]

**๗.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

□ ๗.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

□ ๗.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

☑ ๗.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

□ ๗.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

□ ๗.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

□ ๗.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

□ ๗.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

□ ๗.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

**๗.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

□ ๗.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

□ ๗.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

□ ๗.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

-๖-

□ ๗.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

□ ๗.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

□ ๗.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

□ ๗.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

□ ๗.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

□ ๗.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

□ ๗.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

□ ๗.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................

□ ๗.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

□ ๗.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

☑ ๗.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

☑ ๗.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

□ ๗.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

□ ๗.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

□ ๗.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

□ ๗.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

□ ๗.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

□ ๗.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

□ ๗.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

□ ๗.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

□ ๗.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

□ ๗.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................

□ ๗.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

-๗-

□ ๗.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ-๖-

□ ๗.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

□ ๗.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

□ ๗.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

□ ๗.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................

□ ๗.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

□ ๗.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

□ ๗.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

□ ๗.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

□ ๗.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

□ ๗.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................

□ ๗.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

□ ๗.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๖.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๖.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๖.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๖.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

□ ๗.๔.๖.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

□ ๗.๔.๖.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

□ ๗.๔.๖.๘ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

-๘-

□ ๗.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

□ ๗.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

□ ๗.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

□ ๗.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

□ ๗.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

□ ๗.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

□ ๗.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๗(๔)]

□ ๗.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ

(นางโสภิตา แพ่งกุล) (นางเฉลิมศรี ศรีทวีป)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายทรงพล อารมณ์เย็น)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพา

วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

-๙-

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม** (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา  
ครั้งที่ / ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ เดือน  พ.ศ. *๒๕๖๔* ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

□ **อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ**โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา จำนวน ๓๒,๐๐๐- บาท ( สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)**

เพราะ

□ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ

**หมายเหตุเพิ่มเติม** (ถ้ามี)

□ ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ ๓)** ภายในวันที่

ลงชื่อ ....................................................................

(นายชอบ บิณกาญจน์)

ประธานกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

วันที่ เดือน พ.ศ.

-๑๐-

**ส่วนที่ ๓ :** แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

**๑. ผลการดำเนินงาน**

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

**๒. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**๓. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ................................................. บาท

-๑๑-

**เอกสารแนบท้าย**

รายการวัสดุอุปกรณ์โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) โรงเรียนบ้านวังพา

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ราคาต่อหน่วย** | **จำนวน**  **(ชิ้น)** | **ราคา**  **(บาท)** |
| ๑. | ป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ × ๒.๔ จำนวน ๓ ป้าย | ๔๓๒ | ๓ | ๑,๒๙๖ |
| ๒. | สบู่เหลวล้างมือ ๔๐๐ ml ๓ M | ๖๕ | ๑๕ | ๙๗๕ |
| ๓. | สบู่เหลวล้างมือแอนตี้แบค ๕L SPACLEAN | ๑๙๙ | ๕ | ๙๙๕ |
| ๔. | เจลแอลกอฮอล์ ขนาด ๓๘๐ ml | ๑๑๙ | ๒๐ | ๒,๓๘๐ |
| ๕. | แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ SPACLEAN ขนาด ๓,๕๐๐ ml | ๕๕๐ | ๕ | ๒,๗๕๐ |
| ๖. | เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอัติโนมัติ | ๑,๒๐๐ | ๒ | ๒,๔๐๐ |
| ๗. | เครื่องกดเจลแบบอัติโนมัติ | ๒,๒๐๐ | ๑ | ๒,๒๐๐ |
| ๘. | น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ๕ ลิตร DETTOL | ๑,๘๙๐ | ๒ | ๓,๗๘๐ |
| ๙. | หน้ากากอนามัย จำนวน ๒๐ กล่อง | ๑๐๐ | ๒๐ | ๒,๐๐๐ |
| ๑๐. | ถุงมืออนามัย | ๗๙ | ๑๐ | ๗๙๐ |
| ๑๑. | อุปกรณ์ทำฉากกั้นประดิษฐ์ จำนวน ๓๐ ชุด  -ท่อสีฟ้าท่อน้ำไทย C ๘.๕ ½”  -สามทาง ๙๐ PVC ท่อน้ำไทย ½”  -ข้องอ  -น้ำยาประสานท่อ LOW ท่อน้ำไทย ๒๕๐ G  -ฝาครอบสวม ท่อน้ำไทย  -เลื่อยเหล็ก ๒๔T HACHI ๑๒”  -พลาสติกใส ๑ ม้วน | ๕๕  ๗  ๕  ๑๓๕  ๕  ๒๓๙  ๑,๘๐๐ | ๓๖  ๑๒๕  ๗๐  ๒  ๑๔๔  ๑  ๑ | **๖,๒๓๔**  ๑,๙๘๐  ๘๗๕  ๓๕๐  ๒๗๐  ๗๒๐  ๒๓๙  ๑,๘๐๐ |
| ๑๒. | สติกเกอร์ จุดเว้นระยะห่าง | ๒๐๐ | ๑๕ | ๓,๐๐๐ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **ร้านค้า** | **ราคาต่อหน่วย** |
| ๑. | เครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ | สถานียาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๑,๒๐๐.๐๐ |
| ๒. | เครื่องกดเจลอัตโนมัติ | สถานียาหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๒,๒๐๐.๐๐ |
| ๓. | ป้ายไวนิล ๑.๒ × ๒.๔ | ร้าน ธนาศิลป์โฆษณา ๘๓/๑๙ ซอย ๑๘ ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา | ๔๓๒.๐๐ |

**กำหนดการอบรม เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙**

**ตามแผนงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)**

วันที่ …มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.

ณ โรงเรียนบ้านวังพา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

🙘🙘🙘🙘🙘🙘🙘

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น. 🙦 ลงทะเบียนนักเรียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐น. 🙦 บรรยาย เรื่อง “องค์ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-๑๙)” โดยวิทยากร จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐น. 🙦 พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐น. บรรยาย เรื่อง “มาตรการและการป้องกันโรคสำหรับสถานศึกษา”

โดยวิทยากร จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และถามตอบ ปัญหาคาใจ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**หมายเหตุ** : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้



