**แบบฟอร์มพัฒนาโครงการ กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบล**

**1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม**

 ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดสารเคมี บริโภคอาหารปลอดภัย

 ชื่อกองทุน กองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน

 ชื่อองค์กร/หน่วยงานเสนอโครงการอปท. โรงเรียนบ้านกาเนะ

 ชื่อกลุ่มคน 1. นางอรุนา ตาเดอิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบานกาเน

 2. นางยุวนิตย์ ช่างสาน ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกาเนะ

 3. นางผ่องศรี เดชานนท์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกาเนะ

 4. นางนารีส๊ะ โสสนุ้ย ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกาเนะ

 5. นางชุมาพร หาโส๊ะ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านกาเนะ

 พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านกาเนะ หมู 1 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

 **2. ความสอดคล้องกับแผนงาน**

 อาหารและโภชนาการ

### 3. สถานการณ์

 การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์และเป็นสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองให้มีสุขภาพดี

อันหมายถึงการมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ และปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ตลอดจนการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างดีด้วย และมีทักษะในการดูแลสุขภาพ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่า ใฝ่เรียนรู้ อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม

 ปัจจุบันผักและผลไม้ที่วางขายตามท้องตลาดส่วนมากมีสารปนเปื้อน มีสารตกค้าง เนื่องจากผู้ปลูกนำ

วัตถุที่เป็นสารเคมีมาใช้เพื่อเร่งผลผลิต กำจัดศัตรูพืช เมื่อซื้อมาใช้ปรุงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีโครงการโรงเรียนปลอดสารเคมี บริโภคอาหารปลอดภัย

### 4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ** | **ขนาด** | **เป้าหมาย 1 ปี** |
| 1 | เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี | 132 | 100.00 |
| 2 | เพื่อให้นักเรียนบริโภคอาหารกลางวันปลอดสารเคมี | 132 | 100.00 |
| 3 | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคสารเคมีตกค้างในร่างกาย | 132 | 100.00 |

### 5. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 142 คน ประกอบด้วย

|  |  |
| --- | --- |
|  กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและวัยรุ่น | 132 |
|  ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 10 |

### 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 1/12/2022

กำหนดเสร็จ 31/08/2023

### 7. วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

 1.1 ค่าอาหารว่าง จำนวน 122 คน คนละ 50 บาท เป็นเงิน 6,010 บาท

 1.2 ค่าวิทยาการให้ความรู้ 5 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

 1.3 ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 🞩 1.5 เมตร เป็นเงิน 300 บาท

 1.4 ค่าถังใส่ปุ๋ยหมัก ขนาด 100 ลิตร จำนวน 3 ใบๆละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท

 1.5 ค่าน้ำตาลแดง จำนวน 12 กิโลกรัมๆละ 30 บาท เป็นเงิน 360 บาท

 1.6 ค่าปุ๋ยคอก จำวนวน 20 กระสอบๆละ 100 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

 1.7 ค่าหัวเชื้อจุรินทรีย์ จำนวน 10 ขวด ขวดละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท

 1.8 ค่าเอกสารประกอบการอบรม 122 ชุด ชุดละ 30 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท

##### **ระยะเวลาดำเนินงาน**

1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคมาคม 2566

##### **ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)**

 1. นักเรียน มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดสารเคมีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

 2. นักเรียนบริโภคอาหารกลางวันปลอดสารเคมี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100

 3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคสารเคมีตกค้างในร่างกาย ต่ำกว่าร้อยละ 80

##### **จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)**

 จำนวน 16,760 บาท

**งบประมาณโครงการ**

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น 16,760 บาท

**8. ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง**

 1. นักเรียน มีความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี

 2. นักเรียนบริโภคอาหารกลางวันปลอดสารเคมี

 3. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคสารเคมีตกค้างในร่างกาย

 ผู้เขียนโครงการ ..........................................................

 (นางอรุนา ตาเดอิน)

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาเนะ