**ส่วนที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส**

 **โคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

**ตัวชี้วัด**

ร้อยละ 100 ของนักเรียน ครู และบุคลากรในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน

**กลุ่มเป้าหมาย**

นักเรียน จำนวน 86 คน ครูและบุคลากรในโรงเรียน จำนวน 11 คน

 สถานที่ดำเนินการ : โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

**กิจกรรมที่ดำเนินงาน**

1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
2. จัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK
3. ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.บ้านดอนศาลา
4. สรุปผลและประเมินโครงการ

**ค่าใช้จ่าย**

1. ค่าชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK จำนวน 97 ชุด ชุดละ 150 บาท เป็นเงิน 14,550 บาท
2. ค่าเอกสารและจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการ 200 บาท

**ผลการดำเนินงาน**

 จากตัวชี้วัด : ร้อยละ 91.67 ของนักเรียน ครูและบุคลากร ได้รับการเฝ้าระวังคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับความรู้ด้านการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคระบาดในชุมชน

**ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

**การเบิกจ่ายงบประมาณ**

* งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 14,750 บาท
* งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง จำนวน 14,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน**

* ผู้ปกครองบางคนไม่ยินยอมให้นักเรียนในปกครองของตนเองเข้ารับการคัดกรอง

ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน

 (นางอำพร บัวขาว)

ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)

 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

 วันที่ 31 มีนาคม 2565