รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีที่ 1  พฤกษา 95/2

สนับสนุนงบประมาณโดย กปท.เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง

จัดทำโดย

ชมรมสร้างสุขภาพพฤกษา 95/2

หมู่บ้านพฤกษา 95/2 หมู่ที่ 9  ตำบลบางม่วง

อำเภอบางใหญ่   จังหวัดนนทบุรี

ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ปีที่ 1 พฤกษา 95/2

1. ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก สัปดาห์ละ 3 วัน คือทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันจันทร์ ของสัปดาห์ ในเวลา 18.00-19.00 น  ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์เชินชวน จ้างทำเวทีขนาดเล็ก และจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง โดยทำการหาผู้นำการออกกำลังกาย จำนวน 3 คน จ่ายค่าตอบแทนให้ชั่วโมงละ 300 บาท ดำเนินการเต้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 รวมระยะเวลา 64 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งละ ประมาณ 20-30 คน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์  เพราะ.....................................................................................................

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    30   คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ	30,700.- บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		30,700.-บาท   คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	         0.- บาท   คิดเป็นร้อยละ 0

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมไม่เพียงพอ คนร่วมกิจกรรมยังน้อย

แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ต่อเนื่อง เพิ่มกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ทักษะการออกกำลังกาย ประโยชน์ของการออกกำลังกาย  ส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในชุมชน

ลงชื่อ.......................................................................ผู้รายงาน

(นางสาวเบญจมาศ  รื่นสวัสดิ์)

ตำแหน่ง ประธานชมรมสร้างสุขภาพ พฤกษา 95/2.

31 สิงหาคม 2565