ส่วนที่ ๓ : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม........ป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ผลการดำเนินงาน

๑.๑ กิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองและทำกิจกรรมทดสอบสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าผู้สูงอายุได้รับการตรวจคัดกรองและทำกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อม จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม ๒  คน คิดเป็นร้อยละ ๔

๑.๒ กิจกรรมเชิงปฏิบัติทำกิจกรรมการป้องกันสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม โดยแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาไม เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการดูแลรักษาโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุอาทิ เช่น การทำกิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมด้วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย เพื่อลดสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านการแพทย์แผนไทย

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

๒.๑ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

(  / )	บรรลุตามวัตถุประสงค์

(     )	ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์เพราะ.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.๒ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม –ผู้สูงอายุที่มีอาการเข่าเสื่อม จำนวน ๔๘ คน

- การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ......๑๓,๙๕๐...............บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง.....๑๓,๙๕๐...............บาท คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.............................

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ..........................บาท คิดเป็นร้อยละ..................................

- ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

(    )	ไม่มี

(    )	มี

ปัญหา/อุปสรรค(ระบุ)

- การทำกิจกรรมล่าช้าเกินที่กำหนดเนื่องจากอุปกรณ์มีไม่พอใช้ต้องเวียนอุปกรณ์ ทำให้ผู้สูงอายุบางคนไม่สามารถทำกิจกรรมได้ครบตามเกณฑ์ได้

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................	แนวทางการแก้ไข (ระบุ).

๒. เพิ่มงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ให้ได้ครบตามกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม

.................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน

(.............นางสาวรอฮายา  เจ๊ะเง๊าะ..............)

ตำแหน่ง.......แพทย์แผนไทย........

วันที่-เดือน-พ.ศ....๒๕...สิงหาคม.....พ.ศ.๒๕๖๕..........

โครงการป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

ตำบลผดุงมาตร ปี ๒๕๖๕

1.อบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุการป้องกันสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม

##### กิจกรรมป้องกันสมองเสื่อมด้วยโปรแกรม

##### 2.กิจกรรมออกกำลังเพิ่มการไหลเวียนเลือดด้วยยางยืด

3.กิจกรรมนับเลขลงลอก

4.กิจกรรมกระดุมแยกสี่

5.กิจกรรมคีบลูกแก้วด้วยเท้า

6.กิจกรรมร้อยลูกปัด

7.กิจกรรมนับเลขเพิ่มความจำสมอง

อาหารกลางวัน

อาหารว่างและเครื่องดื่ม

อุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ