**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ**

เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เยาวชนต้นกล้า ห่างไกลอบายมุข

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

 ด้วย หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมตาดีกา ตำบลท่ากำชำ

มีความประสงค์จะจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เยาวชนต้นกล้า ห่างไกลอบายมุข ในปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ เป็นเงิน 30,000 บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

 **หลักการและเหตุผล**

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงของประเทศต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ยาเสพติดที่แพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา กระท่อมและไอซ์ตามลำดับ นอกจากนี้พบการใช้ยาควบคุมหรือยาอันตรายในทางที่ผิดของกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในเรื่องของการเสพและการกระทำความผิดส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี ซึ่งร้อยละ ๔๐ อยู่ในกลุ่มอายุ ๑๕ - ๑๙ ปี นอกจากนี้ในปัจจุบันพบว่า พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มนักเรียนหรือเยาวชน อาทิ การดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากเยาวชนได้รับการปลูกฝังเรียนรู้เกี่ยวกับพิษภัยที่เกิดจากอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชนก็จะลดลง และในทางกลับกันหากเยาวชนขาดการปลูกฝัง และไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันอบายมุขต่างๆ จะส่งผลให้เยาวชนสร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม

ดังนั้น ชมรมตาดีกา ตำบลท่ากำชำ จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นกล้า ห่างไกลอบายมุข เพื่อป้องกันปัญหาสังคมที่เกิดจากอบายมุข รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข

**วัตถุประสงค์**

 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมถึงทักษะการปฏิเสธและป้องกัน

**ตัวชี้วัด**

 1. ร้อยละ 90 ของเยาวชนได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมถึงทักษะการปฏิเสธและป้องกัน

**วิธีดำเนินการ**

 1. ชมรมตาดีกา ตำบลท่ากำชำ ร่วมกันประชุมวางแผน กำหนดเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาและรูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลท่ากำชำ

 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นวิทยากร และซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานตามกำหนดการ

 3. ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร ตามเนื้อดังนี้

3.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมถึงทักษะการปฏิเสธและป้องกัน ประกอบด้วย

 - การบรรยายความรู้ เรื่องสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดและอบายมุขกับเยาวชนและทักษะการปฏิเสธและป้องกัน

 - อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 - ทำกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ รู้ทันพิษร้ายภัยบุหรี่ รู้ทันพิษร้ายภัยสุรา และยาเสพติดร้ายใกล้ตัว โดยเน้นความสามัคคี และการเสียสละของผู้เข้ารับการอบรม

4. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

5. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

**3. ระยะเวลาดำเนินการ**

 ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ มีนาคม – กันยายน 2565

**4. กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. โครงการเยาวชนต้นกล้า ห่างไกลอบายมุข | งบประมาณ 30,000 บาท | 1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2564 |
| **กิจกรรมที่ 1** เยาวชนต้นกล้า ห่างไกลอบายมุข กิจกรรมอบรมให้ความรู้โทษและพิษภัยของอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมถึงทักษะการปฏิเสธและป้องกัน ประกอบด้วย - การบรรยายความรู้ เรื่องสถานการณ์ความรุนแรงของยาเสพติดและอบายมุขกับเยาวชนและทักษะการปฏิเสธและป้องกัน- อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม  | - ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 60 บาท/มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท- ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท- ค่าเต็นท์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท | 17 ก.ย. 65 |
| **กิจกรรมที่ 2** ทำกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน ได้แก่ รู้ทันพิษร้ายภัยบุหรี่ รู้ทันพิษร้ายภัยสุรา และยาเสพติดร้ายใกล้ตัว โดยเน้นความสามัคคี และการเสียสละของผู้เข้ารับการอบรม | - ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 60 บาท/มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 4,000 บาท- ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท- ค่าเต็นท์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท- ค่าปากกาเคมี จำนวน 10 ด้าม × 15 บาท เป็นเงิน 150 บาท- ค่ากระดาษบรู๊ฟ 10 แผ่นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50 บาท  | 18 ก.ย. 65 |

**สถานที่ดำเนินการ**

 ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

**5. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

 - ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 60 บาท/มื้อ เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน ๆ ละ 25 บาท/มื้อ จำนวน 2 มื้อ เป็นเวลา 2 วัน

 เป็นเงิน 8,000 บาท

 - ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท

 - ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท

 - ค่าเต็นท์ จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 วัน เป็นเงิน 4,000 บาท

 - ค่าปากกาเคมี จำนวน 10 ด้าม × 15 บาท เป็นเงิน 150 บาท

 - ค่ากระดาษบรู๊ฟ 10 แผ่นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 50 บาท

**6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 1. เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของอบายมุขด้านสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมถึงทักษะการปฏิเสธและป้องกัน

2. เยาวชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

**7.สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10*)***

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมตาดีกา ตำบลท่ากำชำ

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2561)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 80 คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน……………………

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายยามิง ดามะ)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมตาดีกา ตำบลท่ากำชำ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. 10 กุมภาพันธ์ ๒๕65