**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิค-19 โดยกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ**  |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี** |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร...กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อกลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1.นายจรัล ชนะรัตน์2.นายสมบัติ ช่อคง3.นายนิกร บุญยัง4.นายวิเชียร จงรัตน์5.นายอิทธิพัทธ์ ทองจันทร์ |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่..1....เดือน..มีนาคม .พ.ศ...2565ถึง วันที่..31...เดือน สิงหาคม..พ.ศ...2565.. |
| **งบประมาณ** | จำนวน 88,000 บาท |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)นับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ทำให้เกิดความหวั่นวิตกถึงการแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากโรคโควิดที่เป็นปัญหาด้านสุขภาพ คือก่อให้เกิดการติดเชื้อ ป่วย พิการ หรือจนถึงการสูญเสียชีวิต แล้ว โควิดยังมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวัน อาชีพ การหยุดงาน ความรังเกียจความไม่เข้าใจกันของคนในสังคม และเชื่อมโยงไปถึงในระดับใหญ่ขึ้น คือในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับโลก แต่อีกในทางกลับกัน โรคโควิด ทำให้เรามองเห็นถึงอีกมุมดี ๆ ของสังคม ได้แก่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในชุมชน ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความเป็นผู้นำ หรือความร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันฝ่าวิกฤติของโรคโควิดให้ลุล่วง ผ่านพ้นปัญหาไปด้วยกันสถานการณ์ของการระบาดตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดพัทลุง มีจำนวนผู้ป่วย 6,464 ราย เสียชีวิต 19 ราย อำเภอป่าบอน มีผู้ป่วยจำนวน 527 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก จำนวนผู้ป่วย 60 ราย ได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด เหมือนกับพื้นที่อื่น ๆ ในอำเภอป่าบอน โดยเริ่มมีผู้ป่วยในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2564 เป็นต้นมา เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้ง 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 ของตำบลทุ่งนารี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างพื้นที่ และมาติดต่อกับคนในครอบครัว ถึงแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ จะปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน DMHTT แล้ว แต่ก็ยังมีประชากรบางส่วน หรือส่วนหนึ่ง ที่ไม่ได้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด หรือมีความประมาทเลินเล่อต่อข้อปฏิบัติดังกล่าว ทำให้เกิดการติดเชื้อและการระบาดอยู่บ้างเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลของสื่อ ที่เสนอข่าวประเภทบิดเบือน ข่าวปลอม หรือปลุกปั่นให้เกิดการเข้าใจผิด เกี่ยวกับการป้องกัน การรักษา โควิด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ซึ่งทำให้คนในพื้นที่เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนน้อย จากโอกาสและปัญหาอุปสรรค ที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด ทำให้ทุกองค์กร ทุกชุมชน ยังต้องเร่งในการหาวิธีการเพื่อหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิดทุกวิถีทาง กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ รพ.สต.บ้านป่าบาก ได้ดำเนินการปฏิบัติงานดังกล่าวมาโดยตลอด และยังคงต้องดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าสถานการณ์การระบาดเข้าสู่ปกติ ซึ่งยังกำหนดเวลาไม่ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ฉะนั้น ในการจัดการดังกล่าวจึงเป็นการจัดกิจกรรมที่แก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้า และปรับปรุงพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานไปตามเหตุการณ์ ที่ผ่านมาทางชมรม ฯ ได้ดำเนินการควบคุม ป้องกัน ส่งเสริม ได้แก่ การค้นหาผู้สัมผัสที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง รวดเร็ว ทันเวลา และไม่ผิดพลาด การตั้งด่านตรวจในการเข้าอออกตลาดนัด การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กับประชาชนในการป้องกันความคุมโรค การแนะนำกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีน การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) เพื่อลดการแพร่ระบาด และเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1จัดทำโครงการและเสนอของบประมาณ2.จัดประชุมทบทวนความรู้และกิจกรรมแก่ อสม.เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด 3.จัดกิจกรรมรณรงค์ ควบคุม การป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 4.ประเมินผลโครงการ |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**ประชาชนในพื้นที่ ไม่ป่วยด้วยโรคโควิดหรือถ้ามีผู้ป่วยก็สามารถควบคุมได้ทันท่วงที ไม่มีการแพร่ระบาด |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| 1.หมู่บ้านที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคลองควาย หมู่ที่ 6 บ้านยางขาคีม และหมู่ที่ 9 บ้านหารบัว จำนวนหลังคาเรือน 882 หลัง. | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงทุกคนได้รับการแจกชุดตรวจATK2.สามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่มิไห้เกิดการระบาดได้ท่วงที่ |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1.กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covic-19)แก่ประชาชน1.1 จัดซื้ออุปกรณ์คัดกรองตรวจหาเชื้อแก่กลุ่มเสี่ยงสูง1.2 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อแก่ครัวเรือน | 1.จัดซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 600 ชุด ๆละ 70 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท2.จัดซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 600 กล่องๆละ 35 บาทเป็นเงิน 21,000 บาท3.ค่าจัดทำสติ๊กเกอร์ 10,000 แผ่นๆละ25 บาท 25,000 บาท | 1 มีนาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 |
|  | รวม 88,000 บาท |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ รพ.สต.บ้านป่าบาก

 7.1.1หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เขียนโครงการ/กิจกรรม

 (นายสมบัติ ช่อคง)

 ตำแหน่งรองประธานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ

 วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายจรัล ชนะรัตน์)

 ตำแหน่งประธานเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ

 วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................