**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการคนบาโงยซิแน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่และยาเสพติด ด้วยกระแส TO BE NUMBER ONE ปี 2565

**ผลการดำเนินงาน**

เพื่อสกัดกั้นผู้เสพรายใหม่ในชุมชน โดยการคัดกรองและปรับพฤติกรรม ที่เน้นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรม :

1. จัดตั้งทีมเฝ้าระวัง สำรวจและค้นหากลุ่มเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงต่อการมั่วสุมของเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมีคณะทำงานที่เป็นเยาวชน จำนวน ๒๐ คน

2. จัดทีมอาสาสมัครเพื่อการคัดกรอง (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ) และการบำบัดอย่างย่อในชุมชน การปรับพฤติกรรม รวมทั้งการส่งต่อไปยังสถานบำบัด โดยได้ประสานทางผู้นำชุมชน ทำการสำรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบาโงยซิแน และได้ส่งเข้าบำบัดรักษาที่.ศูนย์บำบัดยาเสพติดบ้านแสนสุข ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี...... จำนวน ...๓.....คน โดยได้รับงบจากผู้ใจดีบริจาคในการดำเนินงาน

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการจัดสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑ วัน คือ

- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ในโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จำนวน ๑๐๐ คน อบรม ๑ วัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในโรงเรียน และชุมชน โดยมีเป้าหมายในการอบรมคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ ๒-๓ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ 10๐.๐๐

- ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ในโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา จำนวน ๑๐๐ คน อบรม ๑ วัน เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ และถ่ายทอดให้แก่สมาชิกในโรงเรียน และชุมชน โดยมีเป้าหมายในการอบรม คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ ๔-๕ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน คิดเป็น ร้อยละ 10๐.๐๐

โดยมีหลักสูตรการอบรมในหัวข้อ นโยบายและสถานการณ์ยาเสพติด, โทษและพิษภัยของบุหรี่,กัญชาและ กระท่อม กิจกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE, ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด สมองติดยา ตัวกระตุ้นภายนอกและภายใน และการป้องกันตนเองจากภัยยาเสพติด, ส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุ /ทักษะการจัดการความเครียดและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น, บทบาทแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบุหรี่ และยาเสพติด, พฤติกรรมวัยรุ่น การจัดการและการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์,

และได้มีการทดสอบเรื่องความรู้ก่อนและหลังการอบรม ในเรื่อง ยาเสพติด บุหรี่ จำนวน 10 ข้อ

**ตารางที่ 1** แสดงความรู้ก่อน และหลังการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ชั้น ม.๒-๓

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงคะแนนที่ได้ | ก่อนการอบรม  จำนวน (N=10๐) | หลังการอบรม  จำนวน (N=1๐0) | ก่อนอบรม  ร้อยละ | หลังอบรม  ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 5 (ต่ำ)  - ๕-๗ คะแนน (ปานกลาง)  - ๘-๑๐ คะแนน (ดี) | 7  ๑๙  ๗๔ | 3  1๕  82 | 7.00  19.00  74.00 | 3.00  15.00  82.00 |

จากตารางพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้เรื่อง ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และอยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนร้อยละ 82.๐๐ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก และอยากให้มีกิจกรรมบ่อยๆ

**ตารางที่ ๒** แสดงความรู้ก่อน และหลังการอบรม ของผู้เข้ารับการอบรมโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ชั้น ม.๔-๕

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ช่วงคะแนนที่ได้ | ก่อนการอบรม  จำนวน (N=10๐) | หลังการอบรม  จำนวน (N=10๐) | ก่อนอบรม  ร้อยละ | หลังอบรม  ร้อยละ |
| - ต่ำกว่า 5 (ต่ำ)  - ๕-๗ คะแนน (ปานกลาง)  - ๘-๑๐ คะแนน (ดี) | 5  18  77 | 2  11  87 | 5.00  18.00  77.00 | 2.00  11.00  87.00 |

จากตารางพบว่า ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้เรื่อง ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น และอยู่ในระดับดี โดยมีผลคะแนนร้อยละ 8๗.๐๐ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก และอยากให้มีกิจกรรมบ่อยๆ

1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าแห่งตน/การใช้เวลาว่าง/การสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน โดยการไปนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภูมิภาคที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๕ และได้ผ่านให้ไปนำเสนอที่ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลญาสิริวัฒนาพรรณาวดี รางวัล ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทองปีที่ ๑ ประเภทชุมชนภูมิภาค และได้มีคณะกรรมการส่วนกลางจากโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้มาตรวจเยี่ยมชม และได้ให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
2. จัดทำสื่อความรู้แผ่นพับ ในเรื่อง บุหรี่ และโทษภัยยาเสพติด จำนวน 1,500 ชุดและลงให้ความรู้ และแจกแผ่นพับแก่เยาวชนทุกหมู่ ในตำบลบาโงยซิแน
3. จัดทำไวนิลความรู้ และประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมชองชมรม ขนาด 0.8 x ๒ เมตร พร้อมฐาน ROLL UP จำนวน ๕ ชุด เพื่อไปจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที่
4. จัดทำนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บริเวณชมรมงาน TO BE NUMBER ONE และได้มีการออกบูทให้ความรู้แก่เยาวชน และมีการนำเสนอข้อมูลสรุปการปฏิบัติงาน ให้แก่เยาวชน ผู้ร่วมงาน และได้มีคณะกรรมการจากส่วนกลาง ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ลงประเมินและตรวจเยี่ยมชมรม เพื่อเข้าสู่ชุมชนดีเด่นต้นแบบเงิน ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ มีภาคีเครือข่ายจาก ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนกูแบรายอ, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา, หน่วยญาลันนันบารูที่ 19, ชมรมหมอพื้นบ้าน,ชมรม อสม.ต.บาโงยซิแน, กลุ่มสตรี ต.บาโงยซิแน ได้ร่วมกิจกรรม และร่วมจัดบูท แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง
5. รณรงค์ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ให้สุขศึกษา เรื่องการป้องกันยาเสพติด บุหรี่ และโรคCOVID- 19 ในชุมชน ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ –๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๕๐๐ หลัง จำนวนแผ่นพับ ๑,๕๐๐ ชุด และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดพร้อมให้ความรู้นักเรียน กศน ตำบลบาโงยซิแน เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และนักเรียนโรงเรียนบ้านยะหา เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
6. การส่งเสริมให้เยาวชนออกกำลังกาย เพื่อลดความเสี่ยงในการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการเล่นกีฬาฟุตบอลในเยาวชนชายเล่นวอลเล่ย์บอลในเยาวชนหญิง ณ สนามโรงเรียนบ้านบาโงยซิแน และการออกกำลังกายแอร์โรบิค ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงยซิแนในตอนเย็นหลังเลิกเรียนทุกวัน โดยมีเยาวชนเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน
7. ได้สนับสนุนกิจกรรม ชมรม TO BENUMBER ONE ในสถานศึกษาในพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน โรงเรียนบ้านซีเย๊าะ และโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โดยการให้ความรู้ และร่วมเป็นเครือข่ายในโรงเรียน สถานประกอบการต่างพื้นที่ คือ บริษัทกัฟล์ ยะลา, โรงเรียนผดุงประชา, โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ยะลาและชุมชน คือ ชุมชนกูแบรายอ ชุมชนเมืองเก่าท่าสาป
8. มีการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด บุหรี่ เอดส์ โดยชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบาโงยซิแน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบาโงยซิแน โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน โรงเรียนสุขสวัสด์วิทยา เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด บุหรี่ โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ให้รู้จักการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จำนวน ๓ ครั้ง

**๑๒ สรุปถอดบทเรียน และสรุปผลการปฏิบัติงาน** ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวนเป้าหมาย ๔๐ คน เข้าร่วม จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๐ โดยสรุปแยกเป็นกิจกรรม และแนวทางแก้ไขปัญหา

**เรื่อง จะป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด บุหรี่ โรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร อย่างไร**

**1 ในโรงเรียน**

ยาเสพติด -จัดอบรมให้ความรู้ถึงโทษ ของยาเสพติด

-ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด

-จัดกิจกรรมวันห่างไกลยาเสพติด

-รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-จัดตั้งชมรมกีฬาภายในโรงเรียน

-เลือกคบเพื่อนที่ดี

-ทำแผ่นพับเกี่ยวกับยาเสพติด แจกให้นักเรียน

-ไม่คิดและทดลองเกี่ยวกับยาเสพติด

บุหรี่ -พยายามอยู่ห่างจากผู้คนที่สูบบุหรี่

-เวลาเพื่อนชักชวนให้หลีกเลี่ยงมากที่สุด

-ทำมาตรการการทำโทษ ผู้สูบบุหรี่ในโรงเรียน

-ช่วยตักเตือน เพื่อนที่สูบบุหรี่

-จัดหาวิทยากร มาแนะนำเกี่ยวกับโทษของบุหรี่

-ตรวจและเชคกระเป๋า ก่อนเข้าประตูโรงเรียน

โรคเอดส์ -ให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์

-ป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์

-ห้ามใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

-หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์หลายคน

-จัดกิจกรรมรณรงค์การป้องกันโรคเอดสื และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร

การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร

-แยกเพศ ชาย หญิง เวลาเรียน

-ตั้งกฎกติกาในโรงเรียน เช่น ห้ามอยู่กัน สองต่อสอง ในที่ลับตาคน

-หากิจกรรมเสริม เพื่อหลีกเลี่ยงการหมกมุ่น

-เน้นหลักศาสนา ให้เข้มข้น

-เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกันกับต่างเพศ

-ให้คุณครูสอนและปลูกฝัง การไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควร

**๒ ในครอบครัว**

สภาพปัญหา -พ่อ แม่ ไม่มีเวลาให้

-ปล่อยให้ลูกนอนนอกบ้าน นอนบ้านเพื่อน โดยที่ไม่ติดตามดูแล

-พ่อแม่ ทะเลาะกันบ่อย ต่อหน้าลูก

-พ่อ แม่ ไม่สนใจถามไถ่ เรื่องการเรียนของลูก

-ลูกติดโทรศัพท์

-พ่อ แม่ ชอบใช้ความรุนแรง

การแก้ไขปัญหา -ดูแลเอาใจใส่ลูก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงปัจจุบัน เช่น การพูดคุย การให้คำปรึกษา

-เปิดโอกาสให้ลูกได้ซักถาม และมีเวลาให้กับลูก

-การพูดคุยกับลูกถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และปลูกฝังในเรื่องศาสนาให้บ่อยๆ

-อธิบายให้ลูกใช้โทรศัพท์ ที่เป็นประโยชน์

-กินข้าวร่วมกัน เพื่อพูดคุยและเป้นเพื่อนให้กับลูก

-พูดคุยกับลูกบ่อยๆ เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ โดยนำหลักศาสนามาพูดคือ อิสลามห้ามเด็ดขาดในการมีเพศสัมพันธ์ ที่ไม่คู่สมรสของตัวเอง อย่างมีเหตุผล

-อย่าให้ลูกไปนอนบ้านเพื่อน โดยไม่จำเป็น

-พ่อ แม่อย่าทะเลาะต่อหน้าลูก

-พ่อ แม่ ควรรับฟังปัญหาของลูก และพร้อมให้คำปรึกษา เวลาลูกมีปัญหา

-ปลูกฝังให้ลูก อยู่ในหลักการศาสนา

-พ่อ แม่ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก

-อย่าให้ลูกเที่ยวกลางคืน โดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล

-สร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว

วัยเด็ก 0-7 ปี เลี้ยงแบบตามใจ

8-15 ปี ให้เรียนรู้ การทำงาน

วัยรุ่น 15 ปีขึ้นไป เลียงอย่างเพื่อน

**3 ในชุมชน**

ยาเสพติด -จัดทำกิจกรรมยามว่าง

-ไม่ควรลองยาเสพติดทุกชนิด

-ตั้งชมรม ทูบีนัมเบอร์วันในชุมชน

-จัดกิจกรรมสร้างรัก สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน

-ระมัดระวังการใช้ยา และไม่มีโฆษณาชวนเชือในชุมชน

-จัดกิจกรรมให้ความรู้ และการป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด

-พาคนที่ติดยา ไปรักษา

-จัดทีมดูแล สอดส่องในชุมชน

บุหรี่ -จัดสถานที่ออกกำลังกายในชุมชน

-เลือกคบเพื่อนที่ดี

-ไม่อยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่

-จัดโซนสูบบุหรี่

-ไม่ขายบุหรี่ แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

-ผู้ปกครองไม่ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปี ไปซื้อบุหรี่เพราะจะทำให้เด็กรู้สึกอยากลอง

-การประกาศนโยบายขยายเขตปลอดยาสูบในชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการไม่สูบยาสูบในทุกสถานที่ที่มีผู้คนชุมนุมกัน เช่น - ตลาดนัดถนนคนเดินปลอดยาสูบ และ ร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ

- มีนโยบายห้ามสูบยาสูบในอาคาร สถานที่ทำงาน และยานพาหนะสาธารณะ

-จัดกิจกรรมครัวเรือนปลอดควันยาสูบ (smoke free home) และมอบป้าย

-กำหนดให้สถานที่สาธารณะที่ประกาศงดสูบยาสูบตามกฎหมายจะต้องปลอดการสูบยาสูบ 100% โดยการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดยาสูบ และแสดงอัตราโทษกรณีที่มีการละเมิด

โรคเอดส์ -รณรงค์การป้องกันเอดส์ ในชุมชน

-จัดอบรมให้ความรู้

-จัดกิจกรรมทางศาสนาให้เด็กได้ตระหนักและปฏิบัติตามหลักศาสนา

**กิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน**

**๑ กิจกรรมงานวันเด็ก**

1.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และได้เปิดมุมมองใหม่ๆ
* ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
* ทำให้น้องๆมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น

1.2 ปัญหาที่พบเจอ

* สถานที่จัดงานมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้คนได้
* ผู้ปกครองเข้ามาแทรกแซงกิจกรรมที่ควรเป็นกิจกรรมที่เด็กต้องเป็นผู้เข้าร่วม
* ขยะที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดกิจกรรม

1.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรจัดหาสถานที่ให้มีความสอดคล้องต่อการจัดกิจกรรม
* ควรมีการอธิบายแก่ผู้ปกครองให้ทราบว่าควรเป็นกิจกรรมที่เด็กต้องเข้าร่วมด้วยตนเองเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
* ควรมีการเพิ่มกิจกรรมเก็บขยะหลังจบกิจกรรม

**๒) โครงการคนบาโงยซิแน เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งบุหรี่และยาเสพติด ด้วยกระแส TO BE NUMBER ONE ปี 2565**

2.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยยาเสพติด โรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
* ได้รู้ในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด
* ได้รู้วิธีการป้องกันโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์
* สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้และเผยแพร่ต่อให้กลุ่มเพื่อนและรุ่นน้อง

2.2 ปัญหาที่พบเจอ

* เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ
* บุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือไม่เต็มที่

2.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการบริหารเวลาให้เป็นระบบมากกกว่านี้
* ควรมีการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน

**3) กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด 19**

3.1 สิ่งที่น้องๆได้รับ

* น้องๆมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำได้อย่างถูกต้อง
* สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อครอบครัว และคนในชุมชน

3.2 ปัญหาที่พบเจอ

* น้องๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือในบางกิจกรรม
* สถานที่ไม่ค่อยอำนวยในความสะดวก

3.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการสอดแทรกกิจกรรมนันทนการเพื่อกระตุ้นให้น้องๆมีความตั้งใจในกิจกรรมมากยิ่งขึ้น
* ควรมีการจัดหาสถานที่ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมมากยิ่งขึ้น

**4) กิจกรรมรณรงค์แจกใบความรู้( แผ่นพับ )ในชุมชน**

4.1 สิ่งที่ได้รับ

* ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด
* ผู้อ่านสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

4.2 ปัญหาที่พบเจอ

* การแจกใบความรู้มีความล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศไม่อำนวย
* ใบความรู้ แผ่นพับ มีไม่เพียงพอ

4.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรมีการศึกษาสภาพอากาศก่อนที่จะแจกใบความรู้
* เพิ่มความรู้และภาพประกอบมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และจัดทำเพิ่มขึ้น

**5) ต้อนรับคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบาโงยซิแน**

5.1 สิ่งที่ได้รับ

* ทีมงานได้เรียนรู้ความผิดพลาดและสิ่งที่ต้องปรับแก้
* ทำให้ทีมงานมีความเป็นหนึ่งเดียวมากยิ่งขึ้น

5.2 ปัญหาที่พบเจอ

* การวางแผนงานยังไม่รัดกุมมากเพียงพอ
* สถานที่ไม่อำนวย มีการก่อสร้างขยายอาคาร

5.3 วิธีการแก้ปัญหา

* ควรวางแผนงานใหมันรัดกุมมากกว่านี้
* จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

1. อัตราการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ ร้อยละ 1๓.๕๐ (เป้าหมาย ร้อยละ 1๕)
2. จำนวนผู้สูบบุหรี่รายใหม่ในกลุ่มเด็ก-เยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ (คน) ๑๓๕ คน (เป้าหมาย ลดลงเหลือ ๑๕๐ คน)
3. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองที่บ้านของตนเองลดลงเหลือ ร้อยละ ๒๙.1๑ (เป้าหมายร้อยละ ๔๐)
4. จำนวนเหตุการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในชุมชน เช่น การเกิดอาชญากรรม การเกิดลักเล็กขโมยน้อยลดลงเหลือ (เป้าหมาย ๕ ครั้ง) ผลงาน ไม่มีเหตุการณ์ในปี ๒๕๖๕
5. จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน ลดลงเหลือ (เป้าหมายร้อยละ ๕๐) ผลงาน ร้อยละ 5๓.๖0
6. เยาวชนมีความรู้ในเรื่องยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติด นักเรียนโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาชั้น ม.๒-ม.๓ ในระดับดี ร้อยละ 8๒.๐๐ และชั้น ม.๔-ม.๕ ในระดับดี ร้อยละ 8๗.๐๐ (เกณฑ์ ในระดับดี ร้อยละ 80 โดยประเมินจากแบบทดสอบก่อน และหลังอบรม)
7. เยาวชน ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต้านภัยบุหรี่ และยาเสพติด จำนวน ๓ ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 1๕๐ คือ การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันยาเสพติด บุหรี่ และ จัดนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
8. มีการจัดนิทรรศการในศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
9. เกิดแกนนำเยาวชนในการรณรงค์เรื่องบุหรี่และยาเสพติด จำนวน ๒๐๐ คน

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

🗹 บรรลุตามวัตถุประสงค์

🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ ..................................................................................................

............................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๐๐ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 10๐.๐๐

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รณรงค์ประชาสัมพันธ์แก่เยาวชน และสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน ๒๐๐ คน (เป้าหมาย ๒๐๐ คน) คิดเป็นร้อยละ 100

๒.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลปฏิบัติงาน และถอดบทเรียน จำนวน ๔๓ คน (เป้าหมาย ๔๐ คน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๗.๕๐

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 120,000 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ - บาท คิดเป็นร้อยละ 0

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

🞎 ไม่มี

🗹 มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

ได้รับงบประมาณล่าช้า ได้วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทำให้ทำกิจกรรมไม่ทัน และมีสถานการณ์น้ำท่วม มีอุปสรรคในการจัดกิจกรรม จึงต้องขอขยายเวลาในการดำเนินงานอีก ๖ เดือน

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

จะเน้นการให้ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ และแกนนำ TO BE NUMBER ONE จะให้ความรู้ถึงบ้าน และขอขยายเวลาดำเนินการ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

( นายอัฟฟันดี วาเด็ง)

ตำแหน่ง ประธาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ต.บาโงยซิแน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖