**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **65 – L5246 -**…...…**-**……..….**ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด-19** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์** |
|   |  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์กลุ่มคน (ระบุ ๕ คน)๑. นายจิระวัฒน์ รัตนชล๒. นายอาวุธ ทองเล็ก๓. นายนิยม อ่อนแก้ว๔. นางวีรยา ทองคำ๕. นางรัตนา ทองคำ |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ |
| **งบประมาณ** | จำนวน ๑๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) |
| **หลักการและเหตุผล** จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พบว่ายังมีการระบาดของโรคอยู่เป็นระยะในหลายพื้นที่ในจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต มาตรการสำคัญคือการป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคด้วยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือบ่อย ๆ สิ่งนี้ไม่ได้ป้องกันเฉพาะไวรัสโคโรนาเท่านั้น แต่ยังป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย จากสถานการณ์การระบาดทำให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดี และแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค และสมุนไพรพื้นบ้านก็เป็นหนึ่งในทางเลือก อาทิเช่น ฟ้าทลายโจร กระชาย ขิง เป็นต้น ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นยาป้องกัน ระงับ ยังยั้ง ต้านจุลินทรีย์ ลดการอักเสบ เสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของโรคอื่นๆที่อาจจะอุบัติขึ้นใหม่ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพในภาวะวิกฤต โดยเฉพาะฟ้าทะลายโจรที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงไม่มาก เป็นการเตรียมความพร้อมของประชากรในพื้นที่ให้สามารถใช้พืชสมุนไพรได้ถูกต้อง และสามารถรักษาสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพืชสมุนไพรของไทยที่มีมายาวนาน เป็นภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น จวบจนปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยต่อยอดจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง มาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาร่วมกับยาแผนปัจจุบัน |
| **วิธีดำเนินการ** 1. ประชุมเพื่อวางแผนการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบิหารส่วนตำบลท่าโพธิ์
2. ร่างแผนและโครงการเพื่อเสนอต่อคณะทำงานกองทุนเพื่อนำเข้าสู่แผน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
4. ประสานงาน จัดทีมวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
6. ดำเนินงานตามโครงการ
7. สรุปผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
 |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แต่ละชนิดอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไว้บริโภคเองในครัวเรือน
 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**- ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนการทำแบบทดสอบความรู้ เปรียบเทียบก่อนและหลังการอบรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 |
| 2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไว้บริโภคเองในครัวเรือน | - ผู้เข้าร่วมโครงการกลับไปต่อยอดความรู้ด้วยการปลูกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ไว้บริโภคเองในครัวเรือน ร้อยละ 60 |

 **กิจกรรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| กิจกรรมที่ ๑ อบรมให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กิจกรรมที่ ๒ - ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ- ฝึกปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) | - ค่าวิทยากร ๖๐๐ บ. x ๒ คน x ๓ ชม. = ๓,๖๐๐ บ.- ค่าอาหารกลางวัน ๕๐ บ. x ๓๐ คน = ๑,๕๐๐ บ.- ค่าอาหารว่าง ๒๕ บ. x ๓๐ คน x ๒ มื้อ = ๑,๕๐๐ บ.- ค่าป้ายไวนิล 1 ป้าย ๕๐๐ บ.- ค่าเอกสารประกอบการอบรม ๕๐๐ บ.- ค่าบำรุงสถานที่ ๕๐๐ บ.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะปลูก ๑๐,๕๐๐ บ. ดังนี้- ดินปลูก ๓๐ ถุง x ๓๐ บ. = ๙๐๐ บ.- ปุ๋ยชีวภาพ ๓๐ ถุง x ๑๐๐ บ. = ๓,๐๐๐ บ.- น้ำหมักชีวภาพ ๓๐ ลิตร x ๕๐ บ. = ๑,๕๐๐ บ.- กระชาย ๓ กก. x ๙๐ บ. = ๒๗๐ บ.- ฟ้าทะลายโจร ๓๐ ต้น x ๕๐ บ. = ๑,๕๐๐ บ.- ขมิ้น ๕ กก. x ๖๐ บ. = ๓๐๐ บ.- ข่า ๕ กก. x ๖๐ บ. = ๓๐๐ บ.- ตะไคร้ ๙๐ ต้น x ๒ บ. = ๑๘๐ บ.- ต้นมะกรูด ๓๐ ต้น x ๕๐ บ. = ๑,๕๐๐ บ.- กระถางปลูก ๓๐ ใบ x ๓๕ บ. = ๑,๐๕๐ บ. | เมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๕ |
|  | **รวม.............๑๘,๖๐๐..............บาท** |  |

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน............30 คน.................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายจิระวัฒน์ รัตนชล)

 ตำแหน่ง ประธานกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้าน

 หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าโพธิ์

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ........................................

**ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน**

ผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

ความเห็น  ควรอนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ………………………………………………………………..........……………………………………………...................................................................................…………………………………………………………………….........................................................................................……

 (ลงชื่อ)....................................................................

 (นายสุธี มณีสว่าง)

 ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน

 วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ...............

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ครั้งที่.........../๒๕......... เมื่อวันที่ .................................................. ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................บาท

 เพราะ........................................................................................................................................

 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ........................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)...........................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ ๓)

 ภายในวันที่.............................................................................

 ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ

 (นายเกรียง เพ็ชรแก้ว)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 เลขานุการกองทุน

 วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ...............

 ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติ

 (นายประสิทธิ์ เรืองเนียม)

 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

 ประธานกรรมการกองทุน วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ..............