### 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

ควรสั้น กระชับ เข้าใจง่าย และสื่อสาระของสิ่งที่จะทำอย่างชัดเจน ควรจะระบุชื่อชุมชนในชื่อโครงการเพื่อความสะดวกในการค้นหา ชื่อโครงการ  โครงการคัดกรองและค้นหาผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) โรงเรียนบ้านดอเฮะ

ชื่อกองทุน กองทุนสุขภาพตำบลริโก๋

ชื่อองค์กร  โรงเรียนบ้านดอเฮะ

ชื่อกลุ่มคน นางสาวรอฮานี  อีแมดอสะ

พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านดอเฮะ  ตำบลริโก๋  อำเภอสุไหงปาดี  จังหวัดนราธิวาส

### 2. ความสอดคล้องกับแผนงาน

แผนงานป้องกัน แก้ปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19

### 3. สถานการณ์

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ในปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีได้ขยาย ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และในปี2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 11/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 13 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 นั้น สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังทวีความรุ่นแรงมากยิ่งขึ้นในหลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัจจุบันการระบาดของ โควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวล ฉะนั้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

ในการนี้ รัฐบาลมีนโยบายให้โรงเรียนเปิดเรียนแบบ on-site โดยต้องทำเป็นพื้นที่ปลอดโควิด หรือ Covid free setting  (เปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลโควิด-19) ดังนั้นโรงเรียนจึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร ควบคู่กับการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมให้ครู และนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วน และมีแผนการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและสุ่มตรวจ ATK เชิงรุกในกลุ่มบุคลากรและนักเรียนในสังกัดเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์โรงเรียนบ้านดอเฮะจึงได้จัดทำโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขึ้น

### 4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

| ลำดับ | วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ขนาด | เป้าหมาย 1 ปี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน ตัวชี้วัดความสำเร็จ : ร้อยละความครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียน | 100 | 100.00 |

### 5. กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน 515 คน ประกอบด้วย

| กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและวัยรุ่น | 117 คน |
| --- | --- |
| ครูและบุคลากรทางการศึกษา | 11 คน |
| อสม.(หากมาช่วยคัดกรอง) | - |

### 6. ระยะเวลาดำเนินงาน

วันเริ่มต้น 	15/01/2022

กำหนดเสร็จ	30/06/2022

### 7. วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1   วันที่ 17 พฤษภาคม  2565  คัดกรอง ATK ให้กับนักเรียนและครู ในโรงเรียน

- ค่าชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK  จำนวน 128  ชุด  ชุดละ 140 บาท  เป็นเงิน 17,920 บาท

- ค่าชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส - เชื้อโรค และสารเคมี จำนวน 5 ชุด ชุดละ 195 บาท เป็นเงิน 975 บาท

- ถุงมือยางป้องกันเชื้อโรค จำนวน 1 กล่อง กล่องละ 179 บาท เป็นเงิน 179 บาท

- ค่าถังขยะและถุงแดงขยะติดเชื้อ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,449 บาท เป็นเงิน 7,245 บาท

- ค่าเครื่องพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรค จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 499 เป็นเงิน 1,497 บาท

- เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟาเรดพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 899 เป็นเงิน 1,798 บาท

กิจกรรมที่ 2   วันที่ 16 มิถุนายน  2565  คัดกรอง ATK ให้กับนักเรียนและครู ในโรงเรียน

- ค่าชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK  จำนวน 128  ชุด  ชุดละ 140 บาท  เป็นเงิน 17,920 บาท

- ค่าชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส - เชื้อโรค และสารเคมี จำนวน 5 ชุด ชุดละ 195 บาท เป็นเงิน 975 บาท

- ถุงมือยางป้องกันเชื้อโรค จำนวน 1 กล่อง กล่องละ 179 บาท เป็นเงิน 179 บาท

- ค่าถังขยะและถุงแดงขยะติดเชื้อ จำนวน 5 ชุด ชุดละ 1,449 บาท เป็นเงิน 7,245 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

15 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

##### ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

##### นักเรียนและครูได้รับการคัดกรอง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90

##### จำนวนเงินงบประมาณของกิจกรรม (บาท)

##### จำนวน 55,933 บาท

งบประมาณโครงการ

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น  55,933  บาท

หมายเหตุ :

### 8.   ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

8.1 นักเรียนและครูได้รับการเฝ้าระวัง คัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ได้รับความรู้ด้านระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อไม่ให้เป็นพาหะนําโรคระบาด ในชุมชน

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวรอฮานี  อีแมดอสะ)

ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอเฮะ

วันที่-เดือน-พ.ศ. 21 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................