**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **65-L1504-5-07** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19 ) ในโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนก่อนการเปิดเรียน on-site** |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]🗌 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]☑ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.☑ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ🗌 กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร .............โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน....................กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1……………………………………………………………………2……………………………………………………………………3……………………………………………………………………4…………………………………………………………………..5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** | **28 เมษายน 2565** |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม 2565ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน 2565 |
| **งบประมาณ** | **จำนวน 18,308** **บาท** |
|  |  |
|  |  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** ตามที่รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 26 มีนาคม 2563 และตามมติคณะรัฐมนตรีได้ขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปถึง 30 กันยายน 2564 และในปี 2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้มีมติการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ( โควิด-19 ) มีการปรับ**แบ่งโซนสีโควิดล่าสุด**หรือพื้นที่มาตรการควบคุมสถานการณ์ ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการติดเชื้อแบบกลุ่มใหม่ ๆ ในการระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระบบสาธารณสุขที่ให้บริการรักษาเข้าสู่ภาวะวิกฤตในการให้การดูแลผู้ป่วย ทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นบุคลากรและสถานที่ที่ให้การรักษามีอัตราครองเตียงสูงมากยิ่งขึ้น มีผลกระทบขยายวงกว้างไปทุกจังหวัดในประเทศ ซึ่งจังหวัดตรัง อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูง จึงจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง คัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาเชิงรุกและการป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ประกอบกับทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบ On-site ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน มีนโยบายให้โรงเรียนเปิดเรียน on-site และต้องทำเป็นพื้นที่ปลอดโควิด หรือ Covid free setting โดยให้ครูและนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ครบถ้วน มีการสุ่มตรวจนักเรียนที่มาเรียน on-site ด้วยชุด ATK เพื่อเป็นการดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาให้ทันต่อสถานการณ์ ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนจึงได้จัดทำโครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาขึ้น |
| **วิธีดำเนินการ** 1. ประชุมครูและบุคลากรที่รับผิดชอบเพื่อทราบปัญหาและความต้องการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 4. คัดกรองด้วยชุด ATK ให้กับครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนช่วงเปิดเรียน on-site ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ตรวจคัดกรอง บุคลากรทั้งหมด 11 คน นักเรียน 78 คน  รวม 89 คน ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 3 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มีความ เสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 5 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มีความ เสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 7 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มีความ เสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 9 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มีความ เสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 11 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มี ความเสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 7 สัปดาห์ที่ 13 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มี ความเสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 8 สัปดาห์ที่ 15 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มี ความเสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 9 สัปดาห์ที่ 17 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มี ความเสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  ครั้งที่ 10 สัปดาห์ที่ 19 ของการเปิดเรียน จำนวนบุคลากร 1 คนที่มีความเสี่ยง นักเรียน 10% ที่มี ความเสี่ยง จำนวน 8 คน รวม 9 คน  5. สรุปผลการดำเนินโครงการ |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนได้รับการคัดกรองเบื้องต้นด้วย ATK เพื่อป้องการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนมีความปลอดภัยต่อการการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 |
| **วัตถุประสงค์**1. เพื่อให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียนมีความปลอดภัยต่อการการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  |
| **เป้าหมาย**1. เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ชั้นอนุบาล 1 – ป.6) จำนวน 78 คน 2. ครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **1. กิจกรรม คัดกรอง ATK ให้แก่ครู บุคลากร และนักเรียน** | 18,308 บาท |  |
|  | 1. แอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2 แกลลอนๆ ละ 150 บาท เป็นเงิน 300 บาท2. ชุดตรวจ ATK จำนวน 170 ชุดๆ ละ 80 บาทเป็นเงิน 13,600 บาท3. หน้ากากอนามัย จำนวน 3 กล่องๆ ละ 110 บาท เป็นเงิน 330 บาท4. ชุดเสื้อกาวน์กันน้ำ (CPE) จำนวน 20 ชุดๆ ละ 20 บาท เป็นเงิน 400 บาท5. Face Shield จำนวน 20 อันๆ ละ 29 บาท เป็นเงิน 580 บาท 6. หมวกคลุมผม จำนวน 20 ใบๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 100 บาท7. ถุงมือยาง จำนวน 1 กล่องๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 250 บาท8. เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท9. ถังขยะสีแดง จำนวน 2 ใบๆ ละ 350 บาท เป็นเงิน 700 บาท10. ถุงขยะสีแดง จำนวน 1 แพ็คๆ ละ 98 บาท เป็นเงิน 98 บาท11. ป้ายประชาสัมพันธ์โรงการ ขนาด 1.2x2.5 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ***(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน “โรงเรียนบ้าน*คลองปะเหลียน”*

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 ☑ 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 🗌 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 🗌 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 ☑ 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 ☑ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน 78 คน

 ☑ 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 11 คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 ☑ 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ☑ 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและ อารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🗌 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ).................................………….

 ☑ 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 ☑ 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 🗌 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................

 ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม

 (นางสาวณัฐพร นาเลื่อน)

 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน