**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **65 – L1501 -4-**🞎🞎🞎**ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการคัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์** |
|  | 🗹สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]🞎สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]🞎 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]🞎สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]🞎สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | 🗹หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.🞎หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล🞎หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.🞎หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ🞎กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร......โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์......................กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1……………………………………………………………………2……………………………………………………………………3……………………………………………………………………4…………………………………………………………………..5………………………………………………………………….. |
| **วันอนุมัติ** | การประชุมครั้งที่ ………/2565วันที่……………………………………. |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ ๑ เมษายน 2565 ถึง ๓0 กันยายน 2565 |
| **งบประมาณ** | 10,650. - บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |
| **เป้าหมาย** | กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 140 คนแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 40 – 50 คนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น จำนวน 200 คนแบ่งการตรวจและวินิจฉัยตาต้อหินและต้อกระจกเป็นเวลา 3 วัน โดยตรวจตาวันละ 60-70 คน  |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** โรคตาต้อกระจกเป็นปัญหาทางสายตาที่มีผลต่อประชาคมโลกมานานแล้ว จากการประเมินของ WHO ( ข้อมูลณ วันที่ 5 ธันวาคม 2557) พบว่าทั่วโลกมีประชากรตาบอด 39 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาร้อยละ 90 และประชากรร้อยละ 80 เป็นโรคตาบอด ซึ่งสามารถป้องกันได้และหากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข คาดว่าคนตาบอดจะเพิ่มขึ้นเป็น 76 ล้านคนใน ปี พ.ศ.2563 และ WHO ได้กำหนดวิสัยทัศน์ : vision 2020 : The Right to Sigh by The Year 2020 เพื่อให้ประเทศสมาชิกตระหนักและเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับประเทศไทย ด้านกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้รับผิดชอบสุขภาวะของประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบปัญหาโรคตาบอดจากต้อกระจก ต้อหิน จึงได้ตั้งเป้าลดอัตราความชุกของตาบอดให้ต่ำกว่าร้อยละ 0.5 ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก และกำหนดเป็นนโยบายเร่งรัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เห็นผลในระยะสั้น ดำเนินการได้ทันทีเพื่อส่งเสริมและเพิ่มการเข้าถึงบริการ ลดการรอคิวผ่าตัด ลดภาวะแทรกซ้อน และความพิการตลอดจนการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองสายตาของผู้สูงอายุจำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจาก พบว่า โรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยสูญเสียการมองเห็นมากที่สุด ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน และภาวะจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวานขึ้นตา ตามลำดับ ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่ไม่มีอาการแสดง หรืออาการนำใดๆ ของโรคในระยะแรกจึงทำให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยมักละเลย ลดความตระหนักในการรักษาดูแลสุขภาพของดวงตา ด้วยเหตุนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญใน เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก ตาต้อหิน โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ จึงได้จัด โครงการคัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ ได้รับการคัดกรองอย่างทั่วถึง |
| **วิธีดำเนินการ** **ขั้นที่ ๑ ขั้นเตรียมการ**1.1. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการดำเนิน๑.๒. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ**ขั้นที่ ๒ ขั้นตำเนินการ**๒.๑. ประเมินความรู้เรื่องการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป๒.๒. จัดอบรมให้ความรู้การตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป๒.๓. จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะและทดสอบรายบุคคลในการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป**ขั้นที่ ๓. สรุปผลการดำเนินโครงการ**๓.๑. ประเมินจากการสอบถามคำถามก่อน - หลังการอบรม๓.6. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติรายบุคคลในการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ๑. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจกและต้อหิน ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้อย่างถูกต้อง |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| **วัตถุประสงค์**1.เพื่อให้ อสม. มีความรู้ในการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างถูกวิธี2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น มีความรู้เรื่องตาต้อหินและต้อกระจก | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**-อสม. สามารถทำการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอย่างถูกวิธี ร้อยละ 100-ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น สามารถตอบคำถามเรื่องโรคตาต้อหินและต้อกระจกได้ถูกต้อง อย่างน้อย ร้อยละ 95 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์** **จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ**  | **ระบุช่วงเวลา** |
| ๑.จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ | - จัดจ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ ม. x ๒.๕๐ ม.จำนวน ๑ ผืน ๆ ละ ๔๕o บาท เป็นเงิน ๔๕๐ บาท | เม.ย-ก.ย. 2565 |
| 2. ประชุมชี้แจงให้ความรู้ อสม. ในการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้าน | - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับ อสม.ผู้เข้ารับการประชุมชี้แจงให้ความรู้ จำนวน 140 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท | เม.ย-ก.ย. 2565 |
| 3.ประชุมชี้แจงให้ความรู้ตาต้อหินและต้อกระจกกลุ่มผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น | - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น จำนวน 200 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท | เม.ย-ก.ย. 2565 |
|  | **รวม 10,650 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.................โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์..............................................

 🗹 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 🞎 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 🞎 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 🞎 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 🞎 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 🗹 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 10(1)]

🞎 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 🞎 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 🞎 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 🞎 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 🞎 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 🞎 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 🞎 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 🗹 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 🗹 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 🗹 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 🞎 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 🞎 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 🞎 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

🞎 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🞎 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

🞎 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

🞎 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

🞎 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

🞎 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

🞎 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

🞎 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 🞎 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 🞎7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 🞎 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 🞎 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 🞎 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 🞎 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 🞎 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 🞎 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🞎 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 🞎 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 🞎 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 🞎 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 🞎 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 🞎 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🗹 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 🞎 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 🞎 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 🞎 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 🞎 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 🞎 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 🞎 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 🞎 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 🞎 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 🞎 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 🞎 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 🞎 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 🞎 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 🞎 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 🞎 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 🞎 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 🞎 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 🞎 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 🞎 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

 🞎 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 🞎 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวบุญญิสา คำสุข)

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสำรวย ว่องไวยุทธ์)

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์

วัน-เดือน-พ.ศ. .......................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายราชัน อรุณแสง)

 สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายภิรมย์ ทองผึ้ง)

 เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

 อนุมัติโครงการ คัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ วงเงิน 10,650.- (หนึ่งหมื่นหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ...............................................................ผู้อนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายกิติพงศ์ รักใหม่)

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 🞎 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 🞎 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 🞎 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

 (ลงชื่อ) ....................................................................

 (นางสาวณพัชญ์ปภา เกรียงไกรศักดิ์)

 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

 วัน-เดือน-พ.ศ. ..............................................................

**ตารางการประชุม**

**โครงการคัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5**

**ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

เวลา 08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียน

เวลา 08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรมโครงการ ฯ

เวลา 09.00 – 09.30 น. - สอบถามความรู้ก่อนการอบรม เรื่องการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นใน

 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

เวลา 09.30 – 10.30 น. - อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ

 60 ปีขึ้นไป

เวลา 10.30 – 10.45 น. - รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45 – 12.00 น. - ทดสอบการตรวจวัดสายตาและการมองเห็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

 โดยสามารถตรวจวัดสายตาได้อย่างถูกวิธี

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ตารางการประชุม**

**โครงการคัดกรองตาต้อกระจกและต้อหินในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5**

**ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

เวลา 08.30 – 08.45 น. - ลงทะเบียน

เวลา 08.45 – 09.00 น. - พิธีเปิดการอบรมโครงการ ฯ

* สอบถามความรู้ก่อนการอบรมเรื่องโรคต้อกระจกและต้อหิน

เวลา 09.00 – 09.30 น. - อบรมให้ความรู้เรื่องโรคต้อกระจกและต้อหิน ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มี

 ปัญหาสายตาและการมองเห็น

เวลา 09.30 – 09.45 น. - รับประทานอาหารว่าง

เวลา 09.45 – 10.00 น. - สอบถามความรู้หลังการอบรมเรื่องโรคต้อกระจกและต้อหิน

เวลา 10.00 – 12.00 น. - กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีปัญหาสายตาและการมองเห็น

 ตรวจและวินิจฉัยตาต้อหินและต้อกระจกโดยพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติ

 ทางตาจากโรงพยาบาลตรัง

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*