

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

 ด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปีงบประมาณ 2565 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นจำนวนเงิน 15,384 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

**ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมลงรายละเอียด)**

**๑. หลักการและเหตุผล**

ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นโรคไม่ติดเชื้อสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดเชื้อเนื่องมาจากแบบแผนชีวิตมนุษย์ที่มีความเครียดมากขึ้น มีนิสัยการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกำลังกาย สิ่งต่างๆเหล่านี้ ส่งผลให้เกิดโรคจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หาย ความรุนแรงของโรคเกิดได้ทั้งตายอย่างฉับพลัน และมีภาวะแทรกซ้อนเกิดความพิการก่อนวัยอันควร อย่างไรก็ตามโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเป็นโรคที่สามารถป้องกันและลดความรุนแรงของโรคลงได้ ถ้าหากตรวจพบในระยะเริ่มแรก โดยการควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง

ตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลได้กำหนดให้ ประชาชนที่มีอายุ 3๕ ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรวมถึงการวัดรอบเอว ประเมินค่าดัชนีมวลกาย ซึ่งประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปต้องได้รับบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด มีหมู่บ้านรับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน ประชาชนที่มีอายุ 3๕ ปีขึ้นไป จำนวน 3,975 คน ที่ต้องได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (DTX) ตรวจคัดกรอง ความดันโลหิตสูง การประเมินค่าดัชนีมวลกาย และการวัดรอบเอว ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนมากพอสมควร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามเป้าหมาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขและแกนนำชุมชน ในการปฏิบัติงานทั้งคัดกรอง ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานในอนาคตได้รับการส่งต่อเพื่อการรักษาที่ถูกต้องและการให้คำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากความสำคัญดังกล่าว

ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด จึงได้จัดทำ โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงเชิงรุกในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น เพื่อค้นหาและการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และสามารถให้การดูแลโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและการรักษาในกลุ่มเสี่ยงสูงโดยการวินิจฉัยของแพทย์ได้

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1.เพื่อให้ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองโรคบาหวาน/ โรคความดันโลหิตสูง | 1.ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง/โรคบาหวาน ร้อยละ 90  |
| 2.เพื่อประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง กลุ่มป่วยต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ได้รับการส่งต่อพบแพทย์ | 2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ได้รับการส่งต่อ ร้อยละ 100 |

**๓. เป้าหมาย**

- ร้อยละ 90 ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป จำนวน 3,578 คน

- เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด จำนวน 4 คน

- อสม.หมู่ที่ 1,2,5 และ 6 ตำบลคลองขุด จำนวน 89 คน

**๔. วิธีดำเนินการ**

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1.ร่วมกันประชุมวางแผน รูปแบบวิธีการดำเนินงานโครงการ | พฤษภาคม 2565 |
| 2.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลคลองขุด | มิถุนายน 2565 |
| 3.ประชุมรวบรวมข้อมูลจำนวนประชาชนที่มีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป วางแผนและดำเนินงาน เชิงรุกในชุมชน โดยแบ่งพื้นที่ในการออกคัดกรองตามเขตรับผิดชอบเป็นรายหมู่บ้าน หมู่ 1 จำนวน 21 คน, หมู่ 2 จำนวน 30 คน, หมู่ 5 จำนวน 21 คน, หมู่ 6 จำนวน 17 คน | กรกฎาคม 2565 |
| 4.ออกตรวจคัดกรองเชิงรุกตามเขตรับผิดชอบ โดยการวัดความดันโลหิต การตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือดและการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประเมินค่าดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว / พร้อมให้คำแนะนำ | กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 |
| 5.กลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อพบแพทย์  | กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 |
| 6.บันทึกข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน ในโปรแกรม | สิงหาคม- ธันวาคม2565 |
| 7.สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ | ธันวาคม 2565 |

ประเมินผล

 ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจคัดกรองโรคบาหวานและ โรคความดันโลหิตสูง

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

กรกฎาคม 2565 – ธันวาคม 2565

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด

 พื้นที่ตำบลคลองขุด (หมู่ที่ 1,2,5,6)

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด (ประเภทที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่) จำนวน 15,384 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้

๑.ค่าอาหาร อาหารว่างและ เครื่องดื่ม อสม./จนท. ประชุมวางแผนการออกตรวจคัดกรองเชิงรุก

จำนวน 93 คนๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ รวมเป็นเงิน 2,325 บาท

2.ค่าเอกสารบันทึกข้อมูลคัดกรองและแบบสรุปคัดกรอง

จำนวน 3,578 ชุดๆละ 3 บาท เป็นเงิน 10,734 บาท

3. อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมสรุปผลงาน

จำนวน 93 คน ๆละ 25 บาท จำนวน 1 มื้อ เป็นเงิน 2,325 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** 15,384 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)

**\* หมายเหตุ** งบประมาณต่าง ๆ สามารถถัวจ่ายกันได้ตามการจ่ายจริง

กิจกรรม สถานที่และเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผลผลิต

1.กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2.กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรค ได้รับการดูแลสุขภาพ และส่งต่อเพื่อรักษาอย่างถูกต้อง

ผลลัพธ์

1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญ ตรวจคัดกรอง มีความรู้ในการดูแลตนเอง สามารถป้องกันตนเองจากโรคไม่ติดต่อได้

 ๒.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการส่งต่อเพื่อพบแพทย์

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

**ชื่อองค์กร** โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด

 ชื่อ นางกาญจนรัตน์ วิริยะสุข

 เบอร์โทรศัพท์ 0629626491

 ที่อยู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองขุด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล

 จังหวัด สตูล ๙๑๐๐๐

**๑๐. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***๑๐.๑หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ.*๒๕๕๗ ข้อ 7)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน......รพ.สต.คลองขุด................

 10.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 10.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 10.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 10.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 10.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๑๐.๒ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 10.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 10.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 10.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 10.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**10.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 10.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 10.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 10.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 10.3.4 กลุ่มวัยทำงาน

 10.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 10.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 10.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 10.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

**10.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 10.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 10.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 10.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 10.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 10.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 10.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

 10.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 10.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 10.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 10.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 10.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)

 10.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 10.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 10.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 10.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 10.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 10.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

 10.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 10.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยน

 สิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 10.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 10.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 10.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 10.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................

 10.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 10.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 10.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 10.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 10.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................

 10.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 10.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 10.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 10.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 10.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 10.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................

 10.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 10.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 10.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 10.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 10.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................

 10.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 10.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 10.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ....

ลงชื่อ.................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางกาญจนรัตน์ วิริยะสุข )

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 6 / 2565 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565... ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุน โครงการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 15,384 บาท

เพราะ เป็นการค้นหาและการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และสามารถให้การดูแลโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงและการรักษาในกลุ่มเสี่ยงสูงโดยการวินิจฉัยของแพทย์ได้

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2565

ลงชื่อ ....................................................................

 (นายสุนทร พรหมเมศร์ )

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ.