**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รหัสโครงการ | |  | |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์ ปี 2565 | |
| ชื่อกองทุน | | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ | |
|  | | [ ]สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน สาธารณสุข [ข้อ 7(1)]  [/ ]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยง่านอื่น [ข้อ 7(2)]  [ ]สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]  [ ]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]  [ ]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] | |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | | [ ]หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  [ ]หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  [ ]หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  [ ]หน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษา ฯ  [/ ]กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน | |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | | ชื่อองค์กร คณะกรรมการมัสยิดนูรุลฮูดาบ้านท่าโพธิ์ออก หมู่ที่ 2 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  1 นายโก๊บ สาแหละ  2 นายดลนี มู่สา  3 นายอดิศักดิ์ เดะหมีน  4 นายปราโมทย์ โส๊ะดำ  5 นายกฤษณะ เดะหมีน | |
| วันอนุมัติ | |  | |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | | ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 | |
| งบประมาณ | | 38,220 บาท | |
| **หลักการและเหตุผล**  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญซึ่งนอกจากจะช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นให้มีคุณภาพอีกด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนในท้องถิ่นจะต้องมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้น การส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นสื่อการพัฒนาคนในชุมชนหมู่บ้านให้สามารถมีส่วนร่วม และส่งผลดีต่อการดำเนินนโยบายในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้การออกกำลังกายและเล่นกีฬายังช่วยสร้างเสริมความมีน้ำใจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้การส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาไม่ได้เป็นเรื่องในระดับท้องถิ่นเท่านั้น แต่ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญรวมถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงนโยบายในการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ำใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งยังพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคน โดยการจัดการทุนมนุษย์ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยที่มีคุณภาพรวมถึงการบูรณาการหลายๆด้านเพื่อให้สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข คณะกรรมการมัสยิดนูรุลฮูดา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมการเล่นกีฬาในเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และนำนโยบายของรัฐบาล มาปฏิบัติในระดับท้องถิ่นด้านการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพโดยท้องถิ่นเพื่อท้องถิ่น จึงมีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลท่าโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น | | | |
| **วิธีดำเนินการ**  1. ประชุมปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมฯ  2. ขออนุมัติโครงการ  3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/มอบหมายงาน  ๔. ติดต่อประสานงาน/ติดต่อวิทยากร  ๕. ประชาสัมพันธ์/จัดทำเอกสารประกอบการอบรม  ๖. ดำเนินโครงการ โดยฝึกปฏิบัติเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐานดำเนินการตามโครงการ 7 ฐานกิจกรรม ดังต่อไปนี้  **ฐานที่ 1 อบอุ่นร่างกาย**  - อบอุ่นร่างกายแบบทั่วไป/อบอุ่นร่างกายโดยใช้อุปกรณ์/อบอุ่นร่างกายแบบเฉพาะ  **ฐานที่ 2 เดาะบอล**  - ด้วยลูกหลังเท้า/ด้วยลูกหน้าขา/ด้วยลูกศีรษะ  **ฐานที่ 3 รับ – ส่งบอล**  - ด้วยฝ่าเท้า/ด้วยข้างเท้าด้านใน/ด้วยข้างเท้าด้านนอก/ด้วยหลังเท้า  **ฐานที่ 4 เลี้ยงบอล**  - ด้วยฝ่าเท้า/ด้วยข้างเท้าด้านใน/ด้วยข้างเท้าด้านนอก  - ด้วยหลังเท้า  **ฐานที่ 5 โหม่งบอล**  - การยืนโหม่ง/การพุ่งโหม่ง/การกระโดดโหม่ง  **ฐานที่ 6 ยิงประตู**  - ด้วยข้างเท้าด้านใน/ด้วยข้างเท้าด้านนอก/ด้วยหลังเท้า  **ฐานที่ 7 เกมการแข่งขัน**  - จำนวน 4 ทีม ทีมละ 10 คน  ๗. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | | | |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างสม่ำเสมอ  2. เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง มีความเข้าใจกฎกติกาสากลของกีฬาฟุตบอล และมีความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอล  3. เด็กและเยาวชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย โดยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยขน์อย่างมีคุณค่า | | | |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** | | |
| **วัตถุประสงค์**  ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอล | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**  กลุ่มเป้าหมายมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | | |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง มีความเข้าใจกฎกติกาสากลของกีฬาฟุตบอลและมีความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นฟุตบอล | กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ และความสามารถในการเล่นฟุตบอลเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 | | |
| **กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย** | | | |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | | **ระบุเวลา** |
| กิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอล | - ค่าจัดทำป้ายไวนิลขนาด 1.20\*2.4 เมตร ตร. จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 500 บาท  - ค่าเอกสารแบบฟอร์มใบประกอบความรู้และเอกสารอื่นๆ เป็นเงิน 500 บาท  - ค่าตอบแทนวิทยากรในการฝึกซ้อม กติกาการเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพ เป็นเวลา 60 วัน วันละ 2 ชั่วโมง/ชั่วโมงละ 175 บาท = 21,000 บาท  - ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการฝึกซ้อม ลูกฟุตบอล 15 ลูก/ลูกละ 500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  - ตาข่ายฟุตบอล 11 คน 1 คู่ เป็นเงิน 3,000 บาท  - ค่าน้ำมันมวย 6 ขวด ขวดละ 120 บาท เป็นเงิน 720 บาท  - ค่าบำรุงสนามฝึกซ้อม 60 วัน วันละ 2 ช.ม เป็นเงิน 2,000 บาท  - ค่าน้ำแข็งและน้ำดื่ม 60 วัน วันละ 50 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท | | ก.ค.-ก.ย 65 |
| กิจกรรมมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น | ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ พูดคุยหลังออกกำลังกายเสร็จประเมินภาวะสุขภาพ | |  |
| กิจกรรมประเมินผลโครงการและรายงานกองทุน | ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ | |  |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,220 บาท** | | | |

หมายเหตุ : สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ทุกรายการ

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...คณะกรรมการมัสยิดนูรุลฮูดาบ้านท่าโพธิ์ออก หมู่ 2ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา

จังหวัดสงขลา.....

7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

[ข้อ 10(1)]

7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน........40 คน............

7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.1.8อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.3.9อื่นๆ (ระบุ) ..การมีกิจกรรมทางกาย.............................................................................

7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

7.4.4.9อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.5.1.8อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

7.4.5.2.9อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

7.4.6.8อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

7.4.7.6อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4.8.1อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายโก๊บ สาแหละ)

อิหม่ามมัสยิดนูรุลฮูดาบ้านท่าโพธิ์ออก หมู่ที่ 2

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน**

ผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

ความเห็น ควรอนุมัติ ไม่อนุมัติ เพราะ...................................................................................

ลงชื่อ ....................................................................ผู้ตรวจสอบ

(นายสุธี มณีสว่าง)

ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์  
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................  
.

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**

ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................ผู้ตรวจสอบ

(นายชัชวาล ไพจิตร)

ตำแหน่ง เลขานุการกองทุน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

ลงชื่อ ....................................................................ผู้อนุมัติ

(นายประสิทธิ์ เรืองเนียม)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุน

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................