**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **65- L4127 -02-05****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องการการเกิดนักสูบหน้าใหม่ (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 3 |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ** |
|   |  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | **บาแลรักษ์สุขภาพ (ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบาแล)**กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) |
| **วันอนุมัติ** | **15 มีนาคม 2565** |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่.....1....เดือน...สิงหาคม......พ.ศ..2565...........ถึง วันที่...30...เดือน...ธันวาคม.....พ.ศ..2565........... |
| **งบประมาณ** | จำนวน............**50,000**...............บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**จากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แพร่หลายอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวคิด วิถีชีวิต ค่านิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรมจริยธรรมที่ดีงามตามหลักการของศาสนาอิสลาม เกิดความสับสนก่อเป็นปัญหาในการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน เช่น กางหลงมัวเมาในอบายมุข สิ่งเสพติด การปล่อยตัวปล่อยใจ ขาดระเบียบวินัย ไร้ทิศทางของชีวิต ฟุ้งเฟื่อย เป็นต้น บุหรี่ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่สามารถพัฒนาไปสู่สิ่งเสพติดอื่นๆ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ ซึ่งเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติ ต้องมีร่างกาย พลานามัย ที่สมบูรณ์ จิตใจที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจ และเข้าใจใกล้กับหลักคำสอนของศาสนา โดยให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจากกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมวิชาการ การกีฬา และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มให้แก่เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดและเป็นการป้องการการเกิดนักสูบหน้าใหม่ |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. วางแผนการดำเนินโตรงการ 2. เขียนโครงการเพื่อสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุน สปสช.อบต.บาเจาะ 3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ 4. ดำเนินการโครงการ 4.1 จัดค่ายอบรมส่งเสริมการสร้างสมรรถนะแห่งตน/ทักษะชีวิตในการหลีกเลี่ยงสิ่งยั่วยุจากภัยยาเสพติด 4.2 กิจกรรมปรับพฤติกรรมกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชน โดยใช้บททดสอบในการเล่นกิจกรรมร่วมกัน แต่ละฐานความรู้ เพื่อให้เยาวชนได้ทำ,ฝึกคิด,ตัดสินใจ และหาทางเลือกที่ถูกต้อง และสรุปผลการเรียนรู้จากกิจกรรมแต่ละฐานความรู้ทั้งหมด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและในชีวิตประจำวัน ทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 4.3 กิจกรรมภาคสนาม ได้แก่ การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา 4.4 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการมั่วสุ่มของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 4.5 กิจกรรมจิตอาสา อย่างต่อเนื่อง เช่น การทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม อย่างต่อเนื่องห่างไกลจากการมั่วสุ่ม ป้องการการเกิดนักสูบหน้าใหม่ การติดตามพฤติกรรมของการเข้าค่ายอาทิตย์ละ 2 วัน 4.6 ถอดบทเรียนและประเมินโครงการ |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม มีจิตสำนึกทีดี มีระเบียบวินัย มีความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ด้วยการเรียนรู้ และเข้าใจในหลักการของศาสนา 2. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสามัคคีในหมู่คณะ ทีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติด 3. เด็กและเยาวชนมีถูมิคุ้มกันที่ดี และสามารถนำเอาหลักคำสอนของศาสนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง  |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**ข้อที่ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัย มีความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม ด้วยการเรียนรู้ และความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับครอบครัวและในชีวิตประจำวัน ทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. ร้อยละของเด็กและเยาวชนทำกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณธรรม มีจิตสำนึกที่ดี มีระเบียบวินัย มีความอดทน อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ร้อยละ 85 |
| ข้อที่ 2. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสามัคคีในหมู่คณะ มีสุขภาพที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง และลดความเสี่ยงในการเสพยาเสพติด | 2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร้อยละ 90 |
| ข้อที่ 3. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของเด็กและเยาวชน ป้องการการเกิดนักสูบหน้าใหม่ | 3. ร้อยละของการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวของเด็กและเยาวชน ป้องการการเกิดนักสูบหน้าใหม่ ร้อยละ 85 |

**กิจกรรม(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)ออกแบบกิจกรรมให้ละเอียดจะทำอะไร กับใคร จำนวนเท่าไหร่ เมื่อไร่ ใช้งบประมาณเท่าไหร่ รายการอะไรบ้าง อธิบายอย่างละเอียด**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุ/ช่วงเวลา** |
| กิจกรรมจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันนักสูบหน้าใหม่ จำนวน 3 วัน 100 คน  | 1. ค่าอาหารพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆ ละ 60 บาท จำนวน 7 มื้อ เป็นเงิน 29,400 บาท (รายละเอียดตามตาราง 1.2)2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 70 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 5 มื้อ เป็นเงิน 10,500 บาท (รายละเอียดตามตาราง 1.2)3. ค่าจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.0 x 3.0 เมตร จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 1,000 บาท4. ค่าสมนาคุณทีมวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท (จำนวน 1 วัน) เป็นเงิน 3,600 บาท5. ค่าวัสดุในการเข้าค่าย เช่น สมุด ปากกา จำนวน 70 ชุดๆ ละ 40 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท6. วัสดุอื่นๆในการจัดฐานเรียนรู้ และการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น กระดาษสร้างแบบ ปากกาเมจิก กระดาษกาว และอื่นๆ เป็นเงิน 2,700 บาท**รวมเป็นเงินทั้งหมด 50,000 บาท**  | ส.ค - ธ.ค. 65 |

รายละเอียดค่าอาหาร **เป็นเงิน 39,900 บาท** รายละเอียดดังต่อไปนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **อาหารว่างและเครื่องดื่ม****อาหาร เช้า กลางวัน/เย็น** | **จำนวนมื้อ** | **จำนวนเด็ก** | **ราคา/หน่วย** | **รวม** |
|  **เช้า** | **เที่ยง** |  **เย็น** | **รวม** |
| วันที่ 1 | อาหาร เช้า กลางวัน/เย็น | - | - | 1 | 1 |  70 | 60 | 4,200 |
|  | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | - | - | 1 | 1 |  70 | 30 | 2,100 |
| วันที่ 2 | อาหาร เช้า กลางวัน/เย็น | 1 | 1 | 1 | 3 |  70 | 60 | 12,600 |
|  | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | - | 1 | 1 | 2 |  70 | 30 | 4,200 |
| วันที่ 3 | อาหาร เช้า กลางวัน/เย็น | 1 | 1 | 1 | 3 |  70 | 60 | 12,600 |
|  | อาหารว่างและเครื่องดื่ม | - | 1 | 1 | 2 |  70 | 30 | 4,200 |
|  **รวมงบประมาณ ค่าอาหาร จำนวน 39,900 บาท** |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ...........................................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายดอเลาะ อาแว)

 ตำแหน่ง ประธานกลุ่มบาแลรักษ์สุขภาพ

 (ศูนย์ศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดบ้านบาแล)

วันที่-เดือน-พ.ศ. ................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

 (..................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................