แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา

(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)

| รหัสโครงการ | 65 - L4127 -02-6 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบาเจาะ โมเดล ต้นแบบการกำจัดไข้มาลาเรียโดยชุมชน ต.บาเจาะ |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลบาเจาะ |
|  | ( สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] ( สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] ( สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] ( สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] ( สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | ( หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. ( หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ ( กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กร...กลุ่มบาเจาะโมเดล กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1.นางสาววาสนา หะยีเจะนิ 2.นางรอสือนะ กามุง 3.น.ส.รุสนานี กะโด 4.น.ส.รุสณี มะมิง 5.นายอิสมาแอ กามุง |
| วันอนุมัติ | วันที่ 15 มีนาคม 2565 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่..1....เดือน.พฤศจิกายน...พ.ศ.2565 ถึง วันที่...31...เดือน...ธันวาคม....พ.ศ.2565.. |
| งบประมาณ | จำนวน......30,000.......บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) ไข้มาลาเรียยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย มีการระบาดมากในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ ปี พ.ศ.2560 จังหวัดที่พบผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียสูงสุด 10 อันดับแรก คือ ยะลา ตาก นราธิวาส สงขลา อุบลราชธานี แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ศรีสะเกส ปัตตานี และ เชียงราย ตามลำดับ พบผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 16,878 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 89.97 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ทางตอนใต้สุดประเทศไทย ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีสภาพอากาศค่อนข้างชุ่มชื้น ในรอบปีจะมีฝนตกชุกสองช่วง แม้ปัจจุบันสภาพดินฟ้าอากาศมีความแปรปรวนผิดไปจากฤดูกาลเดิมไปบ้าง เช่น มีฝนตกเกือบทุกช่วงเดือนแต่ในปริมาณน้อย สถานการณ์ไข้มาลาเรีย ปีพ.ศ.2560-2565 ตรวจพบผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรียจำนวน 4,454 ราย โดยมีชนิดเชื้อมาลาเรียที่พบในจังหวัดยะลามีสองชนิด คือ ฟัลซิปารั่ม และไวแวกซ์ จากอุบัติการณ์ปีพ.ศ.2560-2565 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของการระบาดที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตที่ผ่านมาของจังหวัดยะลา มาลาเรียมีการลดจำนวนผู้ป่วยลงมากเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่บูรณาการรวมกัน ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เป็นอีกหนึ่งตำบลที่ประสบปัญหาการระบาดไข้มาลาเรียในชุมชน จากสถิติการระบาดปี พ.ศ. 2560-2565 พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงเป็นอันดับต้นๆของอำเภอบันนังสตา ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการเจ็บป่วยจำนวนมาก และสร้างความสูญเสียด้านเศรษฐกิจ การดำรงเลี้ยงชีพ และภาระการดูแลผู้เจ็บป่วยตลอดมา จากการดำเนินงานการกำจัดไข้มาลาเรียในพื้นที่ที่ผ่านมาทำให้มาลาเรียในพื้นที่ลดลง ซึ่งจะให้เกิดความยั่งยืนนั้น เป้าหมายสำคัญอยู่ที่ชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค ให้เกิดเป็นชุมชนพึ่งตนเอง สร้างความเป็นเจ้าของ โดยมีภาครัฐส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบ อันจะส่งผลให้การกำจัดไข้มาลาเรียลดน้อยลงหรือหมดไปจากพื้นที่ และสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน และแก้ไขปัญหาของโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ภายใต้บริบทของพื้นที่ที่ประสบปัญหาด้านความมั่นคงในปัจจุบัน |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) ๑. ประชุมแกนำชุมชน โดยภาครัฐ ท้องถิ่น และประชาชนเพื่อหารูปแบบการดำเนินงาน 2. อบรม พัฒนาศักยภาพแกนนำในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยไข้มาลาเรีย (การเจาะเลือด และการตรวจวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย โดย อสม.) 3. กิจกรรมรณรงค์ “การลงแจกเจาะเลือด” ค้นหาผู้ป่วยไข้มาลาเรีย โดย อสม.ทุกหมู่บ้าน 4. การติดตามการกินยาในกลุ่มผู้ป่วยที่มีเชื้อ 5. ประชุม หาข้อเสนอแนะ และประเมินผลการดำเนินงานทุกเดือน |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลบาเจาะได้รับการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคอย่างคลอบคลุม 3. การมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายในการควบคุมป้องกันโรคไข้มาลาเรียในชุมชน 4. ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในการดูแล เฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียโดยชุมชนพึ่งตนเองสร้างความเป็นเจ้าของ |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยไข้มาลาเรียในพื้นที่ตำบลบาเจาะ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 70 |
| ข้อที่ 2. เพื่อสร้างนวัตกรรม ชุมชนต้นแบบในการกำจัดไข้มาลาเรียโดยชุมชน | เกิดชุมชนต้นแบบในการกำจัดไข้มาลาเรีย เพื่อเป็นแบบอย่างให้ชุมชนข้างเคียงได้เรียนรู้ |
| ข้อที่ 3. เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ | เกิดจิตอาสาขึ้นมาในชุมชน |

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพ |  |  |
| 1.1 กิจกรรมย่อยจัดประชุมหาแนวทางและสรุปผลสำหรับ อสม.และแกนนำชุมชนในการดำเนินการกำจัดโรคมาลาเรีย (บาเจาะโมเดล) | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการประชุมจำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท - อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการประชุม จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท รวมเป็นเงิน 6,300 บาท |  |
| 2.ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การลงแขกเจาะเลือด โดยอสม.และทีมนคม.และศตม.ยะลา |  |  |
| 2.1.กิจกรรมย่อยดำเนินกิจกรรมรณรงค์การลงแขกเจาะเลือดโดย MP อสม.และทีมเจ้าหน้าที่รพ.สต.บาเจาะ มีการดำเนินการเจาะเลือดทุกหมู่บ้าน | - ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์การลงแขกเจาะเลือด จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 60 บาท เป็นเงิน 4,200บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์การลงแขกเจาะเลือด จำนวน 70 คนๆละ 1 มื้อๆละ 30 บาท เป็นเงิน 2,100 บาท - ค่าแผ่นสไลด์ จำนวน 30 กล่องๆ 90 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท - เข็มเจาะเลือด จำนวน 10 กล่องๆละ 950 บาท เป็นเงิน 9,500 บาท - ค่าสำลีแอลกอฮอล์ จำนวน 10 กล่องๆละ 520 บาท เป็นเงิน 5,200 บาท รวมเป็นเงิน 23,700 บาท |  |
| รวม.......30,000......บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) |  |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ........................................................................

(  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

(  7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

(  7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

(  7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

(  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

7.2	ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

(  7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

(  7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

(  7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

(  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

(  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

(  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   จำนวน.............................

(  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

(  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  จำนวน.............................

(  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

(  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

(  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

(  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

(  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

(  7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(  7.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

(  7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

(  7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

(  7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

(  7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

(  7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ).................

(  7.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(  7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(  7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)................

(  7.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

(  7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

(  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(  7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ..........

(  7.4.4  กลุ่มวัยทำงาน

(  7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(  7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

(  7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

(  7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(  7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)....................................

(  7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

(  7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) …………………………….

(  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(  7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(  7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

(  7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

(  7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(  7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) …………………………………

(  7.4.6  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

(  7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) …………………………….

(  7.4.7  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

(  7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ).................................

(  7.4.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

(  7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ).............................

ลงชื่อ ................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางรอสือน๊ะ   กามุง)

ตำแหน่ง อาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...ระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ.....
ครั้งที่ ....2.... /2565….. เมื่อวันที่ ..15..มีนาคม..2565......  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(  อนุมัติ งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .........30,000......... บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ …1…มกราคม……2565....

ลงชื่อ ....................................................................

(นายอับดุลกอเดร์  อาลีมามะ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

.