ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก     กองทุนหลักประกันสุขภาพ (ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม    โครงการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากพะยูน  ประจำปีงบประมาณ  2566.

1. ผลการดำเนินงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากพะยูน  ได้ดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้

- จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปากพะยูน จำนวน 3  ครั้ง

- เพื่อสรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯในปีงบประมาณ 2565 และอนุมัติแผนการเงินประจำปีประมาณ 2566

- เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว ฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฯหรือคณะทำงาน

- พิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการประจำปี 2566 จำนวน 16  โครงการ

- จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ จำนวน 2 ครั้ง

- อนุมัติโครงการการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงฯ สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูฯ จำนวน 2 โครงการ  ผู้สูงอายุฯ เข้าร่วมโครงการรวม  36  คน

- จัดประชุมหน่วยงาน ภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนสุขภาพชุมชนประจำปี 2566

- มีแผนงานโครงการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ในปี 2566

- จัดประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ จำนวน 1 ครั้ง

- พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอเพื่อขอรับทุนจากกองทุนฯ ก่อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯเพื่ออนุมัติงบประมาณ

- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 5,303  บาท

-   ได้แก่  กระดาษ A4  ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง  ซองขาวมีครุฑ  หมึกเติมเครื่องพิมพ์เอกสาร ฯลฯ

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพราะ                                                                             .

.

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมใน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม                 .

- ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  จำนวน  19  คน

- ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดบริการดูแลระยะยาวฯ  จำนวน  13  คน

- ประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองจำนวน 8  คน

- จัดทำแผนสุขภาพชุมชน  จำนวน  50  คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 	..58,000... บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 		 39,603   บาท  คิดเป็นร้อยละ     68.28       .

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ    18,397  บาท  คิดเป็นร้อยละ      31.72      .

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข(ระบุ)...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

ลงชื่อ                                       ผู้รายงาน

(     อรุณ   คงชู       )

ผู้รับผิดชอบโครงการ

วันที่-เดือน-พ.ศ.                                         .

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากพะยูน

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากพะยูน

ภาพถ่ายการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากพะยูน