รายงานผลการดำเนินโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด

1. การดำเนินงาน (PDCA)

(Plan = วางแผน)

๑.1 ประชุมวางแผน ปรึกษาหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำโครงการ

๑.๒ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

๑.๓ กำหนดแนวทาง เนื้อหาสาระในการจัดโครงการ

๑.๔ ประสานวิทยากรมาให้ความรู้กลุ่มเป้าหมาย

๑.๕ กำหนดระยะเวลาในการจัดโครงการ

๑.๖ กำหนดงบประมาณในการจัดทำโครงการ

1.๗ กำหนดผู้รับผิดชอบ

๑.๘ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

(Do = การนำไปปฏิบัติ)

๑.๙ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

๑.๑๐ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ

๑.๑๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย

- การรู้จักเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ

- การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

- การปฐมพยาบาลด้วยการผายปอดและการนวดหัวใจให้กับผู้ประสบภัยทางน้ำ

- รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองทราบ

๑.๑๒ สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ

(Check = การติดตาม)

๑.๑๓ ประเมินผลโครงการ

(Act = การดำเนินการ)

๑.๑๔ การนำผลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไข ในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในครั้งต่อไป

2. ชื่อโครงการ   โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

- ๒ -

4. วันและเวลา

วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566

5. สถานที่จัดโครงการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

6.2 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล
	6.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 มีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

7.๒ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล

7.๓ ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ใกล้ชิดได้เมื่อเกิดภัยอันตรายในภาวะฉุกเฉิน

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ

๘.1 ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด  	จำนวน     80   คน

๘.2 นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด	          	จำนวน   ๒๐๐   คน

๘.3 คณะทำงานและวิทยากร	 				จำนวน       7   คน

รวมทั้งหมด						 287	คน

9. งบประมาณ

งบประมาณในโครงการทั้งหมด		เป็นเงิน 62,270 บาท

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในโครงการ		เป็นเงิน	62,270 บาท

ยอดคงเหลือในโครงการ			เป็นเงิน	     -	  บาท

10. สรุปผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

10.๒ สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล

10.๓ ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ใกล้ชิดได้เมื่อเกิดภัยอันตรายในภาวะฉุกเฉิน

- ๓ -

11. ปัญหาและอุปสรรค

- สถานที่ในการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ (สระว่ายน้ำ) หายาก เนื่องจากสระว่ายน้ำในบริเวณใกล้เคียงมีน้อย

- ผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความความสำคัญการเข้าร่วมโครงการ

12. ข้อเสนอแนะ

12.1 ข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู และเด็กมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำ และยังมีไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ลงชื่อ..............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสิธารัตน์  เหมโคกน้อย)

ผู้ช่วยครู

- 4 -

สรุปแบบประเมิน โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลคลองขุด

จากการที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในระหว่าง  21 – 23 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ทำการประเมินโครงการโดย ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ส่งแบบสอบถามกลับมีจำนวน 80 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตอบแบบสอบถามและมีความคิดเห็นในการจัดโครงการ ดังนี้

ตารางที่ ๑      ระดับความคิดเห็น จำนวน 80 คน ระดับความคิดเห็นในแต่ละข้อ ดังต่อไปนี้

| รายการ | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด (๕) | มาก (๔) | ปานกลาง (๓) | น้อย (๒) | น้อยที่สุด(๑) |
| 1. ด้านความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล | 54 | 25 | 1 | - | - |
| ๑.๒ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล | 62 | 18 | - | - | - |
| ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | 63 | 17 | - | - | - |
| ๑.๔ ได้รับประโยชน์จากโครงการ | 62 | 17 | 1 | - | - |
| รวม 320 คะแนน | 241 | 77 | 2 | - | - |
| 2. ด้านความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 2.1 การประสานงานในการจัดกิจกรรมเหมาะสม | 64 | 14 | 1 | 1 | - |
| 2.2 มีความรู้ความเข้าใจผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม | 65 | 14 | 1 | - | - |
| 2.3 ระยะเวลาในการประสานงาน | 62 | 18 | - | - | - |
| 2.4 มีการประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม | 61 | 18 | - | 1 | - |
| รวม 320 คะแนน | 252 | 64 | 2 | 2 | - |

- ๕ -

ตารางที่ ๒   เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการจัดโครงการ จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ  80 คน โดย

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

| รายการ | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด (๕) | มาก (๔) | ปานกลาง (๓) | น้อย (๒) | น้อยที่สุด(๑) |
| 1. ด้านความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| ๑.๑ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล | 67.50 | 31.25 | 1.25 | - | - |
| ๑.๒ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล | 77.50 | 22.50 | - | - | - |
| ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | 78.75 | 21.25 | - | - | - |
| ๑.๔ ได้รับประโยชน์จากโครงการ | 77.50 | 21.25 | 1.25 | - | - |
| 2. ด้านความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 2.1 การประสานงานในการจัดกิจกรรมเหมาะสม | 80.00 | 17.50 | 1.25 | 1.25 | - |
| 2.2 มีความรู้ความเข้าใจผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม | 81.25 | 17.50 | 1.25 | - | - |
| 2.3 ระยะเวลาในการประสานงาน | 77.50 | 22.50 | - | - | - |
| 2.4 มีการประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม | 76.25 | 22.50 | - | 1.25 | - |

- ๖ -

ตารางที่ ๓   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในการจัดโครงการ  จากจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์

| กิจกรรม | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 1. ด้านความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 1.1 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล | 54 | 25 | 1 | - | - |
| 1.2 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล | 62 | 18 | - | - | - |
| 1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | 63 | 17 | - | - | - |
| 1.4 ได้รับประโยชน์จากโครงการ | 62 | 17 | 1 | - | - |
|  | 241 | 77 | 2 |  |  |
|  | 241 x 5 | 77 x 4 | 2 x 3 |  |  |
| รวม 1,519 คะแนน | 1,205 | 308 | 6 |  |  |
| คิดเป็นร้อยละ | 1,519 x 100 = 94.93% 1,600 |  |  |  |  |

| กิจกรรม | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
| 2. ด้านความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม |  |  |  |  |  |
| 2.1 การประสานงานในการจัดกิจกรรมเหมาะสม | 64 | 14 | 1 | 1 | - |
| 2.2 มีความรู้ความเข้าใจผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม | 65 | 14 | 1 | - | - |
| 2.3 ระยะเวลาในการประสานงาน | 62 | 18 | - | - | - |
| 2.4 มีการประเมินผล สรุปผลการจัดกิจกรรม | 61 | 18 | - | 1 | - |
|  | 252 | 64 | 2 | 2 | - |
|  | 252 x 5 | 64 x 4 | 2 x 3 | 1 x 2 | - |
| รวม 1,524 คะแนน | 1,260 | 256 | 6 | 2 | - |
| คิดเป็นร้อยละ | 1,524 x 100 = 95.25% 1,600 |  |  |  |  |

- ๗ -

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในระหว่าง 21 – 23 สิงหาคม           พ.ศ. ๒๕๖6 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุดได้จัดทำแบบสอบถาม เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาในการจัดโครงการ แนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

การจัดทำโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในด้านความสำเร็จของโครงการ ในเรื่อง “ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล” “สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล” “ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและ         ผู้ใกล้ชิดได้เมื่อเกิดภัยอันตรายในภาวะฉุกเฉิน” มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุดคือ จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 78.75 เปอร์เซ็นต์ ในด้านความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในเรื่อง“มีความรู้ความเข้าใจผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม” อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 เปอร์เซ็นต์

ในภาพรวมของโครงการ ที่หาค่าเฉลี่ยออกมา ปรากฏผลดังนี้

- ด้านความสำเร็จของโครงการ ผู้ปกครอง มีความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 94.93

- ด้านความพึงพอใจของโครงการ ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 95.25

ลงชื่อ...................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสิธารัตน์  เหมโคกน้อย)

ผู้ช่วยครู

12.2 ข้อเสนอแนะของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................................

(นางณัฐรินีย์  ทุ่ยอ้น)

ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

- ๘ -

12.3 ข้อเสนอแนะของนักวิชาการศึกษา

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................

(นายศาสตรา  มรรคาเขต)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

12.4 ข้อเสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................

(นางวาสนา  ชื่นจิต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

12.5 ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยการกองการศึกษา

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................

(นายพรอนันต์  วงษ์สีมาอนันต์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

- ๙ -

12.6 ข้อเสนอแนะของรองปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................

(นางอุรชา   ตันเจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคลองขุด

12.7 ข้อเสนอแนะของรองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................

(นายจรูญ  ยิ้มเยื้อน)

รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

12.8 ข้อเสนอแนะของนายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................

(นายสุนทร  พรหมเมศร์)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

13. ความสำเร็จของโครงการ		ร้อยละ  94.93

14. ความพึงพอใจของโครงการ		ร้อยละ	95.25

รวมเฉลี่ย		ร้อยละ	95.09

ภาคผนวก

ส่วนที่ 3 :	แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด     เมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็ก

จมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. ผลการดำเนินงาน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด  ได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครอง  ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและ  การซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 80 คน

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

2.1 การบรรลุตามวัตถุประสงค์

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ .............................................................................

...........................................................................................................................................................................

2.2 จำนวนผู้เข้าร่วมในโครงการ 	๙๖		 คน

3. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ		62,270	 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 			62,270	 บาท   คิดเป็นร้อยละ  100.00

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ		  0	            บาท   คิดเป็นร้อยละ  	0

4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

ไม่มี

มี

ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ)

แนวทางการแก้ไข (ระบุ)

ลงชื่อ ................................................................ ผู้รายงาน

(นางสาวสิธารัตน์  เหมโคกน้อย)

ตำแหน่ง              ผู้ช่วยครู

วันที่ – เดือน – พ.ศ. .........................................

| ## ที่ สต 52605.๒/ |  | # ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด 501 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 |
| --- | --- | --- |

กันยายน 25๖6

เรื่อง  ขอส่งหลักฐานโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

และการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เรียน  ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานผลการดำเนินโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 เล่ม ตามที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ได้จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล              คลองขุด เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินทั้งสิ้น 62,270 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 62,270 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวน 62,270 บาท จึงขอส่งหลักฐานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสิธารัตน์  เหมโคกน้อย)

ผู้ช่วยครู

กองการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

โทร. 0 7477 2101

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_05910105@dla.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะครูช่วยกันเจรจากับคนคลุ้มคลั่งที่เข้ามาอาละวาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะครูช่วยกันดูแลนักเรียนจากเหตุการณ์คนเข้ามาอาละวาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฏิบัติการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กปฏิบัติการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครองพร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือ คนสำลักสิ่งแปลกปลอม

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง พร้อมลงมือปฏิบัติขั้นตอนการช่วยเหลือคนจมน้ำ

โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิทยากรให้ความรู้กับครูและผู้ปกครอง ในการเปิด ปิดแก๊สให้ถูกต้องและปลอดภัย