

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

 ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ “ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงิน 62,270 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

**อุบัติเหตุในเด็กเล็ก ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นข่าวที่สะเทือนใจสำหรับคนในสังคม เพราะเป็นวัยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอันตรายกับตัวเองมากนัก การมีความรู้ความเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการดูแลเด็ก จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้ จากข้อมูลการสูญเสียมาจากอุบัติเหตุใกล้ตัว เช่น เด็กเล่นน้ำในถังน้ำ กะละมัง แอ่งน้ำ บ่อน้ำ หัวแตก เป็นลม เลือดกำเดาไหล ชักเกร็ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นภัยใกล้ตัวทั้งสิ้น ถ้าไม่ได้รับการดูแล การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องอาจเกิดการสูญเสียอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือเด็กจมน้ำ และการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๖ ขึ้น เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิต ผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยชีวิตผู้อื่น และเกิดแนวทางการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ เข้าใจและฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งยังมีแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยอันตรายต่างๆได้อย่างถูกวิธี

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล | ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 100 |
| 2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล  | ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำได้ ร้อยละ 100 |
| ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ ไหวพริบในการหนีภัยได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ร้อยละ ๑๐๐ |

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

- ผู้ปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 80 คน

- เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองขุด จำนวน 200 คน

ผู้เข้าร่วมโครงการ

- คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 7 คน

**4. วิธีดำเนินการ**

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ | ธันวาคม |
| 2. จัดอบรมให้ความรู้  2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ 2.1.1 การรู้จักเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ 2.1.2 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 2.1.3 การปฐมพยาบาล ด้วยการผายปอดและการนวดหัวใจให้กับผู้ประสบภัยทางน้ำ 2.1.4 ฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ๒.2 ฝึกปฏิบัติการเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัยอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉิน | มกราคม 25662 วัน1 วัน |
| 3. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันจุดเสี่ยง เลี่ยงเด็กจมน้ำ 3.1 สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน 3.2 เฝ้าระวังและแจ้งเตือน เช่น ประกาศเสียงตามสายในชุมชน ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ำตามลำพัง 3.3 จัดการแหล่งน้ำให้ปลอดภัย เช่น สร้างรั้ว ติดป้ายคำเตือน ให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง เช่น ถังแกลลอนเปล่าผูกเชือก ขวดน้ำพลาสติกเปล่าและไม้ เป็นต้น | เมษายน – พฤษภาคม2566 |
| 4. สรุปและรายงานผล | ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 เดือน มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.256๖

**6. สถานที่ดำเนินการ**

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

- สระว่ายน้ำเอกชน

**7. งบประมาณ**

 จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็กเล็กหรือศูนย์อื่น หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 62,270 บาท (หกหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะทำงานและวิทยากร จำนวน ๒ มื้อๆละ 30 บาท จำนวน ๓๐ คน เป็นเงิน ๑,8๐๐ บาท
2. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมโครงการ คณะทำงานและวิทยากร จำนวน ๓๐ คนๆละ 7๐ บาท

เป็นเงิน 2,1๐๐ บาท

1. ค่าวิทยากร อบรมให้ความรู้ในการบรรยาย จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท

เป็นเงิน 3,000 บาท

1. ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน 6 คน ฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท

เป็นเงิน 9,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑5,900 บาท

\*หมายเหตุ เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลคลองขุดไม่เบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม เนื่องจากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุดมีอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มให้เด็กนักเรียนแล้ว

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 87 คนๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 วันๆ ละ 2 มื้อ เป็นเงิน 10,440 บาท

 2. ค่าอาหารกลางวัน ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะทำงานและวิทยากร จำนวน 87 คนๆ ละ 70 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 12,180 บาท

 3. ค่าวิทยากร อบรมให้ความรู้ในการบรรยาย จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท

 4. ค่าวิทยากรกลุ่ม จำนวน 5 คน ฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท

 5. ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1x3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน ๔50 บาท

 6. ค่าจัดทำป้ายไวนิลจุดเสี่ยง จำนวน 3 ป้าย เป็นเงิน 1,800 บาท

 7. ค่าเช่าสระน้ำ วันละ 3,500 บาท จำนวน 1 วัน เป็นเงิน 3,500 บาท

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,370 บาท

 **รวมทั้ง ๒ กิจกรรม เป็นเงิน** **62,27๐ บาท**

**หมายเหตุ** งบประมาณต่างๆ สามารถถัวจ่ายกันได้ตามการจ่ายจริง กิจกรรม สถานที่และเวลาสามารถ

 เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม \*\*\*

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

๑. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และ

 บุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

2. สามารถลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล

๓. ผู้เข้าอบรมมีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้ใกล้ชิดได้เมื่อเกิดภัยอันตรายในภาวะฉุกเฉิน

**9. ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)**

**ชื่อองค์กร**......ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด......

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นางสาวสิธารัตน์ เหมโคกน้อย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เบอร์โทรศัพท์ 08-6299-6049

ที่อยู่ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

 ลงชื่อ ............................................................................... ผู้เสนอโครงการ

 (นางสาวสิธารัตน์ เหมโคกน้อย )

 ตำแหน่ง ........ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก..............

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ...... 2 พฤศจิกายน 2565............

* เห็นชอบ
* ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ลงชื่อ .......................................................หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

 ( )

ตำแหน่ง.............................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ........................................................

**กำหนดการ**

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

**การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**...................................................................................................................................................................**

วันที่ ๑ กิจกรรมการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทฤษฎีและปฏิบัติ

- Table top สร้างแผนผู้ป่วยจิตเวชและคนคลุ้มคลั่งจากสารเสพติด

 บุกเข้าอาละวาดใน ศพด.

- การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

- วิธีการใช้เตาแก๊สและการดูแลถังแก๊สให้มีความปลอดภัย

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ซ้อมแผนคนคลุ้มคลั่งจากสารเสพติดบุกเข้าอาละวาดใน ศพด.

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ซ้อมปฏิบัติการดับไฟจากเตาแก๊สและถังแก๊ส

เวลา ๑๕.๓๐ -๑๖.๐๐ น. ซักถาม / ปัญหา/ ข้อสงสัย

เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. หัวหน้าศูนย์กู้ชีพกล่าวสรุป

..........................................................................................

วันที่ ๒ ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ

- หลักความปลอดภัยทางน้ำ

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- การทำ CPR with AED

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติหลักสูตรการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และหลักการลอยตัว

.........................................................................

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 เวลา ๑๐. ๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (เช้า)

 เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. (บ่าย)

**กำหนดการ**

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**โครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น**

**การช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**...................................................................................................................................................................**

วันที่ ๓ ( สระว่ายน้ำวรรณศิริ) ให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ

เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ออกกำลังกาย ยืดเหยียด วอร์มร่างกาย

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ การช่วยเหลือคนตกน้ำ ตะโกน/ โยน/ยื่น

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติ การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการลอยตัว

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ฝึกปฏิบัติ การว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด และการลอยตัว (ต่อ)

เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุป / ซักถาม / ปัญหา /ข้อสงสัย

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ ปิดโครงการ

............................................................................................

**วิทยากร** จากหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลคลองขุด

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

 เวลา ๑๐. ๓๐ - ๑๐.๔๕ น. (เช้า)

 เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. (บ่าย)

**ส่วนที่ ๒: ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 62,270 บาท

เพราะ สามารถป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กเล็ก โดยครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิต ผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยชีวิตผู้อื่น และเกิดแนวทางการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งครูและเด็กนักเรียนยังมีทักษะในการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอันตรายในสภาวะที่ฉุกเฉินได้

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2566

ลงชื่อ ...................................................................

 (นายสุนทร พรหมเมศร์)

 ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลตำบลคลองขุด

 วันที่-เดือน-พ.ศ.

**แบบสอบถามโครงการให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำและการซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก**

**ประจำปีงบประมาณ 256๖**

**ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**สังกัดกองการศึกษา เทศบาลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล**

**คำสั่ง** ให้ทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **รายการ** | **ระดับความคิดเห็น** |
| **มากที่สุด****(๕)** | **มาก****(๔)** | **ปานกลาง****(๓)** | **น้อย****(๒)** | **น้อยที่สุด(๑)** |
| ๑. | การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน |  |  |  |  |  |
| ๒. | มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |
| ๓. | สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| ๔. | ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม |  |  |  |  |  |
| ๕. | มีความรู้ มีความเข้าใจในการอบรมครั้งนี้ |  |  |  |  |  |
| ๖. | สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ |  |  |  |  |  |
| 7. | การตอบข้อซักถามในการฝึกอบรม |  |  |  |  |  |

**ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ**

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม