**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **66 – L5205 –1-01****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองหรัง** |
|   | 🗹 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/ สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ*** |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.🗹 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | **สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง** |
| **วันอนุมัติ** | 12 มกราคม 2566 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 8,460 บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** ไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย มักระบาดในช่วงหน้าฝนโดย มีพาหะของโรคคือยุงลาย ส่วนใหญ่มักเป็นในเด็กวัยเรียนช่วงอายุ 10 - 14 ปี บางรายอาการรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ แต่ปัจจุบันยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปีอีกด้วย การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคและรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกและร่วมมือกันเฝ้าระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคนี้ พื้นที่ตำบลคลองหรังเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล 5 ปีย้อนหลังพบผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกดังนี้ คือ พ.ศ.2560 จำนวน 3 ราย และ พ.ศ.2561 จำนวน 10 คน ปี 2562 จำนวน 14 ราย ปี 2563 จำนวน 6 ราย ปี 2564 จำนวน 0 ราย และปี 2565 จำนวน 1 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565)  ดังนั้น สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรังได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกจึงต้องมีการกระตุ้นให้ชุมชน โรงเรียนได้ทราบและเล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและควบคุมโรคด้วยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและกำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ส่งผลให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกได้ |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. รวบรวมข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่2. จัดทำโครงการและเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง พิจารณาอนุมัติ3. จัดหา จัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน4. ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เปียะ อสม. โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง5. แจ้งผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เปียะและอสม. เพื่อนัดวันเวลาออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและแจกทรายอะเบท6. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และเดินขบวนรณรงค์ 7. สรุปผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรค |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. สามารถลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนและนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง2. ชุมชนและโรงเรียน ร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคไข้เลือดออก3. ผู้นำชุมชน/ประชาชน/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกตลอดจนตระหนักถึงภัยไข้เลือดออก4. สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนเพื่อมิให้มีการแพร่ระบาดในชุมชนและโรงเรียน |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| ข้อที่ 1 เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงอันตรายของยุงลายและโรคไข้เลือดออก | ผู้นำชุมชน/ประชาชน/นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกตลอดจนตระหนักถึงภัยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 |
| ข้อที่ 2 เพื่อลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่และป้องกันการแพร่เชื้อในชุมชน | อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนในพื้นที่ลดลงร้อยละ 90 |
| ข้อที่ 3 เพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชนและโรงเรียนในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ชุมชนและโรงเรียนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก |
| ข้อที่ 4 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก | สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนเพื่อ มิให้มีการแพร่ระบาดในชุมชนและโรงเรียน |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและ แจกทรายอะเบท
 | **เป็นเงิน 2,160 บาท** |  |
| 1.1 กิจกรรมย่อย- จัดซื้อเคมีภัณฑ์และวัสดุ อุปกรณ์ | * ค่าเคมีภัณฑ์กำจัดยุงตัวเต็มวัยสำหรับพ่นหมอกควัน ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวดๆละ 1,600 บาท = 1,600 บาท
* หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองคู่ จำนวน 1 ชิ้น ๆ ละ 200 บาท = 200 บาท
* ถุงมือยางสีส้ม จำนวน 1 กล่อง กล่องละ 360 บาท = 360 บาท

**รวมเป็นเงิน 2,160 บาท** | มี.ค.66  |
| 1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคไข้เลือดออก
 | **เป็นเงิน 4,800 บาท** | เม.ย.66 - พ.ค.66 |
| 2.1 กิจกรรมย่อย- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ | * ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน 6 ป้าย พร้อมกรอบไม้ ป้ายละ 800 บาท = 4,800 บาท

**รวมเป็นเงิน 4,800 บาท** |  |
| 1. รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกในตำบล คลองหรังจากศูนย์ระบาดอำเภอนาหม่อมและลงดำเนินการควบคุมป้องกันโรคภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับแจ้ง
 | - | มี.ค.66 – ส.ค.66 |
| * 1. กิจกรรมย่อย - ทีมพ่นหมอกควันลงพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมการระบาดของโรคในระยะรัศมี 100 เมตรจากบ้านผู้ป่วย 2 ครั้ง ภายใน 7 วัน
 | * ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ในการพ่นหมอกควัน จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 300 บาท = 1,500 บาท

**รวมเป็นเงิน 1,500 บาท** | มี.ค.66 – ส.ค.66 |
| 1. จัดทำแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงในวัด สำนักสงฆ์ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 | - | มี.ค.66 – ส.ค.66 |
|  4.1 กิจกรรมย่อย - ส่งแผนปฏิบัติงานพ่นสารเคมีกำจัดยุงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและมีการกำกับการปฏิบัติงานตามแผน | - |  |
|  | **รวม 8,460 บาท** |  |

**\*หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได****้**

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

 **7.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง................................

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 🗹 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

  7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

  7.1.4 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

 **7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

🗹 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

  7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

  7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

  7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

 **7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 🗹 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน..........50...............

  7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 **7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 ** 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด**

  7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

  7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

  7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

  7.4.1.8 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................

 ** 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน**

  7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

  7.4.2.8 อื่น ๆ (ระบุ).............................................................................

 ** 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน**

  7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

  7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

  7.4.3.9 อื่น ๆ (ระบุ) ..........................................................................

 ** 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน**

  7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

  7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

  7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

  7.4.4.9 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................

 ** 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ**

  7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

  7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

  7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

  7.4.5.1.8 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................

 ** 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง**

  7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

  7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  7.4.5.2.9 อื่น ๆ (ระบุ) ......................................................................

 ** 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ**

  7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

  7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

  7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

  7.4.6.8 อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................

 ** 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง**

  7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  7.4.7.6 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................

 ** 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]**

  7.4.8.1 อื่น ๆ (ระบุ) ..............................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เขียนโครงการ
 (น.ส.มะลิวรรณ แก้วรัตนะ)

 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอโครงการ
 (นางสาวนภาพร อารีกุล)

 หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายวิสูตร์ กาญจนะพิน)

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง รักษาราชการแทน

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง

 ลงชื่อ.....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายบำรุง พรหมเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง