**ส่วนที่ 3** **โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงวัยเจริญพันธุ์ด้วยวิธี HPV DNA Test ปีงบประมาณ 2566**

**วัตถุประสงค์ :**

1.**เพื่อให้ประชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก**

2.**เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV**

**ตัวชี้วัด :**

**1.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 80**

**2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 30**

กลุ่มเป้าหมาย

-ประชากรหญิงวัยเจริญพันธุ์ หมู่ที่ ๑ นอกเขต หมู่ที่ ๒,๓,๕,๗ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ ๑ นอกเขต หมู่ที่ ๒,๓,๕,๗ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

เขตเทศบาลตำบลบ้านสวน

**กิจกรรมที่ดำเนินการ**

กิจกรรมที่ 1  **ประชุมคณะทำงานชี้แจงโครงการแก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และร่วมกันประชาสัมพันธ์ ค้นหากลุ่มเป้าหมาย**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

* ไม่มีงบประมาณ

ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ มกราคม ๒๕๖6 ถึง 31 มีนาคม ๒๕๖6

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

-ประชาสัมพันธ์หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 30 –60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 433 คน เตรียมตัวเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรมที่ 2 **ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก**

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

มีการดำเนินการค้นหา และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย หญิงไทย อายุ 30 - 60 ปี เขตรับผิดชอบ รพ.สต.บ้านปากคลอง จำนวน 70 คน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก การป้องกันและการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test โดยวิทยากรที่มีความรู้ มีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม งบประมาณ -ค่าป้ายโครงการ ขนาด 1.2 x 3 เมตร ราคาตารางเมตรละ 180 บาท จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 648 บาท  
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดืมผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน x 25 บาท เป็นเงิน 1,750 บาท

-ค่าสมนาคุณวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท จำนวน 3 ชั่งโมง เป็นเงิน 1,800 บาท

-ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินความรุ้ก่อนและหลังของผู้เข้ารับการอบรม แผ่นละ 1 บาท จำนวน 200 บาทรวมงบประมาณ 4,398 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

17 พฤษภาคม ๒๕๖6 ถึง 17 พฤษภาคม ๒๕๖6

กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ในกลุ่มเป้าหมาย ที่ รพ.สต.บ้านปากคลอง

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

-จัดซื้อชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( Set PV ) 20 Set 1 Set ประกอบด้วย Vaginal Speculum 1 อัน , Sponge forcep 1 อัน ถ้วยสแตนเลสใส่น้ำยา 1 อัน ราคา 1900 ต่อ Setเป็นเงิน 38,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินงาน

๑ พฤษภาคม ๒๕๖6 ถึง 31 สิงหาคม ๒๕๖6

ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome)

* หญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 30 –60 ปี ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 433 คน เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จำนวน 132 คน ผลผิดปกติ 7 คน บุคคลที่มีผลผิดปกติ 4 คน นั้นตรวจซ้ำอีก 6 เดือน ด้วยวิธี Pap Smear ที่ รพ.ควนขนุน และอีก 3 คน ได้รับการส่งต่อรพ.พัทลุง

กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานกองทุนฯ

รายละเอียดกิจกรรม/งบประมาณ/อื่นๆ

สรุปผลการดำเนินโครงการให้คณะทำงานทราบและสรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งอุปสรรคและปัญหาส่งคืนข้อมูลให้ สปสช. ทราบ

ไม่มีงบประมาณ

**ระยะเวลาดำเนินงาน**

๑ กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

ได้เล่มรายงาน สปสช 1 เล่ม

**งบประมาณโครงการ**

จำนวนงบประมาณที่ต้องการสนับสนุน จำนวน **42,598.00**   บาท

จำนวนเงินใช้จ่ายจริง **42,598.00** บาท

1**. ผลการดำเนินงาน**

- **ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 92**

- **ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 30.48**

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

- โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ **42,598** บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง **42,598** บาท คิดเป็นร้อยละ 100

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน :** การตรวจมะเร็งปากมดลูกต้องขึ้นขาหยั่ง อาจจะเป็นการ expose ทำให้ผู้รับบริการเขินหายเจ้าหน้าที่ ไม่กล้ามาตรวจ

**5.ข้อเสนอแนะ** :- ควรจะมีการคิดค้นและต่อยอดกางเกงนวัตกรรมสำหรับ ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อป้องกันการ expose ผู้รับบริการ ลดการเขินอายของผู้รับบริการ

- มีการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัยเจริญพันธุ์ และรณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ในเด็ก ป.5

-

ลงชื่อ.........................................................ผู้รายงาน

(นางจันทกานต์ คงฤทธิ์)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ