ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกร

109 ม.3 ต.เกาะสุกร

อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอส่งโครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ อบต.เกาะสุกร

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6 จำนวน ๑ ชุด

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกร มีความประสงค์จะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร เป็นเงิน 19,154.- (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อลดหรือยับยั้งอัตราการเพิ่มของโรคฟันน้ำนมผุของเด็กปฐมวัย

๒. เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

๓. เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการดูแลความสะอาดของช่องปากและฟัน

รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมนี้ และหากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ตำบลเกาะสุกร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกรยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กองทุนหลักประกันสุขภาพ ฯ กำหนดไว้ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ............................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางธิดา หูดัง )

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

**แบบเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร**

เรื่อง แบบเสนอ โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6

เรียน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร

ด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนตำบลเกาะสุกร มีความประสงค์จะจัดทำ **โครงการส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปากเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖6** โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร **เป็นเงิน 19,154.-** โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**ส่วนที่ ๑ : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

1. **หลักการและเหตุผล**

ปัญหาสุขภาพช่องปากของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอายุระหว่าง 2 ขวบครึ่งถึง 5 ขวบ คือ ปัญหาโรคฟันน้ำนมผุ โดยข้อมูลจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศครั้งที่ 8 ปี 2560 พบว่ากลุ่มเด็กอายุ 3 ปี มีฟันน้ำนมผุร้อยละ 47.1 ในขณะที่ภาคใต้ พบว่าเด็ก ๓ ปี มีอัตราการเกิดสูงอันดับที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่น ๆ เป็นร้อยละ 57.0

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปาก เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีสุขภาพดี การป้องกันโรคฟันผุสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพของทุกคนโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยโรคฟันผุในเด็กสามารถพบได้ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นในช่วงขวบปีแรกและอัตราการผุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 - 3 ปีสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กมีฟันผุมาจากพฤติกรรมของมารดาในการเลี้ยงดูบุตรที่ไม่ถูกต้องรวมถึงการดูแลทำความสะอาดช่องปากไม่ถูกวิธีและมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก่อให้เกิดโรคฟันผุในฟันน้ำนมอย่างรุนแรงทำให้เด็กมีความเจ็บปวดเคี้ยวอาหารไม่ได้ตามปกติได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่เพียงพอและส่งผลต่อพัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้เด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และมีพัฒนาการตามวัยอย่างไรก็ตามจากสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันส่งผลให้เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยลงเด็กส่วนหนึ่งต้องมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กในด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาที่พบมากอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้และฟันผุในระยะแรกแรกสามารถลุกลามเป็นรูผุได้ในเวลา6 – 12 เดือนเด็กที่เริ่มมีฟันผุในอายุน้อยมีการลุกลามได้เร็วและเริ่มผุในช่วงขวบปีแรกอัตราการผุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 1 – 3 ปี การส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัยที่สำคัญในช่วงนี้ได้แก่ การควบคุมอาหารหวาน และการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์วันละ ๒ ครั้ง ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันโรคฟันผุอื่น ๆ เช่น การใช้สารฟลูออไรด์ชนิดทา ร่วมกับการตรวจคัดกรองเด็กที่มีความเสี่ยงต่อฟันผุ และการให้ทันตสุขศึกษา การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันฟันผุในเด็กต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัว อสม. ชุมชน รวมทั้งครอบครัว(ผู้ปกครอง)ต้องให้ความสำคัญในการสร้างเสริมพัฒนาการทุกด้านของลูกน้อย การเกิดฟันผุในฟันน้ำนมนอกจากจะมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพของเด็กในขณะนั้นแล้วยังมีผลเสียต่อฟันแท้ของเด็กในอนาคตด้วยกล่าวคือฟันน้ำนมที่เสียถูกถอนหรือหลุดไปก่อนที่ฟันแท้จะขึ้นแทนที่จะทำให้ฟันที่อยู่ติดกันรวนเกล้มเอียงเข้าหาช่องว่างทำให้ฟันแท้ที่จะขึ้นแทนตำแหน่งนั้นไม่สามารถขึ้นได้อย่างปกติอาจจะขึ้นมาในลักษณะปิดซ้อนกันหรือมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับใบหน้าของเด็กซึ่งจะเป็นปมด้อยทำให้เด็กไม่กล้าในการแสดงออก สุขภาพในช่องปากมีความสัมพันธ์กับสุขภาพในร่างกายเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในชีวิตเด็กจึงควรได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและเหมาะสมเพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัยปัจจุบันเด็กได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่น้อยลงเด็กบางส่วนจึงมีปัญหาสุขภาพอนามัยซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กด้านสติปัญญาและความสามารถในการเรียนรู้โรคฟันผุในเด็กเล็กนับเป็นปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งที่พบมากในวัยเด็กอีกทั้งฟันผุในฟันน้ำนมมีการลุกลามถึงโพรงประสาทฟันได้อย่างรวดเร็วกว่าฟันแท้เนื่องจากความหนาของเคลือบฟันและเนื้อฟันน้อยกว่าฟันแท้และฟันผุในระยะเริ่มแรกสามารถลุกลามได้ในเวลา 6 - 12 เดือนการป้องกันฟันผุในเด็กปฐมวัยต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ปกครองและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กเพื่อช่วยลดอัตราการเกิดฟันผุในวัยเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการการส่งเสริมดูแลสุขภาพฟันและการป้องกันโรคในช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อให้เด็กมีสุขภาพฟันและช่องปากที่แข็งแรงจึงได้จัดทำโครงการหนูน้อยฟันดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำหอมขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ในการดูแลช่องปากและฟันของเด็กให้ฟันดีห่างไกลโรคฟันผุอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการตรวจฟันระดับจังหวัดตรังประจำปี ๒๕๖๒ อำเภอปะเหลียนมีจำนวนเด็ก ๓ ปี อัตราฟันน้ำนมผุ   
ร้อยละ ๖๒.๓ และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกรมีจำนวนเด็กฟันผุทั้งหมดร้อยละ ๓๖.๕ แม้นเด็กส่วนใหญ่จะมีปัญหาฟันน้ำนมผุมาตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ในช่วงที่เด็กได้รับการดูแลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีปัญหาฟันน้ำนมผุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากเด็กในช่วงวัยนี้มีโอกาสสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ เช่น เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมเช่นการบริโภคขนมหวานเหนียวติดฟัน น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว มีพฤติกรรมติดขวดนมและไม่ได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกือบทุกคนเป็นโรคฟันผุ และบางคนฟันผุเกือบทั้งปาก ทั้งนี้ มีการวิจัยที่พบว่าการมีฟันผุหลายซี่ในปาก มีความสัมพันธ์กับภาวะแคระแกร็น (Stunt) ของเด็ก ปัญหาฟันน้ำนมผุส่งผลเสียต่อพัฒนาการ และสุขภาพของเด็กทั้งในช่วงวัยเด็กและในระยะยาว การป้องกันและแก้ปัญหาฟันน้ำนมผุให้มีประสิทธิผล ต้องมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตั้งแต่ระยะที่แม่ตั้งครรภ์ ช่วงของการเลี้ยงดูที่บ้าน และในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกรจึงจัดทำโครงการ การส่งเสริมและดูแลสุขภาพช่องปาก ขึ้น

1. **วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

๑. เพื่อลดหรือยับยั้งอัตราการเพิ่มของโรคฟันน้ำนมผุของเด็กปฐมวัย

๒. เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี

๓. เพื่อให้เด็กมีทัศนคติที่ดีในการดูแลความสะอาดของช่องปากและฟัน

**๓. วิธีดำเนินการ**

๑. จัดทำโครงการ และขอเสนออนุมัติโครงการ

๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

๓. ตรวจสุขภาพช่องปาก/ฟันผุ และการอุดฟัน

๔.สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพร้อมแบบรายงานส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร

**๔. ระยะเวลาดำเนินการ**

มีนาคม - กันยายน ๒๕๖6

**๕. สถานที่ดำเนินการ / กลุ่มเป้าหมาย**

**สถานที่ดำเนินการ**

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกร

**กลุ่มเป้าหมาย**

เด็กเล็ก (อายุ 2 – ๕ ปี) ตำบลเกาะสุกร จำนวน 87 คน

**๖. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร จำนวน 19,154.- (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม ดังนี้

๑.๑ ค่าวัสดุแปรงสีฟัน และยาสีฟัน จำนวน ๘7 ชุด ๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน 3,306.- บาท

๑.๒ ค่าชุดวัสดุอุดฟันชนิดกลาสไอโอโนเมอร์ (GI) สำหรับอุดฟัน เป็นเงิน 7,200.- บาท

โดยไม่ใช้เครื่องกรอฟัน (SMART Technique) 3 ชุด ๆ ละ 2,400 บาท

1.3 Dentine Conditioner จำนวน 1 ขวด เป็นเงิน 900.- บาท

๑.4 ค่าวิทยากรทันตบุคลากร จำนวน 4 คน ๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน 7,2๐๐.- บาท

๑.5 ค่าจัดทำป้ายขนาด ๑.๒\*๒.๔ เมตร เป็นเงิน 548.- บาท

**รวมเป็นเงิน 19,154.- (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน)**

**หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้**

**๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะสุกรมีอัตราการสูญเสียฟันจากฟันผุลดลง
2. เด็กปฐมวัยได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี
3. เด็กมีทัศนคติที่ดีในการดูแลความสะอาดของช่องปากและฟัน

**๘. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง ๑ รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท.บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

***๘.๑* *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..............................................................................................................

๘.๑.๑ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

๘.๑.๒ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

๘.๑.๓ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

๘.๑.๔ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

๘.๑.๕ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**๘.๒ ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘)**

๘.๒.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข[ข้อ ๘(๑)]

๘.๒.๑ สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ ๘(๒)]

๘.๒.๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ ๘(๓)]

๘.๒.๒ สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๘(๔)]

๘.๒.๓ สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ ๘(๕)]

**๘.๓ กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. ๒๕๕๗)**

๘.๓.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๘.๓.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๘.๓.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๘.๓.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๘.๓.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๘.๓.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๘.๓.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๘.๓.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๘.๓.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๘(๔)]

**๘.๔ กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

๘.๔.๑ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

๘.๔.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

๘.๔.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๑.๕ การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

๘.๔.๑.๖ การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

๘.๔.๑.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๘.๔.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................

๘.๔.๒ กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

๘.๔.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๒.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๘.๔.๒.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๘.๔.๒.๗ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

๘.๔.๒.๘ อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................

๘.๔.๓ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

๘.๔.๓.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๓.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๓.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๓.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๓.๕ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

๘.๔.๓.๖ การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

๘.๔.๓.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๘.๔.๓.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๘.๔.๓.๙ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................

๘.๔.๔ กลุ่มวัยทำงาน

๘.๔.๔.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๔.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๔.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๔.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๔.๕ การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

๘.๔.๔.๖ การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

๘.๔.๔.๗ การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

๘.๔.๔.๘ การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๘.๔.๔.๙ อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................

๘.๔.๕.๑ กลุ่มผู้สูงอายุ

๘.๔.๕.๑.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๕.๑.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๕.๑.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๕.๑.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๕.๑.๕ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๘.๔.๕.๑.๖ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๘.๔.๕.๑.๗ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๘.๔.๕.๑.๘ อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................

๘.๔.๕.๒ กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

๘.๔.๕.๒.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๕.๒.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๕.๒.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๕.๒.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๕.๒.๕ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๘.๔.๕.๒.๖ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

๘.๔.๕.๒.๗ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

๘.๔.๕.๒.๘ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๘.๔.๕.๒.๙ อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................

๘.๔.๖ กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

๘.๔.๖.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๖.๑ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๖.๑ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๖.๒ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๖.๓ การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

๘.๔.๖.๔ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

๘.๔.๖.๕ การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

๘.๔.๖.๖ อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................

๘.๔.๗ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๗.๑ การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

๘.๔.๗.๒ การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

๘.๔.๗.๓ การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

๘.๔.๗.๔ การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

๘.๔.๗.๕ การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

๘.๔.๗.๖ อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................

๘.๔.๘ สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ ๘(๔)]

๘.๔.๘.๑ อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางธิดา หูดัง )

ตำแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษา

วันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร   
 ครั้งที่ ......................... เมื่อวันที่ .............................................. ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............๒1,282............บาท

เพราะ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ** งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)..........................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**

ภายในวันที่ ……………………๓๐ กันยายน ๒๕๖5……………….........

ลงชื่อ....................................................................

( นายสุนัน สัณห์พานิชกิจ )

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเกาะสุกร

วันที่ ...... เดือน ................................. พ.ศ. ๒๕๖5

นายวรวิทย์ สกุลไทย ทันตแพทย์ชำนาญการ

นางธัญญ์กนกนันท์ จิตรหลัง จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน