**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **66 – L5246 –……… -………****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงปีงบประมาณ 2566 |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์** |
|   |  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถาน บริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร …ชมรมคนพิการตำบลท่าโพธิ์…1. นางอภิรดี แก้วเอียด2. นางสาวกฤษณา จันทร์ละออง3. นางเจ๊ะบุเงาะ หลงเจะ4. นางสาวสุธารัตน์ แต้หล๊ะ5. นางเพ็ญพร ไตรวิริยวงศ์ |
| **วันอนุมัติ** |   |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2566 |
| **งบประมาณ** | 30,290 บาท (สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาท) |
| **หลักการและเหตุผล**  พืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่โบราณ ซึ่งก่อนที่แพทย์แผนปัจจุบันและระบบสาธารณสุขยังไม่เจริญก้าวหน้า ชุมชนต่างๆ นิยมนำสมุนไพรมาใช้บรรเทาอาการ รักษาอาการเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกันโรค ซึ่งสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การรักษาโรคด้วยสมุนไพรมักจะได้รับการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากบรรพบุรุษ ในรูปแบบของตำรายาแผนโบราณ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน เป็นต้น การใช้สมุนไพรในการรักษาโรคและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับความนิยมตามกระแสการรักสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาเรื่องของความเสี่ยงจากผลกระทบของการใช้ยาแผนปัจจุบันที่ส่งผลต่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกาย ปัจจุบันสมุนไพรได้รับความนิยมในสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทางชมรมคนพิการตำบลท่าโพธิ์จึงมีแนวคิดที่จะนำสมุนไพรมาแปรรูปเป็นยาหม่อง และสเปรย์ไล่ยุง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และยังเป็นการส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรไทยให้อยู่คู่กับคนไทยไปอีกนาน ทั้งนี้ ในตำบลท่าโพธิ์ยังมีสมุนไพรพื้นบ้านหลงเหลืออีกจำนวนมาก แต่ขาดการนำภูมิปัญญาด้านสมุนไพรเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ชมรมคนพิการตำบลท่าโพธิ์จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าและสรรพคุณของสมุนไพรเพิ่มขึ้น ตลอดจนหันมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนและคนในครอบครัว |
| **วิธีดำเนินการ** 1. ประชุมวางแผนโครงการเพื่อเสนอต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์2. ร่างโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ3. แต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบและแจ้งสมาชิกผ่านคณะกรรมการชมรม4. ประสานงานวิทยากรมาให้ความรู้5. ดำเนินงานตามโครงการ6. สรุปผลโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ในการทำการยาหม่องและสเปรย์ไล่ยุง2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติด้วยการผลิตยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้เองในครัวเรือน |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่มีต่อสุขภาพ | 1. ร้อยละ 70 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่มีต่อสุขภาพ |
| 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติด้วยการผลิตยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้เองในครัวเรือน | 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมสามารถทำยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงได้ถูกต้อง  |
| 3. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติด้วยการผลิตยาหม่องสมุนไพรและสเปรย์สมุนไพรไล่ยุงไว้ใช้เองในครัวเรือน |

**กิจกรรม**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **วัน/ช่วงเวลา** |
| กิจกรรมที่ 1อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่มีต่อสุขภาพและขั้นตอนการทำยาหม่องสมุนไพรสูตรเย็น – สูตรร้อน และสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง | รายละเอียดกิจกรรมที่ 1  - ค่าแผ่นป้ายไวนิลขนาด 1.2 x 2.4 เมตร จำนวน 1 ป้าย = 450 บ.- ค่าเอกสารประกอบการอบรมจำนวน (67 ชุด x 20 บ.) = 1,340 บ.- ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม (67 คน x 50 บ. x 1 มื้อ) = 3,350 บ.- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (67 คน x 25 บ. x 2 มื้อ) = 3,350 บ.- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม. x 600 บ.) = 3,600 บ. | มีนาคม – พฤษภาคม 2566 |
| กิจกรรมที่ 2อบรมสาธิตและฝึกปฏิบัติทำยาหม่องสมุนไพรสูตรเย็น – สูตรร้อน และสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง  | รายละเอียดกิจกรรมที่ 2 - ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชม. x 600 บ.) = 3,600 บ.- ค่าอาหารกลางวันจำนวน (67 คน x 50 บ. x 1 มื้อ) = 3,350 บ.- ค่าอาหารว่าง (67 คน x 25 บ. x 2 มื้อ) = 3,350 บ.- ค่าเช่าเครื่องเสียง (2 วัน x 1,000 บ.) = 2,000 บ.- ค่าวัสดุ 3500 บ. ดังนี้ 1. พิมเสน = 1,200 บ. 2. การบูร = 1,000 บ. 3. หัวไพร = 400 บ. 4. ตะไคร้หอม = 500 บ.  5. สมุนไพรอื่นๆ = 400 บ. - ค่าบรรจุภัณฑ์ขวดขนาดบรรจุ 50 กรัม (200 ขวด x 4 บ.) = 800 บ.- ค่าขวดสเปรย์ 50 กรัม (200 ขวด x 8 บ.) = 1,600 |
| **รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,290 บาท** |

***หมายเหตุ -*** *ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้*

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ชมรมคนพิการตำบลท่าโพธิ์

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 10(1)]

 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 35 คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน 32 คน

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.....................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางอภิรดี แก้วเอียด.)

  ตำแหน่ง ประธานชมรมคนพิการตำบลท่าโพธิ์

 วันที่....... เดือน.............................พ.ศ. ...........

**ความเห็นของคณะอนุกรรมการกองทุน**

ผลการตรวจสอบตามวัตถุประสงค์  ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง

ความเห็น  ควรอนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..……

 (ลงชื่อ)....................................................................

 (นายสุธี มณีสว่าง)

 ประธานคณะอนุกรรมการกองทุน

 วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ...............

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ครั้งที่.........../................. เมื่อวันที่ .................................................. ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................บาท

 เพราะ........................................................................................................................................

 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ........................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)...........................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ ๓)

 ภายในวันที่.............................................................................

 ลงชื่อ.......................................................ผู้ตรวจสอบ

 (นายชัชวาล ไพจิตร)

 ตำแหน่ง เลขานุการกองทุน

 วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ...............

 ลงชื่อ........................................................ผู้อนุมัติ

 (นายประสิทธิ์ เรืองเนียม)

 ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุน วันที่........... เดือน.............................. พ.ศ. ..............

- ค่าวัสดุ 3,500 บ. ดังนี้

 1. สมุนไพร = ……………. (กี่บาท)

 2. พิมเสน = ……………. (กี่บาท)

 3. การบูร = ……………. (กี่บาท)

 4. หัวไพร = ……………. (กี่บาท)

 5. ตะไคร้หอม = ……………. (กี่บาท)

 6. อื่นๆ = ……………. (กี่บาท) มีอะไรอีกบ้างแจกแจงมาได้เลยค่ะ