**โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

**1.หลักการและเหตุผล**

 ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนของประเทศไทย นับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน สาเหตุเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตขยะ อัตราการเพิ่มของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอุปโภคบริโภคของประชาชน จากสถานการณ์ของขยะมูลฝอยในชุมชนที่มากมายนั้น ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับขยะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งขยะสามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนอีกด้วย ทำลายทัศนียภาพ ความไม่สวยงามและเกิดเป็นภาพที่ไม่น่ามองเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และนำพาหะนำโรคต่างๆ เช่น หนู ยุง แมลงวัน และแมลงสาป เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนก่อให้เกิดความรำคาญใจและอาจจะบั่นทอนสุขภาพของคนในชุมชนได้

 กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะ มูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะมูลฝอยในพื้นที่ โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง จัดทำระบบเก็บขนอย่างมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยได้รับดีรับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตั้งแต่ ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะหรือขยะที่มาจากเศษอาหาร ออกจากขยะทั่วไป เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากต้นทางได้เป็นอย่างดี พร้อมให้นำหลัก3Rs: (Reduce Reuse Recycle) มาใช้ในพื้นที่เป็นแนวทางการจัดการขยะต้นทาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการลดปริมาณและคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ “ขยะเปียก ลดโลกร้อน” กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ จึงได้จัดทำโครงการ ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น

**2.วัตถุประสงค์ของโครงการ**

 2.1 เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรีอขยะเปียกในครัวเรือน

 2.2 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการ ขยะเปียกลดโลกร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลชุมชนในพื้นที่

 2.3 เพื่อรณรงค์ และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบูรณาการความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่/เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

-2-

**3.เป้าหมายของโครงการ**

**เชิงปริมาณ**

3.1 ลดปริมาณขยะมูลฝอย ขยะอินทรีย์และขยะเปียกจากต้นทางในครัวเรือน ที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความรำคาญต่อชุมชน

3.2 ขยายผลในหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

1) ผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 4 คน

2) สมาชิกสภา อบต. จำนวน 7 คน

3) ผู้นำชุมชน จำนวน 7 คน

4) โต๊ะอิหม่าม จำนวน 7 คน

5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านๆ ละ 3 คน จำนวน 21 คน

6) ตัวแทนครูโรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่ากำชำ จำนวน 6 คน

**รวมเป้าหมายทั้งหมด 52 คน**

**เชิงคุณภาพ**

3.1 รงณรงค์ประชาสัมพันธ์ (เสียงตามสาย)ให้ความรู้เรื่อง วิธีคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

**4.วิธีการดำเนินการ**

4.1 จัดทำโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เพื่อรับการอนุมัติ

4.2 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับประชาชนตำบลท่ากำชำเพื่อให้ความรู้เรื่องวิธีคัดแยกขยะเปียกในครัวเรือน

4.3 สำรวจหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เหมาะสมและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ “การจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน” ได้

4.4 ดำเนินการทำ “ถังขยะเปียกในครัวเรือน”

4.5 ติดตามประเมินผลงานและสรุปผลการดำเนินงาน

**5.ระยะเวลาการดำเนินงาน**

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 กันยายน 2566

-3-

**6.หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

**7.สถานที่ดำเนินการ**

 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

**8.งบประมาณ**

 ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่ากำชำ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ (รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ตามภาคผนวก ก)

**9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

 9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถขับเคลื่อนการลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ในครัวเรือนได้

 9.2 สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้

 ลงชื่อ................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ

 (นางสาวนูรียะ กะจิ)

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 ลงชื่อ................................................ผู้ตรวจสอบโครงการ

 (นางยามีล๊ะ มามะ)

 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

 ลงชื่อ................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

 (นายอาลี อีซอ)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

 ลงชื่อ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ

 (นายอรุณ สะนิ)

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

-4-

**(ภาคผนวก ก)**

**โครงการขยะเปียก ลดโลกร้อน**

**ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

**ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1**

1. ค่าจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ๆ ละ 300 บาท เป็นเงิน 900 บาท

2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 5 ชั่วโมง ๆ ละ 600 เป็นเงิน 3,000 บาท

3. ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 52 ชุดๆ ละ 70 บาท เป็นเงิน 3,640 บาท

4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 52 ชุดๆ ละ 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 2,600 บาท

5. ค่ากระเป๋าพร้อมสกรีน จำนวน 52 ใบๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 4,680 บาท

6. ถังสำหรับสาธิตการทำถังขยะเปียก จำนวน 30 ใบๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท

7. สมุด จำนวน 52 เล่มๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 260 บาท

8. ปากกา จำนวน 52 ด้ามๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 260 บาท

9. ค่าเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท

**ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2**

1. ค่าจ้างทำป้ายรณรงค์ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขนาด 1.2 x 2.5 เมตร ๆ ละ 300 บาท จำนวน 2 ป้ายๆ

ละ 900 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท

2. ถังสีดำสำหรับเดินรงณรงค์ถังขยะเปียก จำนวน 4 ใบๆ ละ 90 บาท เป็นเงิน 360 บาท

 **รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน 20,000 บาท**

 **(เงินสองงหมื่นบาทถ้วน)**

 **หมายเหตุ : รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถถั่วเฉลี่ยได้ทุกรายการ**

-5-

 **(ภาคผนวก ข)**

**โครงการ ขยะเปียก ลดโลกร้อน**

**กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี**

**วันที่ 15 มิถุนายน 2566**

**เวลา 08.00 - 08.30 น.** รับลงทะเบียน

**เวลา 08.30 - 09.00 น.** นายกกล่าวเปิดพิธีพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ

**เวลา 09.00 - 10.00 น.** ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย

**เวลา 10.00 - 10.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม**

**เวลา 10.15 - 12.00 น.** การจัดการขยะมูลฝอยง่ายๆ ในครัวเรือน มาตรการหลัก 3ช (การลดขยะ

 ที่ต้นทาง)

**เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน**

**เวลา 13.00 - 14.00 น.** ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน

**เวลา 14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม**

**เวลา 14.15 - 15.30 น.** ประโยชน์จากการทำถังขยะเปียกและสาธิตการทำถังขยะเปียก

**เวลา 15.30 น.**  ปิดพิธี

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

-6-

**10. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**10.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ข้อ 10)**

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ

 10.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 10.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 10.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 10.1.4 หน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 10.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**10.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 ข้อ 10)**

 10.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 10.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 1 ;0(2)]

 10.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 10.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

  10.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)]

 10.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ[ข้อ 10(6)]

**10.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก**

 10.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 10.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 10.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน............................

 10.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน 52 คน

 10.3.5 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 10.3.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 10.3.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 10.3.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 10.3.9 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**10.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 10.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 10.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

-7-

 10.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 10.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 10.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 10.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 10.4.1.8 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 10.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 10.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 10.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 10.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 10.4.2.8 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 10.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 10.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 10.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 10.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 10.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 10.4.3.9 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................................

 10.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 10.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

-8-

 10.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 10.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 10.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 10.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 10.4.4.9 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 10.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 10.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 10.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 10.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 10.4.5.1.8 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................

 10.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 10.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 10.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 10.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 10.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 10.4.5.2.9 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................................

 10.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 10.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 10.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 10.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

-9-

 10.4.6.8 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 10.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 10.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 10.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 10.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 10.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 10.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 10.4.7.6 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 10.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 10.4.8.1 อื่น ๆ (ระบุ) .....................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสาวนูรียะ กะจิ)

 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 วันที่-เดือน-พ.ศ. 7 พฤศจิกายน ๒๕65