แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

เรื่อง  ขอเสนอโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใสป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน  ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

ด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย  มีความประสงค์จะจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใสป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  เป็นเงิน ๒๔,๖๕๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

๑. ชื่อองค์กร/กลุ่มคน

ชื่อองค์กร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงานงานโครงการ ชื่อ นางยุพา ปังแลมาเส็น

๒. ความสอดคล้องกับแผนงาน

( แผนงานอาหารและโภชนาการ                 ( แผนงานกิจกรรมทางกาย

( แผนงานเหล้า                                     ( แผนงานบุหรี่

( แผนงานสารเสพติด                              ( แผนงานโรคเรื้อรัง

( แผนงานอุบัติเหตุ                                 ( แผนงานอนามัยแม่และเด็ก

( แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว               ( แผนงานผู้สูงอายุ

( แผนงานสิ่งแวดล้อม                             ( แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด

( แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง  ( แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล

( แผนงานคนพิการ                                (แผนงานแรงงานนอกระบบ

๓.หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรคซึมเศร้า นับเป็นโรคหนึ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้กับผู้ป่วย เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้หมดกำลังใจ ท้อแท้ในชีวิต ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนและการทำงานลดลงอย่างชัดเจน วัยรุ่นไทยอายุ 10-19 ปี ประมาณ 1 ใน 7 คน และเด็กไทยอายุ 5 - 9 ปี ประมาณ 1 ใน 14 คน มีความผิดปกติทางจิตประสาทและอารมณ์  ปัจจุบันการฆ่าตัวตายคือสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามของวัยรุ่นไทย โดยการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนทั่วโลกในส่วนของประเทศไทยเมื่อปี 2564 (2021 Global School-based Student Health Survey) พบว่า ร้อยละ 17.6 ของวัยรุ่นอายุ 13 - 17 ปี มีความคิดที่จะฆ่าตัวตาย วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่พบโรคความผิดปกติทางอารมณ์ได้บ่อย โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า  โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีสาเหตุซับซ้อน เช่น ปัจจัยทางพันธุกรรม ปัจจัยชีวภาพของสมอง ปัจจัยทางจิตสังคมและปัจจัยทางบุคลิกภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการคิด การตัดสินใจ และอาจนำมาซึ่งพฤติกรรมเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฆ่าตัวตาย ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของวัยรุ่นในประเทศไทย หลายครั้งวัยรุ่นที่มีโรคซึมเศร้าอาจมาพบแพทย์ด้วยอาการทางกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้องเรื้อรัง หรืออาจมาด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโรคซึมเศร้า เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ

จากสถิติพบว่าโรคซึมเศร้าของวัยรุ่นในตำบลทุ่งนุ้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพจิตใจของเด็กวันรุ่นในชุมชน  ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นลดลง จึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใสป้องกันภาวะซึมเศร้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขึ้น

๔. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

๑. เพื่อให้เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน  มีความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ร้อยละ ๘๐

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน มีการจัดการกับความเครียดได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ เด็กวัยรุ่นในโรงเรียน  มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมชมรมในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐

๓. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  อัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในกลุ่มเด็กวัยรุ่นในโรงเรียน  ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๕. กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนอายุ ๑๐ – ๑๕ ปีในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย จำนวน ๑๔๐ คน    โดยแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๐ คน

๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖  ถึง  วันที่  ๓๐  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๖

๗. วิธีดำเนินการ

ขั้นเตรียมการ

- เสนอร่างโครงการผ่านเวทีพิจารณาโดยคณะกรรมการกองทุน

- สำรวจเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ วางแผนพัฒนาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

- ประสานงานกับทีมสุขภาพโรงพยาบาลควนกาหลง ผู้นำชุมชน โรงเรียน และอาสาสมัครสาธารณสุข

ขั้นดำเนินการ

- ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่เจ้าหน้าที่ อสม.และผู้นำชุมชน  คืนข้อมูลแก่ชุมชน  หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- ประชาสัมพันธ์โครงการ ประสานงานทีมวิทยากร จัดเตรียมเอกสาร

- ดำเนินการตามแผนงานโครงการที่จัดทำขึ้น

๖.๑ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความเครียดและปัญหาการซึมเศร้าในปัจจุบัน

๖.๒ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อาการแสดงภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน

- สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน

- การช่วยเหลือและการป้องกันกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้า

- กลยุทธ์และวิธีการป้องกันรักษาภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชน

- เยาวชนสดใส  ป้องกันการซึมเศร้า  ร่วมใจต้านอบายมุข

ขั้นประเมินผล

- สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการกองทุน

- ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์

- ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับงบประมาณ

- ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ประเมินผลการดำเนินโครงการเปรียบเทียบกับความทันเวลาในการดำเนินโครงการ

๘. งบประมาณ

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย  จำนวน ๒๔,๖๕๐ บาท     ( สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) รายละเอียด  ดังนี้

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ |
| --- | --- |
| กิจกรรมอบรมให้ความรู้ จำนวน ๑๔๐ คน แบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๗๐ คน |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน จำนวน ๒ วันๆละ ๕ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท | ๖,๐๐๐ บาท |
| - ค่าอาหารกลางวันผู้อบรม ๑๔๐ คน มื้อละ ๘๐ บาท | ๑๑,๒๐๐ บาท |
| - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้อบรม ๑๔๐ คน มื้อละ ๒๕ บาท วันละ ๒ มื้อ | ๗,๐๐๐ บาท |
| -ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด ๑ x ๓ เมตรๆ ๑๕๐ บาท ๑ ผืน | ๔๕๐ บาท |
| รวม | ๒๔,๖๕๐ บาท |

รวมเป็นเงิน จำนวน ๒๔,๖๕๐ บาท ( สองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

หมายเหตุ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายแทนได้

๙. สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าได้มากขึ้น

๒. เยาวชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการป้องกันโรคเครียดและซึมเศร้าได้

๓. เยาวชนมีบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นและลดภาวะโรคซึมเศร้าได้น้อยลง

| 11. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม |
| --- |
|  | 11.1 หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) |
|  |  | ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย ( 1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ 10(1)] ( 2. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล [ข้อ 10(1)] ( 3. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ 10(1)] ( 4. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ 10(2)] ( 5. กลุ่มหรือองค์กรประชาชน [ข้อ 10(2)] ( 6. ศูนย์ฯ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ฯ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ข้อ 10(3)] ( 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ข้อ 10(4)] |
|  | 11.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10) |
|  |  | ( 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน สาธารณสุข [ข้อ 10(1)] ( 2. สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่ม หรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] ( 3. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] ( 4. สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] ( 5. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)] ( 6. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามมติคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ[ข้อ 10 (6)] |
|  | 11.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557) |
|  |  | ( 1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................คน ( 2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................คน ( 3. กลุ่ม√เด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน........140............คน ( 4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน............................คน ( 5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................คน ( 6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................คน ( 7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................คน ( 8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ย จำนวน.............................คน ( 9. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] ( 10. กลุ่มอื่นๆ (ระบุ)............................ จำนวน.............................คน |
|  | 11.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก |
|  |  | ( 11.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ( 6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ( 7.การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ( 8. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
|  |  | ( 11.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ( 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย ( 7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ( 8. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................ |
|  |  | ( 11.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ ( 6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย ( 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ( 9. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ |
|  |  | ( 11.4.4 กลุ่มวัยทำงาน |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ( 6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน ( 7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม ( 8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์ ( 9. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................................................................ |
|  |  | ( 11.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ ( 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า ( 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ( 8. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................ |
|  |  | ( 11.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ( 6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ ( 7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ( 8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ( 9. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................ |
|  |  | ( 11.4.7 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ ( 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า ( 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ( 8. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
|  |  | ( 11.4.8 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง |
|  |  |  | ( 1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ ( 2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง ( 3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ ( 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ ( 5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ( 6. อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................................... |
|  |  | ( 11.4.9 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] |
|  |  |  | ( 1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม ( 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ( 3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ ( 4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ( 5. ค่าใช้จ่ายอื่น (ระบุ) ...................................................................................................... |
|  |  | ( 11.4.10 กลุ่มอื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................ |
|  |  |  | ( 1. อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................ |

ขอรับรองว่าโครงการดังกล่าวไม่ซ้ำซ้อนกับงบประมาณอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2566

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

( นางยุพา  ปังแลมาเส็น )

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรองโครงการ

( นายบุญยืน  ทองเงิน )

ตำแหน่ง..ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย

วันที่  6  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใส ป้องกันภาวะซึมเศร้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๑

วันที่....๕...เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลงนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น.	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใส ป้องกันภาวะ

ซึมเศร้า

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.	กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย

( นายบุญยืน  ทองเงิน )  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

( นายอารีย์ ยูฮันนัน ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.	บรรยายเรื่องความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ( ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง การช่วยเหลือและป้องกันกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้า 
( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  	พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.	ระดมความคิดในการหาวิธีรับมือกับปัญหา และการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกัน การเกิดภาวะซึมเศร้า  ( ระยะเวลา  ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ให้ความรู้เรื่องการดูแลด้านจิตใจเมื่อเกิดภาวะเครียด เข้าฐานความรู้กลยุทธ์และวิธีป้องกัน รักษา ภาวะซึมเศร้า   ( ระยะเวลา  ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	อภิปรายซักถามข้อสงสัยร่วมกัน ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

โดยผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	กล่าวปิดโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย

( นายบุญยืน  ทองเงิน )  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

แผนกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใส ป้องกันภาวะซึมเศร้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ  ๒๕๖๖

รุ่นที่ ๒

วันที่....๖...เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. 	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนจิตใจสดใส ป้องกันภาวะ

ซึมเศร้า

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น.	กล่าวรายงาน โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย

( นายบุญยืน  ทองเงิน )  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

( นายอารีย์ ยูฮันนัน ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐  น.	บรรยายเรื่องความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ( ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง การช่วยเหลือและป้องกันกลุ่มเยาวชนที่มีภาวะซึมเศร้า 
( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  	พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.	ระดมความคิดในการหาวิธีรับมือกับปัญหา และการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกัน การเกิด

ภาวะซึมเศร้า  ( ระยะเวลา  ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.	ให้ความรู้เรื่องการดูแลด้านจิตใจเมื่อเกิดภาวะเครียด เข้าฐานความรู้กลยุทธ์และวิธีป้องกัน รักษา ภาวะซึมเศร้า   ( ระยะเวลา  ๑ ชั่วโมง ) โดยวิทยากร

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.	อภิปรายซักถามข้อสงสัยร่วมกัน ( ระยะเวลา ๑ ชั่วโมง )

โดยผู้รับผิดชอบโครงการ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.	กล่าวปิดโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งนุ้ย

( นายบุญยืน  ทองเงิน )  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง  ๒ ช่วง  ช่วงที่ ๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. , ช่วงที่ ๒ เวลา ๑๔.๓๐ น.

# Text boxes

รหัสโครงการ