**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส**

**อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส**

|  |  |
| --- | --- |
| รหัสโครงการ |  |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการ พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนในการควบคุมป้องกันและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ปี 2566 |
| ชื่อกองทุน  | กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | โรงพยาบาลระแงะ |
| วันอนุมัติ | 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2566 |
| งบประมาณ | จำนวน 12,300 บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** โรคเรื้อนเป็นที่ติดต่อเรื้อรัง ที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ปรากฏอาการที่ผิวหนังและเส้นประสาทส่วนปลาย การดำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆเมื่อเส้นปราสาทถูกทำลายทำให้เกิดความพิการที่ตา มือ และเท้าได้ จากการที่องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ความชุกของโรคเรื้อนที่ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขต้องไม่ต่ำกว่า 1 ต่อหมื่นประชากร ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการป้องกันควบคุมโรคเรื้อนได้สำเร็จ จนไม่เป็นปัญหาในระดับประเทศ แต่จากข้อมูลปี 2561-2565 พบว่า อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ยังพบมีอัตราความชุกมากกว่า 1 ต่อหมื่นประชากร และ พบว่ามีผู้ป่วยโรคเรื้อนในเกือบทุกปีในอำเภอระแงะ โดยปี 2561 , 2562 , 2563 , 2564 และปี 2565 พบว่ามีอัตราความชุก 0.22 , 0.11 0 , 0.11 และ 0.11 ต่อหมื่นประชากร และตำบลตันหยงมัสพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในปี 2564 จำนวน 1 ราย คิดเป็นอัตราความชุก 0.11 ต่อหมื่นประชากร และปี 2565 มีผู้ป่วยรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนจากที่อื่นแต่มาอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 1 ราย  ดังนั้น โรงพยาบาลระแงะ จึงได้จัดทำโครงการค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในเขตเทศบาลตันหยงมัส ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2566 เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำที่สนใจ เพื่อนำความรู้ไปขยายผลต่อ และเผยแพร่ให้กับประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจจะได้ช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคโรคเรื้อนไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. ร่วมกันประชุมวางแผนการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุมโรคติดต่อร่วมกับ ผู้นำชุมชน อสม. และ รพ. พร้อมดำเนินการจัดทำและเสนอโครงการให้คณะกรรมการกองทุนฯพิจารณา2. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้รับผิดชอบงาน แกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุข3. สนับสนุนกลไกทางศาสนา โดยการตีความและสื่อสารนโยบายต่างๆ มาตรการใช้หลักศาสนา ในการป้องกันวัณโรคเรื้อน ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 4. สนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคเรื้อน โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ ตามแนวทางในการสอบสวนโรคและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข5. ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังสถานการณ์ และแจ้งให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนทราบเป็นระยะ 6. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจสำหรับกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคหรือแกนนำชุมชนในการติดตามการคัดกรองโรคเรื้อน7. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และแกนนำในชุมชน คัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสโรคเรื้อน8. สรุปผลการดำเนินงาน และ รายงานให้คณะกรรมการกองทุนฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดโครงการ |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. แกนนำและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องโรคเรื้อนมากขึ้น สามารถช่วยป้องกันดูแลไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคเรื้อนในพื้นที่2. ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเรื้อนและให้ความร่วมมือในการดูแลตนเองและช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการระบาดของโรคเรื้อน3. พื้นที่เทศบาลตำบลตันหยงมัสมีการระบาดลดลงหรือเท่ากับ 0 |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมาย**- แกนนำชุมชนในเทศบาลตำบลตันหยงมัส จำนวน 70 คน - ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อนในเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัส ได้รับการคัดกรองและค้นหาโรคเรื้อน จำนวน 100 คน |
| **วัตถุประสงค์****-**ข้อที่ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อน | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. แกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมและป้องกันโรคเรื้อน ร้อยละ 100 |
| ข้อที่ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน | 2. ประชาชนกลุ่มสี่ยงได้รับการคัดกรองร้อยละ 85 |
| ข้อที่ 3. เพื่อสร้างความตระหนักของชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง | 3. ลดอัตราการแพร่ระบาดโรคเรื้อน มีอัตราความชุกไม่เกิน 1 ต่อประชากรหมื่นคน |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้แกนนำในการควบคุมป้องกันโรคเรื้อน | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจำนวน 70 คน (ชุมชนละ 10 คน) x 25 บาท x 2 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท - ค่าอาหารกลางวันจำนวน 70 คน (ชุมชนละ 10 คน) x 50 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 3,500 บาท- ค่าวิทยากร 1 คน x 6 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท- ค่าจัดทำไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯขนาด 1.5 เมตร x 2 เมตร x 1 แผ่น เป็นเงิน 1,000 บาท | กรกฎาคม – กันยายน ๒๕66 |
| 2. กิจกรรมคัดกรองและค้นหาโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยง | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 คน x 25 บาท x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,500 บาท | กรกฎาคม-กันยายน ๒๕66 |
| **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | 12,300 บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) |
| **หมายเหตุ:** งบประมาณต่างๆสามารถถัวเฉลี่ยได้และกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..............................................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.........

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน........................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายมูฮัมหมัดมัรยาน ลาเต๊ะบือริง)

 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. .....................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / …………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

  **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ............... 12,300..........บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**

ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

 (..............................................)

 ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตันหยงมัส

 วันที่.....................เดือน....................................พ.ศ. ...................

**ส่วนที่ 3 :แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม..................................................................................................................

**1. ผลการดำเนินงาน**

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

🞎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .................................บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง .................................บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..................................บาท คิดเป็นร้อยละ ..............................

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 🞎 มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ..........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ) ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................ผู้รายงาน

 (.........................................................................)

ตำแหน่ง .....................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. .........................................................

กำหนดการ

**จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ
โครงการ พัฒนาศักยภาพ แกนนำในการควบคุม ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ปี 2566**

**ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลตันหยงมัส**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6**

เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.0o น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เวลา 09.00-12.00 น. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน

* ความเป็นมาของการเกิดโรคเรื้อน
* กลไกการเกิดโรคและระยะการติดต่อของโรคเรื้อน
* ความจริงเกี่ยวกับโรคเรื้อนที่ควรทราบ

โดย นายรสเดช มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลจะแนะ

เวลา 12.00-13.0๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.3๐ น อบรมการป้องกันและการรักษาโรคเรื้อน

 โดย นายรสเดช มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลจะแนะ

เวลา ๑4.30-16.00 น. อบรมแนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสร่วมชุมชน
 โดย นายรสเดช มะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลจะแนะ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**หมายเหตุ** \*กำหนดการและวิทยากรบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 \*\*เวลา 10.00 รับประทานอาหารว่างช่วงเช้า
 \*\*เวลา 14.30 รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย

กำหนดการ

**กิจกรรมคัดกรองและค้นหาโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยง
โครงการ พัฒนาศักยภาพ แกนนำในการควบคุม ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อน ปี 2566**

**ณ ชุมชนดารุสสลาม เทศบาลตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖6**

เวลา 13.0๐-13.3o น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

เวลา 13.30-14.30 น. อบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อนสำหรับกลุ่มเสี่ยง

  โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ

เวลา 14.30-16.3๐ น. กิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อนสำหรับกลุ่มเสี่ยงในเขตชุมชนดารุสสลาม

 โดย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระแงะ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**หมายเหตุ** \*กำหนดการและวิทยากรบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

\*\*เวลา 14.30 รับประทานอาหารว่างช่วงบ่าย