แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

**รหัสโครงการ**

🗆🗆-🗆🗆🗆🗆🗆-🗆-🗆🗆

ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการ

เรื่อง ขอเสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

ด้วย ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์ มีความประสงค์จะจัดทำ..โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ ในปีงบประมาณ 2566 . โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ เป็นเงิน **เงิน** **84,815.84 บาท (เงินแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ส่วนที่ 1 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**1.ชื่อ** 🖵 **แผนงาน** 🖵 **โครงการ** 🖵 **กิจกรรม**

**โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้**

**2. ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)**

**ชื่อองค์กร** ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

1. นายสอด บูเก็ม

2. นายอนุชิต นับถือบุญ

3. นายสอีด เพ็ชร์เนียม

4. นางรสนี โดยพิลา

5. นางกิตติยา สตันหน็อด

**2.1 ความสอดคล้องกับแผนงาน**

|  |  |
| --- | --- |
| □ แผนงานอาหารและโภชนาการ  □ แผนงานเหล้า  □ แผนงานสารเสพติด  □ แผนงานอุบัติเหตุ  □ แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว  □ แผนงานสิ่งแวดล้อม  □ แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง  ☑ แผนงานคนพิการ | □ แผนงานกิจกรรมทางกาย  □ แผนงานบุหรี่  □ แผนงานโรคเรื้อรัง  □ แผนงานอนามัยแม่และเด็ก  ☑ แผนงานผู้สูงอายุ  □ แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด  □ แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล  □ แผนงานแรงงานนอกระบบ |

**3. หลักการและเหตุผล**

บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงโดยเฉพาะในรายที่จำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อม ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันจัดได้ว่าเป็นกลุ่มที่ควรให้การสนับสนุน เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับ การดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขในชุมชนอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติให้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ได้รับการดูแล

/ และเข้าถึง...

และเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น งบประมาณที่มีอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงมีความสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

ดังนั้นในงบประมาณที่มีอยู่ ในระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จึงมีความสำคัญยิ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

ตำบลควนโพธิ์มีประชากรทั้งหมด 6,037 คน ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ปี มีจำนวนมากถึง 800 จากการสำรวจด้วยแบบประเมินคัดกรองความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอลโดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขประจำตำบลควนโพธิ์พบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน ติดเตียง ที่มีคะแนนความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน จำนวน 12 คน และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามการประเมิน/ใช้ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ จำนวน 16 คน เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่สามารถกลั้นอุจจาระหรือปัสสาวะได้เนื่องจากการทำงานของร่างกายที่ผิดปกติเนื่องจากพยาธิสภาพของโรค โดยส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม จึงมีความจำเป็นต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่และผ้าอ้อมเด็กในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การดูแลสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน หากผู้ป่วยได้รับการตอบสนองความต้องการในการดูแลผู้ป่วยที่ดี ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน 28 คนเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

**4. วัตถุประสงค์และตัวชี้วัด**

1.เพื่อให้.กลุ่ม(ก).บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง.และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ≤ 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
***ตัวชี้วัดความสำเร็จ :***

ร้อยละ 100 ของบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงที่พบ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2.เพื่อให้.กลุ่ม (ข).บุคคลที่มีภาวะพึงพิงฯ ADL. 7-11.คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan)หรือบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามการประเมิน/ใช้ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
*ตัวชี้วัดความสำเร็จ :*

ร้อยละ 100 ของบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ที่พบ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

**5. วิธีดำเนินการ**

**ขั้นเตรียมการ**  
    - ประชุมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนค้นหากลุ่มเป้าหมาย  
    / -กำหนดช่องทาง… - กำหนดช่องทางรับแจ้งกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในการพิจารณาคุณสมบัติ ของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้อมูลที่ได้รับการส่งต่อจาก สปสช. อสม. ญาติ ประชาชน ฯลฯ  
    - ค้นหากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยผู้จัดการการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Caremanager) และหรือบุคลากรสาธารณสุข สำรวจตามรอบประเมินผลการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลของชุดสิทธิประโยชน์การบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง  
    - ค้นหา/สำรวจ บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่ โดยพยาบาลวิชาชีพพยาบาลเวชปฏิบัติผู้จัดการการดูแลระยะยาวฯ หรือบุคลากรสาธารณสุข ทำการประเมินหรือใช้ข้อบ่งชี้ทางแพทย์ประกอบการค้นหา/สำรวจ  
    - จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์  
   **ขั้นดำเนินการ**  
    - จัดซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามแผนการดูแล  
    - นำส่งผ้าอ้อมฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้าอ้อมฯ  
   **สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม**  
    ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลและปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ทราบ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

**6.กลุ่มเป้าหมาย และกิจกรรม**

🖵 **6.5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............12..........คน**

🗹1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🗹2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

🗹3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🖵 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

🗹5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

🖵 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

🖵 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

🗹8. อื่น ๆ (ระบุ) ……

-จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามแผนการดูแล  
     - นำส่งผ้าอ้อมฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้าอ้อมฯตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan)และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามการประเมิน/ใช้ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

🖵 **6.7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.........16..............คน**

🗹1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🗹2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

🗹3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🖵 4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

🗹5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

🖵 6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

🖵 7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

/ 🗹8. อื่น ๆ...

🗹8. อื่น ๆ (ระบุ) ……

-จัดหาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ตามแผนการดูแล  
     - นำส่งผ้าอ้อมฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมายและจัดทำทะเบียนคุมการใช้ผ้าอ้อมฯตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan)และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามการประเมิน/ใช้ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

**7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ**

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

เริ่มดำเนินการตามโครงการแจกผ้าอ้อมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

**8. สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่หมู่ 1 – หมู่ 7 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

**9. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ จำนวน **84,815.84 บาท (เงินแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)** รายละเอียด ดังนี้

|  |  |
| --- | --- |
| รายการ | ค่าใช้จ่าย |
| ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1 เมตร X 2 เมตร | 300 |
| ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ไซส์ M จำนวน 2,760 ชิ้นๆละ 12.86 บาท | 35,493.60 |
| ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ไซส์ L จำนวน 2,300 ชิ้นๆละ 15 บาท | 34,500 |
| ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ไซส์ XL จำนวน 184 ชิ้นๆละ 18.75 บาท | 3,450 |
| ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ขนาด ไซส์ XXL จำนวนรวม 368 ชิ้นๆละ 20.62 บาท | 7,588.16 |
| ผ้าอ้อมเด็ก ขนาด ไซส์ XXL จำนวน 184 ชิ้นๆละ 9.06 บาท | 1,667.04 |
| ผ้าอ้อมเด็ก ขนาด ไซส์ XXXL จำนวน 184 ชิ้นๆละ 9.06 บาท | 1,667.04 |
| ค่าถ่ายเอกสารจำนวน 30 ชุดๆละ 5 บาท ( ใบความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยติดเตียง แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ | 150 |
| **รวม** | **84,815.84 บาท** |
| **รวมเป็นเงิน** **84,815.84 บาท (เงินแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)** | | |

**หมายเหตุ** -ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้

**-ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามราคาท้องตลาด**

**10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทาง

/ การแพทย์...

การแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่เพิ่มเติมตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์มีสุขภาพดีขึ้น และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
2. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงและมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน ตามแผนการดูแลรายบุคคลระยะยาวด้านสาธารณสุข (Care Plan) และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ มีความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณสุข

**11.คำรับรองความซ้ำซ้อนของงบประมาณ**

ข้าพเจ้า นายสอด บูเก็ม ตำแหน่ง ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 063-991-1362 ในฐานะของผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ขอรับรองว่า แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ในครั้งนี้

🗹 ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งอื่น

🗹 สอดคล้องกับแผนสุขภาพชุมชน ของ กปท.

🗹 รับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้ว

ลงชื่อ ผู้เขียนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางรสนี โดยพิลา)

ตำแหน่ง...กรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นางกิตติยา สตันหน็อด)

ตำแหน่ง..กรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

ลงชื่อ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายอนุชิต นับถือบุญ)

ตำแหน่ง..กรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

/ ลงชื่อ...

ลงชื่อ ผู้พิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสอีด เพ็ชร์เนียม)

ตำแหน่ง..กรรมการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

* เห็นชอบ/อนุมัติ
* ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

(นายสอด บูเก็ม)

ตำแหน่ง ..ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลควนโพธิ์

วันที่-เดือน-พ.ศ. ..................................................

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลง รายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

ครั้งที่ 4 /2566 เมื่อวันที่ …26 กันยายน 2566. ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

🗹 อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้มีภาวะกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่ได้ จำนวน **84,815.84 บาท (เงินแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)** เพราะเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริการส่วนตำบลควนโพธิ์ด้วยการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน พ.ศ. 2561

🞏 ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพราะ......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ………………….......................................................................................................................................................

🞏 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายใน วันที่ 2 มกราคม 2567

ลงชื่อ

(นายบุญมา โดยพิลา)

ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ วันที่-เดือน-พ.ศ. ……………………………………………………………………………………….