แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

| รหัสโครงการ | 67 – L8287 – 2 – 3 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการ ประชาชนร่วมใจ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา |
|  | (สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] (สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] (สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] (สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] (สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ | (หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. (หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล (หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. (หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ (กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชมรม อสม.หมู่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1.นางกษมา เจะสนิ………………. 2.นางวันนิดา หมะหมุ…………… 3.นางโนรี ต่วนสุหลง……………. 4.นางอรวรรณ สืบประดิษฐ์…… 5.นางชุติมา พรมเล็ก……. |
| วันอนุมัติ | วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 |
| งบประมาณ | จำนวน 15,000 บาท |
| หลักการและเหตุผล โรคไข้เลือดออก เป็นโรคติดต่อ มีปัจจัยของการเกิดโรค ประกอบด้วย บุคคล เชื้อโรค พาหนะนำโรค และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จะต้องควบคุมปัจจัยดังกล่าว ไม่ให้เอื้อต่อการเกิดโรค คือบุคคล ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เชื้อโรคต้องไม่มีหรือมีจำนวนน้อย พาหนะนำโรคไม่มีหรือมีน้อย และที่สำคัญคือสิ่งแวดล้อม ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของบุคคลต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะจึงจะทำให้ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค และการปรับปรุงควบคุมหรือรักษาสภาพแวดล้อม ให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นสิ่งที่ประชาชนในทุกหมู่บ้าน/ทุกชุมชนทำได้ปฏิบัติได้ในวิถีชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคลแต่ละหลังคาเรือน ซึ่งหมู่บ้านใดหรือชุมชนใดมีการปรับปรุงรักษาความสะอาดของที่พักอาศัยให้ได้มาตรฐานเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ก็จะเป็นการป้องกันโรคติดต่อต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของหมู่ 4 ตำบลเทพา ปี 2566 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2566) ประชากรหมู่ 4 ตำบลเทพา จำนวน 577 ราย พบป่วยเป็นไข้เลือดออก 7 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1213.17 ต่อประชากรแสนคน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมานั้นมีประชาชนให้ความร่วมมือเพียงบางหลังคาเรือน ซึ่งไม่สามารถป้องกันการระบาดของโรคได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันและควบคุมโรคอย่างพร้อมเพรียงทั้งหมู่บ้านหรือชุมชน ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขและคณะกรรมการธนาคารขยะ หมู่ 4 บ้านท่าดี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกให้ประสบความสำเร็จ จึงได้จัดทำโครงการ จึงได้จัดทำโครงการหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนต่อไป |
| 1.วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ไข้เลือดออกและทักษะป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและทักษะการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 80 ข้อที่ 2.เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักในการจัดการขยะที่ถูกต้องและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดไข้เลือดออก 2. หลังคาเรือนที่มีการคัดแยกขยะในครัวเรือน ร้อยละ 50 ข้อที่ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 3.อัตราความชุกของลูกน้ำยุงลาย (HI < 10) |
| 2.วิธีดำเนินการ กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก จัดทำแผนการดำเนินงานหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก คืนข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2566 หมู่ 4 ตำบลเทพา ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย รณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในบ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามผลการป้องกันและควบคุมโรค - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในวัด มัสยิด - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน |
| 3.กลุ่มเป้าหมาย - ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา จำนวน 50 คน - นักเรียนโรงเรียนวัดเทพาไพโรจน์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดี ตำบลเทพา จำนวน 20 คน |
| 4.ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม - กันยายน 2567 |
| 5.สถานที่ดำเนินการ หมู่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา |
| 6.งบประมาณ จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จำนวน 15,000 บาท ดังนี้ |
| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก จัดทำแผนการดำเนินงานหมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก | - ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 1x2.5 เมตร x 500 บาท x 1 ผืน เป็นเงิน 500 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ...30..บาทx 20 คน x 1 มื้อ = 600 บาท | ม.ค.67 |
| กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก คืนข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2566 หมู่ 4 ตำบลเทพา - ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย - ให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์ ลูกน้ำยุงลาย - รณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำ ยุงลายในบ้าน วัด โรงเรียน จำนวน 4 ครั้ง | - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมให้ความรู้...30..บาทx 70 คน x 2 มื้อ = 4,200 บาท - ค่าอาหารเที่ยงกิจกรรมให้ความรู้...70..บาทx70 คน= 4,900 บาท - ค่าวิทยากร 2 คน x 1 ชั่วโมง x 300 บาท เป็นเงิน 600 บาท - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมรณรงค์...30..บาทx 30 คน x 4 ครั้ง = 3,600 บาท | ก.พ.-พค.67 |
| กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมติดตามผลการป้องกันและควบคุมโรค - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกหลังคาเรือน - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในวัด มัสยิด - ติดตามการผลการสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน - สรุปผลการดำเนินโครงการ | - ค่าเอกสารแบบสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย 200 ชุด x 2 บาท เป็นเงิน 400 บาท - ค่าเข้าเล่มเอกสาร จำนวน 2 เล่ม x 100 บาท เป็นเงิน 200 บาท | มี.ค.-ส.ค.67 |
|  | รวม.......15,000..... บาท |  |
| หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ |
| 7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกของประชาชนหมู่ 4 ลดลงจากปีที่ผ่านมา 2.ประชาชนคัดแยกขยะในครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง |

8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

8.1	หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน..........ชมรม อสม.หมู่ 4 บ้านท่าดี........

(  1. หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. [ข้อ10(1)]

(  2. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล [ข้อ10(1)]

(  3. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. [ข้อ10(1)]

(  4. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน [ข้อ10(2)]

( 5.กลุ่มหรือองค์กรประชาชน [ข้อ10(2)]

(  6.ศูนย์ฯหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์ [ข้อ10(3)]

(  7.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) [ข้อ10(4)]

8.2	ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

(  1.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/ หน่วยงานสาธารณสุข[ข้อ 10(1)]

(  2.สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

( 3.สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

( 4.สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

( 5. สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

8.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก

(  1. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด   จำนวน.............................

(  2. กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

(  3. กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน  จำนวน..........20.....คน

( 4. กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................คน

(  5. กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน....... ...............................

(  6. กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

(  7. กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

(  8. กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน..........50....คน

( 9. สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

(  10. กลุ่มอื่นๆ (ระบุ.............................................................จำนวน....................คน

8.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(8.4.1  กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

(  6. การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

(  7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(  8. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.2  กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  7. การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

(  8. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.3  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

(  6. การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

(  7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

(  8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

(  9. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.4  กลุ่มวัยทำงาน

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

(  6. การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

(  7. การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

(  8. การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

(  9. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

( 8.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  7.การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  8. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(  8.4.6 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(  6. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

(  7. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

(  8. การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(  9. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.7  กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

(  6. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

(  7. การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

(  8. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.8  กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

(  1. การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

(  2. การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

(  3. การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

(  4. การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

(  5. การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

(  6. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

(8.4.9  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

(  1. ค่าใช้จ่ายในการประชุม

(  2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

(  3. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/พัฒนาศักยภาพ

(  4. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์

(  5. ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบุ)..........................................................

(8.4.10 กลุ่มอื่นๆ (ระบุ)

(  1. ค่าใช้จ่ายอื่น(ระบุ)..........................................................

ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอ/โครงการ/กิจกรรม

(นางกษมา  เจะสนิ)

ตำแหน่ง ประธานชมรม อสม.หมู่ 4 บ้านท่าดี

วันที่ ................................................

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ............ / 2567…………… เมื่อวันที่........................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน........... 15,000.......... บาท

เพราะ...........สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน..............................................................................

..............................................................................................................................................................................

(  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ...............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี)

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3)

ภายในวันที่ …………………30…กันยายน…2567………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(นายณัฐพงค์  ยะนายเดิม)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

วันที่....................................................

##### กำหนดการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก

ภายใต้โครงการ โครงการประชาชนร่วมใจ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกหมู่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 11  มกราคม  พ.ศ.2567  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ.  มัสยิดบ้านท่าดี หมู่ 4 บ้านท่าดี  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เวลา    13.00 – 13.15  น.         	ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม

13.15 – 14.00 น.       		ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการชมรมอสม.และบทบาทหน้าที่

และรายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการการจัดการขยะปี2566

โดย น.ส.สุจิตรา  ลือเมาะ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

14.00 – 14.15 น.		รับประทานอาหารว่าง

14.15 – 16.00 น.		ประชุมคณะกรรมการชมรมชมรมอสม.เพื่อเตรียมกิจกรรม

ตามโครงการ ประชาชนร่วมใจ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก

และแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านปลอดโรคไข้เลือดออก

โดย นายประยูร  หะยีดามัน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลเทพา

หมายเหตุ: เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

##### กำหนดการ

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

ภายใต้โครงการ โครงการประชาชนร่วมใจ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออกหมู่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

วันที่ 8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567     เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ.  ลานเอนกประสงค์วัดเทพาไพโรจน์ หมู่ 4 บ้านท่าดี  อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

08.3๐ - 09.00 น.	      	ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.	พิธีเปิด โครงการประชาชนร่วมใจ หมู่บ้านปลอดไข้เลือดออก หมู่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปี 2567

09.30 -  10.30 น.	กิจกรรมเรียนรู้ “คืนข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออกปี 2566

และให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

และการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย

โดยนายคงศักดิ์  สันบู เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

10.30 - 10.45 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.		กิจกรรมเรียนรู้ “การคัดแยกขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธ์

ลูกน้ำยุงลาย”

โดยนางสาวซูไรดา  พงษ์พยัฆ นักวิชาการสาธารณสุข

12.00 – 13.00 น.		พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 - 15.00 น.		กิจกรรมรณรงค์ “สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย”

ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม โซน บ้านเช่า

15.00 - 15.15 น.		พักรับประทานอาหารว่าง

15.15 – 15.30 น.		ถ่ายภาพรวม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ “สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย”

หมู่ที่ 4 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

| ครั้งที่ | วันที่ เดือน ปี | กิจกรรม | เวลา |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 13.00 – 15.30 น. |
| 1 | 8 ก.พ.67 | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย | โซนโรงเรียน |
| 2 | 7 มี.ค.67 | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย | โซนท่าดี |
| 3 | 25 เม.ย.67 | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย | โซนมัสยิด |
| 4 | 9 พ.ค.67 | สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย | โซนทะเลน้อย |

หมายเหตุ : วันเวลา และสถานที่ ที่จัดกิจกรรมอาจปรับได้ตามความเหมาะสมและตามปฏิทินชุมชน