**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | 67 – L8287 – 2 - ……. |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการรู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  หมู่ที่ 8 ตำบลเทพา |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา |
|  | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ10(1)]  ☑สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ [ข้อ10(2)]  สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ10(3)]  สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ10(4)]  สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ10(5)] |
| ***หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ*** | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล  หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.  หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ  ☑กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 8  1. นางสาวเส๊าะ หัดขะเจ  2. นางมนทิรา หมีนแดง  3. นางอาตีซ๊ะ ไช้จะเส็น  4. นางหะปิเด๊าะหมัดและ  5. นางสาวมารีเย๊าะหัดกาเจ |
| **วันอนุมัติ** | วันที่ ….. เดือน ................................ พ.ศ. 2566 |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 |
| **งบประมาณ** | จำนวน ……14,900…….. บาท  (....หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน...) |
| **หลักการและเหตุผล**  โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบบ่อยและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยคาดว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ในแต่ละปีโรคหัวใจและหลอดเลือดเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ เพศ และปัจจัยด้านพฤติกรรม เช่น การออกกำลังกาย อาหาร การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และปัจจัยทางกายภาพ เช่น ความดันโลหิต ระดับไขมันในเลือด และเบาหวาน ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงของแต่ละบุคคลในการนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือด ในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งบุคคลที่มีหลายปัจจัยร่วมกันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคมากขึ้น การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นภาวะที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าและเป็นภาวะวิกฤตของแต่ละบุคคล หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและเหมาะสมอาจเกิดการสูญเสียชีวิต รวมทั้งเกิดความบกพร่องในการทำงานของอวัยวะที่สำคัญ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรืออฉุกเฉินที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด(Cardiovascular Disease) ซึ่งกลุ่มโรคดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาเป็นรายโรคและพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดทั้งในเพศชายและเพศหญิงคือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งพบอัตราการเสียชีวิตมากถึงร้อยละ 28 ในเพศหญิง และร้อยละ 10.6 ในเพศชาย ส่วนผู้รอดชีวิตจากกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองมักเกิดความพิการหลงเหลือตามมามากที่สุด  สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด ของพื้นที่ตำบลเทพา พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรค ได้แก่ การที่มีผู้ป่วยมีโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มีอัตราการควบคุมระดับความดันโลหิตน้อยกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท และควบคุมระดับน้ำตาลสะสมน้อยกว่าร้อยละ 7 และจากสถานการณ์ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในปีงบประมาณ 2564-2566 จำนวน 36,43 และ 14 รายตามลำดับ หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือได้รวดเร็วทันเวลา จะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 30 และลดความพิการที่อาจเกิดตามมาภายหลังได้  ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 8 ได้เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการรู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลเทพา ปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจในพื้นที่เพื่อลดความพิการและเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด | |
| **1.วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**   |  |  | | --- | --- | | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | | 1.เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแก่แกนนำอสม. แกนนำ Care Giver และประชาชน | 1.ร้อยละ 80 ของแกนนำอสม. แกนนำ Care Giver และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ | | 2.เพื่อให้ประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน | 2. ร้อยละ 80 ของประชาชน อายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน | | 3.เพื่อประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและหลอดหัวใจแก่ประชาชน | 3. ร้อยละ 100 ของพื้นที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชน |   **2.วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**  1. คืนข้อมูลสุขภาพโดยประชุมชี้แจงร่วมกับ อสม. ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโครงการ  2. ประชาสัมพันธ์โครงการภายในชุมชนให้ทราบกันโดยทั่วถึง  3. กิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงแก่ประชาชน  4. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแก่แกนนำอสม. และแกนนำ Care Giver จำนวน 40 คน  5. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 80 คน  6. เจ้าหน้าที่และแกนนำลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ แก่ประชาชน ในเขตรับผิดชอบ 200 หลังคาเรือน  7. สรุปผลการดำเนินโครงการ  **3.กลุ่มเป้าหมาย**  - ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป หมู่8 ตำบลเทพา  - กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย โรคโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และหลอดเลือดหัวใจ  **4.ระยะเวลาดำเนินการ :** 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง 30 กันยายน 2567  **5.สถานที่ดำเนินการ** : พื้นที่หมู่ 8 บ้านปากทุ่ง ตำบลเทพา  6.**งบประมาณ**  จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จำนวน 14,900 บาท รายละเอียดดังนี้     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** | | **กิจกรรมที่ 1**  - กิจกรรมคัดกรองโรคโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง โดย อสม. จำนวน 3 โซน. | - ค่าอาหารว่าง 25 บ. X 20 คน x 3 ครั้ง = 1,500 บ.  - ค่าแถบตรวจน้ำตาล 1,500 บ. X 3 เครื่อง = 4,500 บ. | ตุลาคม-ธันวาคม  2566 | | **กิจกรรมที่ 2**  - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจแก่แกนนำอสม. และแกนนำCare Giver จำนวน 40 คน | - ค่าวิทยากร 300 บ. X 1 ชั่วโมง = 300 บ.  - ค่าอาหารว่าง 25 บ. X 40 คน = 800 บ.  - ค่าป้ายไวนิล 1 แผ่น (ขนาด 1x2.5 ตร.ม. ) 500 บ. | กรกฎาคม 2567 | | **กิจกรรมที่ 3**  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ แก่ประชาชน จำนวน 80 คน | - ค่าวิทยากร 300 บ. X 1 ชั่วโมง = 300 บ.  - ค่าอาหารว่าง 25 บ. X 80 คน = 2,000 บ. | กรกฎาคม  2567 | | **กิจกรรมที่ 4**  ประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทัน โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ | - สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ โรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจติดทุกครัวเรือน (ขนาด  21 x 29.7 ซ.ม.) 25 บ.X 200 แผ่น = 5,000 บ. | มกราคม-สิงหาคม 2567 | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,900 (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) | | |   หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถั่วเฉลี่ยได้  **7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ**  1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง  2. แกนนำ อสม. และ แกนนำ Care Giver มีศักยภาพและมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  3. กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย มีความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  4. สามารถลดภาวะแทรกซ้อนในการป้องกันโรคโรคหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงได้ | |

**8. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

8.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน **ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข ม.8 ต.เทพา**

8.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

8.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

8.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

8.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

🗹 8.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

8.2 **ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

8.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข[ข้อ 10(1)]

🗹 8.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

8.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

8.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

8.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

8.3 **กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

8.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

8.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

8.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

8.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

8.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน...............................

🗹 8.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน..... 30......คน........

8.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

☑ 8.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.........50.....คน........

8.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**8.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

8.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

8.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

8.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

8.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

8.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

8.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ)..............................................................................................

8.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

8.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

8.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................

8.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

8.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

8.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

8.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

8.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

8.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

8.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................

8.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

8.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

8.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

8.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

8.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

8.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

8.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

8.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

8.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

8.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

8.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

8.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

8.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................

🗹 8.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

🗹 8.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🗹 8.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

🗹 8.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🗹 8.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

🗹 8.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

🗹 8.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

🗹 8.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

🗹 8.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

🗹 8.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ)..........................................................................................

8.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

8.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

8.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

8.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

8.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

8.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

8.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

8.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

8.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................

🗹8.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

🗹 8.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

🗹 8.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

🗹 8.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

🗹 8.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

🗹 8.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

🗹 8.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................

8.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

8.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................

ลงชื่อ...................................................................ผู้เสนอ/โครงการ/กิจกรรม

(นางสาวเส๊าะ หัดขะเจ)

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ 8 บ้านปากทุ่ง

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ....องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา........ครั้งที่ ........... / 2567……… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

**อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน......14,900..........บาท

เพราะ ..........................................................................................................................

................................................................................................................................

**ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................   
..........................................................................................................................................................

ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3 )** ภายใน  
วันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..นายณัฐพงค์ ยะนายเดิม....)

ตำแหน่ง..ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพา

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................

**กำหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  
แก่แกนนำอสม. และแกนนำ Care Giver**

**วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ.......................**

**ณ ห้องประชุมคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวศูนย์ 1 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13.30 – 15.00 น. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  
 โดยนางนุชนาด แซ่คู  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 15.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล

หมายเหตุ เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

**หัวข้อความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูง**

1. สถานการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

2. รู้จักโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

3. ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

4. การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

5. สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจและการดูแลผู้ป่วย

6. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคสมองและหลอดเลือดหัวใจในภาวะวิกฤต ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

**กำหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  
แก่ประชาชน**

**วันที่......................เดือน..............................................พ.ศ.......................**

**ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

13.30 – 15.00 น. กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ  
 โดยนางนุชนาด แซ่คู  
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
 15.00 – 15.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล

หมายเหตุ เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

**หัวข้อความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูง**

1. สถานการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

2. รู้จักโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

3. ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

4. การดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ

5. สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจและการดูแลผู้ป่วย

6. ระบบการส่งต่อผู้ป่วยโรคสมองและหลอดเลือดหัวใจในภาวะวิกฤต ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ