แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด

| รหัสโครงการ | 67 – L1498 -4-01 ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2567 |
| ชื่อกองทุน | กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด |
|  | ( สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)] ( สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] ( สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)] (สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)] ( สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] ( การใช้เงินตามมติบอร์ด [ข้อ 10(6)] |
| หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ | ( หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล ( หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. ( หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ ( กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน) | ชื่อองค์กร....................................................................... กลุ่มคน (ระบุ 5 คน) 1…………………………………………………………………… 2…………………………………………………………………… 3…………………………………………………………………… 4………………………………………………………………….. 5………………………………………………………………….. |
| วันอนุมัติ |  |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567 |
| งบประมาณ | จำนวน..........138,000.........................บาท |
| หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 10 (4) เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายรับของกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละปีงบประมาณนั้น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับเงินเพิ่มตามข้อ 7 วรรคสอง อาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้สนับสนุนได้ในวงเงินตามความจำเป็น และครุภัณฑ์ที่จัดหาได้ให้เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น สำนักงานเลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จึงของบประมาณในการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทำรายงานกองทุนตลอดจนการควบคุมและกำกับดูแลการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด บังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป |
| วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด) ร่วมกันประชุมวางแผน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ประกอบการดำเนินงาน จัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จัดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน /คณะทำงาน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี จัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุน/คณะอนุกรรมการ LTC และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบล จำนวน ๑ ครั้ง |
| ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 . การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. แผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมที่ผ่านการอนุมัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 3. การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดทำบัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 4 . มีความสะดวกในการรายงานระบบออนไลน์และจัดทำรายงานของกองทุนฯ |
| เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่ออนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุน | ตัวชี้วัดความสำเร็จ -มีการประชุมกรรมการกองทุน เพื่อพิจารณาและติดตามงาน อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี -โครงการที่เสนอได้รับการพิจารณาอย่างน้อย 80% |
| ข้อที่ 2. เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุนการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ | 1.วัสดุสำนักงานฯสำหรับการบริหารจัดการกองทุนฯถูกซื้อตามแผนงานที่วางไว้ 2.ครุภัณฑ์สำหรับบริหารกองทุนฯ ถูกจัดซื้อตามแผนงานที่วางไว้ |
| ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการ LTC ,เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำหรับดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดให้เกิดประสิทธิภาพ | คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ, คณะอนุกรรมการ LTC ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ |

กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย

| ชนิดกิจกรรม | งบประมาณ | ระบุวัน/ช่วงเวลา |
| --- | --- | --- |
| ประชุมคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการ LTC | 1.ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น - ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับกรรมการหรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง - ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ - ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับคณะทำงาน - ค่าตอบแทนในการประชุมสำหรับอนุกรรมการ LTC 2. ค่ารับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุน / คณะอนุกรรมการกองทุน /คณะทำงาน/คณะอนุกรรมการกองทุน LTC | 2 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567 |
| 2. จัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อวัสดุประจำสำนักงานกองทุนฯ เช่นชั้นเอนกประสงค์ กระดาษ แฟ้ม ตั้งไว้ 5,000 บาท -รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ทำป้ายถ่ายเอกสาร ตั้งไว้ 5,000 บาท | 2 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567 |
| 3. การพัฒนาบุคลากร |  |  |
| 3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุม อบรม | 1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 5,000 บาท | 2 ตุลาคม 2566 30 กันยายน 2567 |
| 3.2 พัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ /อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 50,000 บาท | 1 กุมภาพันธ์ 2567 30 มิถุนายน 2567 |
| 3.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทำแผนสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าสมนาคุณวิทยากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 8,000 บาท | 1 สิงหาคม 2566 31 สิงหาคม 2567 |
|  | รวม........138,000..........บาท |  |

7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

7.3	กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

(  7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

7.4	กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก

(  7.4.8  สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

(  7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ..........................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

(นายสมโชค   คงแป้น)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด

กันยายน  2566

ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ...........................................................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่ ............................................  ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

(  อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน .............................................. บาท

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(  ไม่อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................