

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยใน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการ “รณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด” ในปีงบประมาณ 2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล คลองขุด เป็นเงิน 49,980 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

อุบัติเหตุในเด็กเล็ก ยังคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยและเป็นข่าวที่สะเทือนใจสำหรับคนในสังคม เพราะเป็นวัยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอันตรายกับตัวเองมากนัก การมีความรู้ความเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการดูแลเด็ก จะช่วยลดการสูญเสียชีวิตได้จากข้อมูลการสูญเสียมาจากอุบัติเหตุใกล้ตัว เช่นเด็กเล่นน้ำในถังน้ำ กะละมัง แอ่งน้ำ บ่อน้ำ หัวแตก เป็นลม เลือดกำเดาไหล ชักเกร็ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นภัยใกล้ตัวทั้งสิ้นถ้าไม่ได้รับการดูแล การช่วยเหลือการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องอาจเกิดการสูญเสียอย่างไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้

และในปัจจุบันรถจักรยานยนต์จัดเป็นพาหนะที่ประชาชนให้ความนิยม กันอย่างมากในการเดินทางสัญจรเนื่องจากมีราคาถูก ขับขี่ง่ายสะดวก ประหยัดน้ำมัน และมีความคล่องตัวในการใช้งาน แต่อันตรายของ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ก็สูงมากเช่นกัน เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่และผู้โดยสารมักจะพุ่งลอยไปข้างหน้า โอกาสที่ศีรษะจะกระแทกวัตถุข้างหน้ามีมากจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง ที่ส่งผลให้เกิดความพิการและอันตรายต่อชีวิตได้ หมวกนิรภัย เป็นอุปกรณ์สำคัญในการลดความรุนแรงของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะได้เป็นอย่างดีจากสถิติพบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะมากกว่าผู้ที่สวมหมวกนิรภัยถึง 2-3 เท่า

จากสถิติเด็กถูกลืมไว้ในรถเป็นจำนวนมาก และเด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้น หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแดด 5 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ หากติดนาน 10 นาที ร่างกายจะยิ่งแย่ และ 30 นาที เด็กจะเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก หมดสติ สมองบวมตามมา จากนั้นอาจหยุดหายใจ อวัยวะทุกอย่างก็จะหยุดทำงาน และอาจเสียชีวิตได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้รับความรู้ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติจริงในการช่วยชีวิต ผู้ประสบภัยทางน้ำขั้นพื้นฐาน สามารถช่วยชีวิตผู้อื่น และเกิดแนวทางการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความปลอดภัยทางน้ำ

- 2 -

เข้าใจและฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อีกทั้งยังมีแนวทางในการปฏิบัติได้ถูกต้องในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยอันตราย รวมทั้งฝึกให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจสามารถเอาชีวิตรอดได้เมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และเรียนรู้แนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนโดยการสวมใส่หมวกนิรภัยได้อย่างปลอดภัย

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| * 1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ ป้องกัน และรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ | ผู้เข้ารับการอบรมรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ร้อยละ 100 |
| 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมีแนวทางในการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี ร้อยละ 100 |
| 3. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี ร้อยละ 100 |
| 4. เพื่อฝึกเด็กและครูในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ร้อยละ 100 |
| 5. เพื่อให้ครู ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือคนจมน้ำได้ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อประสบภัย | ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเอง และบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 100 |

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

- บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 20 คน

- นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน ๒๐๐ คน

- ผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 100 คน

รวมทั้งสิ้น 320 คน

**4. วิธีดำเนินการ**

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินโครงการ | มิถุนายน |
| 2. จัดอบรมให้ความรู้  - ฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์  - ซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน  - บรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติความปลอดภัยในการใช้แก๊สหุงต้ม และถังแก๊สอย่าง  ปลอดภัยในครัวเรือน | 6 มิถุนายน 2567 |
| 3. จัดอบรมให้ความรู้  - มอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - ให้ความรู้กับเด็กและผู้ปกครองเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยและการขับขี่ที่มี  วินัยในการใช้รถใช้ถนน  - ให้ความรู้กับครู ผู้ปกครอง ในการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น | 7 มิถุนายน 2567 |

- 3 –

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 4. จัดอบรมให้ความรู้  - ฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ | 8 มิถุนายน 2567 |
| 5. สรุปและรายงานผล | ภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นโครงการ |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2567

**6. สถานที่ดำเนินการ**

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

- สระว่ายน้ำเอกชน

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 3 สนับสนุนศูนย์เด็ก เล็กหรือศูนย์อื่น หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 49,980 บาท รายละเอียด ดังนี้

**กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับเด็กในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ้อมแก้ปัญหาถังแก๊สติดไฟ**

1. ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการบรรยายเกี่ยวกับปฏิบัติการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์และฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน จำนวน 1 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 600 บาท
2. ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน 4 คน ฝึกปฏิบัติ จำนวน 4 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 มื้อๆละ ๓0 บาท

จำนวน 26 คน เป็นเงิน 1,560 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 26 คน

เป็นเงิน 1,820 บาท

1. ค่าป้ายไวนิลโครงการขนาด 1x3 เมตร เป็นเงิน 450 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,230 บาท**

- 4 -

**กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น**

1. ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการบรรยายเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า จำนวน 1 มื้อๆละ ๓0 บาท จำนวน 135 คน เป็นเงิน 4,050 บาท
3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆละ 70 บาท จำนวน 135 คน เป็นเงิน 9,450 บาท
4. ค่าวิทยากรอบรมให้ความรู้ในการบรรยายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น จำนวน 2 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท
5. ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน 3 คน ฝึกปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมงๆละ 300 บาท เป็นเงิน 2,700 บาท
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มบ่าย จำนวน 1 มื้อๆละ ๓0 บาท จำนวน 135 คน เป็นเงิน 4,050 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,250 บาท**

**กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น**

**(ลงมือปฏิบัติจริงในสระ)**

1. ค่าวิทยากรกลุ่มจำนวน 5 คน ฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 ชั่วโมงๆละ 300 บาท

เป็นเงิน 7,500 บาท

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อๆละ ๓0 บาท จำนวน 50 คน

เป็นเงิน 3,000 บาท

1. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 50 คนๆละ 70 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท
2. ค่าเช่าสระว่ายน้ำเอกชน จำนวน 1 วันๆละ 3,500 บาท เป็นเงิน 3,500 บาท

**รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,500 บาท**

**รวมทั้ง 3 กิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 49,980 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)**

**หมายเหตุ** งบประมาณต่างๆ สามารถถัวจ่ายกันได้ตามการจ่ายจริง กิจกรรม สถานที่และเวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม \*\*\*

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. เด็กทุกคนเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

2. ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกวิธี

3. ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

4. ผู้เข้ารับการอบรมแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้

5. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะและความรู้ที่สามารถช่วยเหลือคนจมน้ำได้ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อประสบภัย

- 5 -

**9. ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)**

**ชื่อองค์กร**......ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด......

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นางณัฐรินีย์ ทุ่ยอ้น

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 089-463-2383

ที่อยู่ 224/2 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อ นางปราณี จินรัตน์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์ 091-461-7977

ที่อยู่ 1620/10 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อ นางมณีกิจ จันทรศิริ

ตำแหน่ง ครู

เบอร์โทรศัพท์ 095-515-0779

ที่อยู่ 447 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อ นางสาวสิธารัตน์ เหมโคกน้อย

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย

เบอร์โทรศัพท์ 086-299-6049

ที่อยู่ 304 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ชื่อ นางสาวนิตยา เซ่งขิม

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เบอร์โทรศัพท์ 096-961-5929

ที่อยู่ 1620/10 หมู่ที่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 6 / 2566 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผลการพิจารณาโครงการ ดังนี้

☑ **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด จำนวน 49,980 บาท

เพราะ เป็นการป้องกันโรค ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย

🗆 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เพราะ .............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .........................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................

☑ ให้รายงานผลความสำเร็จของโครงการ ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ ....................................................................

(นายสุนทร พรหมเมศร์)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ. ...................................................

**กำหนดการอบรม**

**โครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย**

**ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด และสระว่ายน้ำวรรณศิริ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**วันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2567**

**กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับเด็กในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซ้อมแก้ปัญหาถังแก๊สติดไฟ**

**เวลา กิจกรรม**

เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - 10.30 น. ฝึกปฏิบัติให้เด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์

เวลา 10.30 น. - 12.00 น. ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. - 15.00 น. รับฟังการบรรยายและซ้อมปฏิบัติการดับไฟจากเตาแก๊สและถังแก๊ส

เวลา 15.00 น. - 15.30 น. สรุป / ซักถาม / ข้อสงสัย

………………………………………………………………………….

**วันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567**

**กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น**

**เวลา กิจกรรม**

เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. พิธีเปิด โดย นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด

เวลา 09.30 น. - 11.30 น. วิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและการ

สวมหมวกนิรภัยให้ปลอดภัย

เวลา 11.30 น. - 12.00 น. สรุป / ซักถาม / ข้อสงสัย

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม การช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น

เวลา 16.00 น. - 16.30 น. สรุป / ซักถาม / ข้อสงสัย

………………………………………………………………………….

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. (เช้า)

เวลา 14.30 น. – 14.45 น. (บ่าย)

**กำหนดการอบรม**

**โครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย**

**ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด และสระว่ายน้ำวรรณศิริ**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**วันอาทิตย์ ที่ 8 มิถุนายน 2567**

**(สระว่ายน้ำวรรณศิริ) กิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ**

**เวลา กิจกรรม**

เวลา 08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - 10.00 น. วิทยากรนำวอร์มร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย

เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ลงสระปฏิบัติจริง

เวลา 12.00 น. - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ลงสระปฏิบัติจริง (ต่อ)

เวลา 16.00 น. - 16.30 น. สรุป / ซักถาม / ข้อสงสัย

………………………………………………………………………….

**วิทยากร** จากหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลคลองขุด

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. (เช้า)

เวลา 14.30 น. – 14.45 น. (บ่าย)

**กำหนดการอบรม**

**โครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย**

**ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด และสระว่ายน้ำวรรณศิริ**

**กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ความรู้กับเด็กในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพหนีภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน**

**ซ้อมแก้ปัญหาถังแก๊สติดไฟ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **08:30 – 09:00 น.** | **09:00 – 10:30 น.** | **10:30 – 12:00 น.** | **12:00 – 13:00 น.** | **13:00 – 15:00 น.** | **15:00 – 15:30 น.** | **หมายเหตุ** |
| 6 มิถุนายน 2567 | - ลงทะเบียน | - ฝึกปฏิบัติให้เด็กเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - พักรับประทานอาหารกลางวัน | - รับฟังการบรรยายและซ้อมปฏิบัติการดับไฟจากเตาแก๊สและถังแก๊ส  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - สรุป / ซักถาม /  ข้อสงสัย  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) |  |

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. (เช้า)

เวลา 14.30 น. – 14.45 น. (บ่าย)

**กำหนดการอบรม**

**โครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย**

**ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด และสระว่ายน้ำวรรณศิริ**

**กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้การสวมหมวกนิรภัย การขับขี่ที่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน และการช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **08:30 น. –**  **09:00 น.** | **09:00 น. –**  **09:30 น.** | **09:30 น. –**  **11:30 น.** | **11:30 น. –**  **12:00 น.** | **12:00 น. –**  **13:00 น.** | **13:00 น. –**  **16:00 น.** | **16.00 น. - 16.30 น.** | **หมายเหตุ** |
| 7 มิถุนายน 2567 | - ลงทะเบียน | - พิธีเปิด โดย นายสุนทร พรหมเมศร์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด | - วิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนและการ  สวมหมวกนิรภัยให้ปลอดภัย  (วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด) | - สรุป / ซักถาม / ข้อสงสัย  (วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยจังหวัด) | - พักรับประทานอาหารกลางวัน | - วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม การช่วยเหลือคนจมน้ำ CPR ตะโกน โยน ยื่น  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - สรุป / ซักถาม /  ข้อสงสัย  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) |  |

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. (เช้า)

เวลา 14.30 น. – 14.45 น. (บ่าย)

**กำหนดการอบรม**

**โครงการรณรงค์ ป้องกัน ส่งเสริมความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงของเด็กปฐมวัย**

**ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2567**

**ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด**

**ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคลองขุด และสระว่ายน้ำวรรณศิริ**

**กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยเหลือเด็กจมน้ำ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **วัน/เดือน/ปี** | **08:30 – 09:00 น.** | **09:00 – 10:00 น.** | **10:00 – 12:00 น.** | **12:00 – 13:00 น.** | **13:00 – 16:00 น.** | **16:00 – 16:30 น.** | **หมายเหตุ** |
| 6 มิถุนายน 2566 | - ลงทะเบียน | - วิทยากรนำวอร์มร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - ลงสระปฏิบัติจริง  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - พักรับประทานอาหารกลางวัน | - ลงสระปฏิบัติจริง  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) | - สรุป / ซักถาม /  ข้อสงสัย  (ทีมวิทยากรกู้ชีพเทศบาลตำบล  คลองขุด) |  |

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. (เช้า)

เวลา 14.30 น. – 14.45 น. (บ่าย)