

**แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด**

**เรื่อง** ขอเสนอโครงการเยาวชนชุมชนบ้านคลองขุดเหนือร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

**เรียน** ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

 ด้วย ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด มีความประสงค์จะจัดทำโครงการเยาวชนชุมชนบ้านคลองขุดเหนือร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ในปีงบประมาณ 2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด เป็นเงิน 16,750 บาท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้

**ส่วนที่ 1: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียด)**

**1. หลักการและเหตุผล**

 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและการพัฒนาประเทศทั้งในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ทั้งปัญหาทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การติดสารเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติ มีการคาดการณ์แนวโน้มว่าจำนวนผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดจะเพิ่มขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับปัญหาเศรษฐกิจ การศึกษาโครงการสร้างและสัมพันธภาพของครอบครัว การเลี้ยงดู ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งปัญหาอาชญากรรมหลายประเภทที่เกิดขึ้น เช่น คดีข่มขืน ฆ่า ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย เป็นต้น ผู้ก่อเหตุในหลายคดีเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะในฐานะเป็นผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ หรือผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดเป็นตัวบ่อนทำลายความสงบสุขของประชาชนในการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข จึงจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุก ๆ ฝ่ายของสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างพลังองค์กรชุมชนและสังคม โดยเฉพาะเยาวชนซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญมากที่สุด และมีสัดส่วนมากที่สุด และเป็นการวางรากฐานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว เป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมที่ดีเพื่อให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง

ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นหลักพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้สามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาการมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เกิดการขยายผลให้ครอบคลุมในชุมชนมากขึ้น ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางสังคม ในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติดให้กับชุมชนต่อไป

**2. วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** |
| 1. เพื่อให้ชุมชนมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 1. ชุมชนมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ |
| 2. เพื่อให้มีความรู้ ทักษะและมีส่วนร่วมด้านการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างถูกต้องและเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น | 2.กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะและมีส่วนร่วมด้านการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดอย่างถูกต้องและเป็นแกนนำในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น ร้อยละ 80 |

**3. กลุ่มเป้าหมาย**

-อสม., เด็กและเยาวชนในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ ตำบลคลองขุด จำนวน 50 คน

**4. วิธีดำเนินการ**

|  |  |
| --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการและหน้าที่รับผิดชอบ | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 2. ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินโครงการ | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 3. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการปฏิเสธและเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันเพื่อไม่ให้ตัวเองไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | เมษายน 2567 |
| 4.กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถานเป็นเวลา ๓ เดือน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีเวลาพบปะพูดคุยกันมากขึ้นและลดเวลาว่างและทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างแกนนำเยาวชนในการทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันภัยยาเสพติด | พฤษภาคม-กรกฎาคม 2567 |
| 5.ประเมินผลการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด | สิงหาคม 2567 |

**5. ระยะเวลาดำเนินการ**

 เดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2567

**6. สถานที่ดำเนินการ**

 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

**7. งบประมาณ**

จากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ประเภทที่ 2 สนับสนุนให้กลุ่มหรือองค์กรประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ จำนวน 16,750 บาท รายละเอียด ดังนี้

1.กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ฯ เป็นเงิน 10,850 บาท

 1.1 ค่าอาหารกลางวัน สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร 50 คน ๆ ละ 70 บาท

เป็นเงิน 3,500 บาท

 1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร 50 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 2 มื้อ เป็นเงิน 3,000 บาท

 1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท

 1.4 ค่าวัสดุประกอบการอบรม ประกอบด้วย สมุดบันทึก ปากกา แฟ้มพลาสติก ชุดละ 30 บาท จำนวน 50 คน เป็นเงิน 1,500 บาท

 1.5 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท เป็นเงิน 450 บาท

2.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในสถานศึกษา วัด มัสยิด เป็นเงิน 5,900 บาท

 2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 50 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน 3 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง) เป็นเงิน 4,500 บาท

 2.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในโครงการ (ค่าเข้าเล่มและจัดทำรูปเล่มหลักฐานเอกสาร,ค่าถ่ายเอกสาร,ค่าพริ้นรูป ) เป็นเงิน 500 บาท

 2.3 ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ให้ความรู้ ขนาด 1 x 3 เมตร ตารางเมตรละ 150 บาท จำนวน 2 ป้าย เป็นเงิน 900 บาท

 **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,750 บาท**

**\* หมายเหตุ** ทุกรายการสามารถถัวจ่ายกันได้

**8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

ผลผลิต

1.ชุมชนมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผลลัพธ์

 ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

**9. ผู้รับผิดชอบโครงการ**

**ชื่อองค์กร**......ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ............................

 กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)

1. นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา เบอร์โทรศัพท์ 08-2433-0244
2. นางสาวมาลี หมาดวัง เบอร์โทรศัพท์ 086-963-8849
3. น.ส.จุฑารัตน์ มุตตเสวี เบอร์โทรศัพท์ 092-492-2185
4. นางวรรณดี โตนน้ำขาว เบอร์โทรศัพท์ 089-654-1341
5. นางดารณี มนูญดาหวี เบอร์โทรศัพท์ 087-395-1154

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**

ชื่อ นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา

ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

เบอร์โทรศัพท์ 08-2433-0244

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ลงชื่อ ........................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. .....20 ธันวาคม 2566.........

* เห็นชอบ
* ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด

ลงชื่อ .......................................................หัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มประชาชน

 (นางสาวอำภรณ์ หวันยาวา)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ

 วันที่-เดือน-พ.ศ. ..... 20 ธันวาคม 2566.........

**กำหนดการโครงการชุมชนนาแคร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร หมู่ที่ 5 บ้านนาแค**

**กิจกรรมอบรมให้ความรู้และหาแนวทางให้ที่ผู้ผ่านการบำบัดและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ**

**วันที่.................................................**

**ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านนาแค**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

|  |  |
| --- | --- |
| **เวลา** | **กิจกรรม** |
| ๐๘.3๐ น.- ๐9.0๐ น. | ลงทะเบียน |
| ๐9.0๐ น.- ๐๙.3๐ น. | พิธีเปิด  (โดย นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด) |
| ๐๙.3๐ น.-12.00 น. | - การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร (โดย วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล) |
| ๑๒.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน |
| ๑๓.๐๐ น.- ๑6.3๐ น. | - การบำบัดกลุ่มเสี่ยง ผู้เสพสารเสพติด โดยการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ(โดย วิทยากรจากวิทยาลัยชุมชน) |
| ๑6.3๐  | ปิดการประชุม |

 หมายเหตุ ๑. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ๒. พักรับประทานอาหารว่าง ภาคเช้า ๑๐.๓๐ – ๑๐.4๕ น. ภาคบ่าย ๑4.45 – ๑5.00 น.

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคลองขุด ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **☑ อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการเยาวชนชุมชนบ้านคลองขุดเหนือร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติด หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุด จำนวน 16,750 บาท

เพราะ สามารถป้องกันปัญหายาเสพติด โดยการพัฒนาศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนให้สามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาการมีทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 ❑ **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

  **☑**  ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายใน 30 วัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ในปีงบประมาณ 2567

ลงชื่อ ....................................................................

 (นายสุนทร พรหมเมศร์ )

ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 เทศบาลตำบลคลองขุด

วันที่-เดือน-พ.ศ.

**ส่วนที่ 3 : แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)**

ชื่อ โครงการชุมชนนาแคร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร

**1. ผลการดำเนินงาน**

 ..โครงการชุมชนนาแคร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ได้จัดกิจกรรมดังนี้

1.ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องการดำเนินโครงการ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

2.ประชุมแกนนำในการดำเนินโครงการ เพื่อแบ่งเขตการลงพื้นที่ จำนวน 4 เขต

ดังนี้ เขตที่ 1 นาแครวมใจ (โซนหน้าเขาถึงวังระย้า)

 เขตที่ 2 นาแคก้าวหน้า (โซนหลัง รพ.สต.คลองขุดถึงศาลาอเนกประสงค์)

 เขตที่ 3 นาแคยั่งยืน (โซนศาลาอเนกประสงค์ถึงโรงเรียนบ้านนาแค)

 เขตที่ 4 นาแคมั่นคง (โซนโรงเรียนบ้านนาแคถึงท่าเรือ)

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

3.แกนนำในการดำเนินโครงการ ร่วมกันค้นหา คัดกรองในชุมชน แบบระบุตัวตนของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จัดกิจกรรมในวันที่ 30 กรกาคม 2564

4.แกนนำในการดำเนินโครงการ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงในชุมชน มีการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ทุก ๆ 15 วัน ตามเขตพื้นที่ และบำบัดกลุ่มเสี่ยงด้วยการโน้มน้าวจิตใจ ศาสนาบำบัด กีฬาบำบัด พื้นที่ละ 4 เขต ๆ ละ 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 5 วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 6 วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 7 วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 8 วันที่ 22 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 9 วันที่ 29 สิงหาคม 2564

ครั้งที่ 10 วันที่ 1 กันยายน 2564

ครั้งที่ 11 วันที่ 3 กันยายน 2564

ครั้งที่ 12 วันที่ 5 กันยายน 2564

ครั้งที่ 13 วันที่ 12 กันยายน 2564

ครั้งที่ 14 วันที่ 14 กันยายน 2564

ครั้งที่ 15 วันที่ 16 กันยายน 2564

ครั้งที่ 16 วันที่ 18 กันยายน 2564

5.จัดอบรมให้ความรู้และหาแนวทางให้ที่ผู้ผ่านการบำบัดและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันทางใจ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อป้องกันการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 17 สิงหาคม 2564

 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

-ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาแค จำนวน 373 หลังคาเรือน

- แกนนำในการดำเนินโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 5 บ้านนาแค ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำศาสนา จำนวน 40 คน

- ผู้ที่ผ่านการบำบัดและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 33 คน

 ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคม และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ และลดการกลับมาเสพซ้ำของผู้ผ่านการบำบัด ทำให้ผู้ผ่านการบำบัดมีพลังในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสงบสุข เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง

**2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด**

 🞎 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 🞎 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ...............................................................................

.............................................................................................................................................................................

**3. การเบิกจ่ายงบประมาณ**

 งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ .................51,190........... บาท

 งบประมาณเบิกจ่ายจริง .................48,290........... บาท คิดเป็นร้อยละ ......94.34..........

 งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ ..................2,900............ บาท คิดเป็นร้อยละ .......5.63............

**4. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน**

 🞎 ไม่มี

 🞎 มี

 ปัญหา/อุปสรรค (ระบุ) ......ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนาแค มีหลายคนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ โดยการหลบหลีกไม่ยอมเข้าตรวจ แม้จะไปตรวจถึงที่บ้าน..........

 แนวทางการแก้ไข (ระบุ)....ชี้แจงแนวทางว่าถึงแม้มีการเจอว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะ ก็ไม่มีการจับคุม แต่จะมีการบำบัดผู้ติดสารเสพติด ....

ลงชื่อ.........................................................................ผู้รายงาน

 (นางจิราภรณ์ พรหมเมศว์)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5 บ้านนาแค