**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพญาขัน**

**ประจำปีงบประมาณ 2567**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | 67-L3359-2-14 |
| ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หมู่ที่...๕... ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง  |
| ประเภทการสนับสนุน | สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)] สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน**ที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ ๕ คน |
| ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ(กรณีเป็นองค์กร/กลุ่มคนให้ระบุชื่อ 5 คน) | ชื่อ.คณะกรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบ้านเขาแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลพญาขัน๑. น.ส.ธัญภรณ์ ศรีอ่อน๒. ด.ญ.เบญจามาภรณ์ ยื้มซ้าย๓. น.ส.เหมือนขวัญ ณะช้อย๔. ด.ญ.บุณยวีย์ ท้าวซุ้น๕. น.ส.กรรณพร เกื้อเม่ง |
| วันอนุมัติ | 13 กุมภาพันธ์ 2567 |
| ระยะเวลาดำเนินโครงการ | ตั้งแต่ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ถึง วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ |
| งบประมาณ | จำนวน ๒๐,๘๒๐ บาท |
| **หลักการและเหตุผล :** (ระบุที่มาของการทำโครงการ) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดแล้ว ย่อมนำความเสียหายมายังตัวเยาวชน ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติอย่างมาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จึงทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนเป็นเป้าหมายหลัก โดยกลวิธีสร้างกระแสการไม่ข้องแวะกับยาเสพติด รวมทั้งแสดงพลังอย่างถูกต้องเป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตด้วยการจัดตั้งชมรม “TO BE NUMBER ONE”ในสถานศึกษา ในชุมชนและสถานประกอบการ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้เยาวชนและสมาชิก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขต พื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน กล้าแสดงออก มีพื้นที่สร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน” ตามคำขวัญของ โครงการที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด**”** จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ปีงบประมาณ ๒๕๖7 ตามยุทธศาสตร์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ในชุมชนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในชุมชน |
| **วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด** |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| 1. เพื่อรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบให้ร่วมคิด ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์2. เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกของกลุ่มเป้าหมายหลัก ซึ่งเป็นเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่ง ตามความสามารถ ด้านดนตรี /ร้อง/เล่น/เต้น/รํา กีฬา ศิลปวัฒนธรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ต่างๆตามศักยภาพของตน ตามแนวคิด “เด็ก ทำ ผู้ใหญ่หนุน”4. เพื่อส่งเสริมเยาวชนในเขตพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ | - ประชาชน อายุ ๖ – ๒๔ ปี จำนวน 15 คน และ อายุ ๒๕ – ๘๐ ปี จำนวน 40 คนสมัครเป็นสมาชิกชมรม To be Number One ของหมู่บ้าน ร้อยละ 50 |
| **วิธีดำเนินการ :** (อธิบายรายละเอียด)  ๑. แต่งตั้งคณะทำงานระดับหมูบ้านเพื่อบูรณาการงานโครงการตามกิจกรรม 2. สํารวจเด็กและเยาวชนอายุ 6 – 24 ปี และประชาชนอายุ ๒๕ – ๘๐ ปี ในหมู่บ้าน  3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ4. เปิดรับ รับสมัครสมาชิก ใหม่ และจัดทำทะเบียนสมาชิกชมรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน5. แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE ให้เป็นปัจจุบัน6. จัดอบรมแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ตามหลัก 3ก. ได้แก่ ก : กรรมการ ก: กองทุน ก : กิจกรรม7. จัดอบรมการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักโครงการ8. ดำเนินกิจกรรมตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักโครงการ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ ปลุกจิตสํานึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทางจิตใจให้เยาวชนและสมาชิก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด |
|  |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ :**1. หมู่บ้านมีคณะทำงานของชมรม To be Number One ของหมู่บ้าน ที่เป็นปัจจุบัน 2. ประชาชน อายุ ๖ – ๒๔ ปี และ อายุ ๒๕ – ๘๐ ปี สมัครเป็นสมาชิกชมรม To be Number One ของหมู่บ้าน ร้อยละ 80 3. เด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์  |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1. จัดอบรมแกนนำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ตามหลัก 3 ก. ได้แก่ ก : กรรมการ ก: กองทุน ก : กิจกรรม

๒.จัดอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักโครงการ | ไม่ใช้งบประมาณ-ค่าป้ายไวนิลชมรมฯขนาด 1.5 ม. x ๒.๕ ม.จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน ๗๕๐ บาท -ค่าอาหารว่างสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 3๐ คนๆละ 2 มื้อๆละ ๒5 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆละ 60 บาท ๑,๘๐๐ บาท-ค่าวิทยากร 6 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 3,600 บาท  รวมเป็นเงิน 7,650 บาท |  |
| ๓. ส่งเสริมการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน ในชุมชนบ้านเขาแดง นักเรียนโรงเรียนวัดเขาแดงและพื้นที่ใกล้เคียง โดยใช้สนามกีฬาของโรงเรียนวัดเขาแดง | รายการอุปกรณ์กีฬา ๑. ตาข่ายประตูฟุตบอลขนาดใหญ่ ๑ ชุด ๓,๐๐๐ บาท๒. ลูกฟุตบอล No.5 จำนวน ๒ ลูกๆละ ๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๔๐๐ บาท๓. ลูกตะกร้อ ๓ ลูกๆ ๓๖๘ บาท เป็นเงิน ๑,๑๐๔ บาท๔. ตาข่ายตะกร้อ ๑ ชุด ๕๙๘ บาท๕. ตาข่ายห่วงบาสเก็ตบอล ๑ ชุด ๕๒๕ บาท๖. ลูกบาสเก็ตบอล ๒ ลูกๆละ ๔๙๐ บาทเป็นเงิน ๙๘๐ บาท๗. ลูกเปตอง ๒ ชุดๆละ ๕๙๐ บาท เป็นเงิน ๑,๑๘๐ บาท๘. ลูกแชร์บอล ๒ ลูกๆละ ๔๘๐ บาท เป็นเงิน ๙๖๐ บาท๙. ฮูลาฮูป ๑๘ อันๆละ ๑๘๐ บาท เป็นเงิน ๓,๒๔๐ บาท๑๐. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๘๓ บาทรวมเป็นเงิน ๑๓,๑๗๐ บาท |  |
|  | **รวมทั้งสิ้น ๒๐,๘๒๐ บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน........................................................................................................................

  7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

  7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

  7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

  7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

  7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

  7.2.1สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10(1)]

 7.2.2สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

  7.2.3สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

  7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

  7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

  7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

  7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

  7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

  7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

  7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

  7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

  7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

  7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

  7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

  7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

  7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

  7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

  7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

  7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

  7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

  7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

  7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

  7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

  7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

  7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

  7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

  7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

  7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

  7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5 กลุ่มผู้สูงอายุ

  7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

  7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

  7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

  7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................................................................

  7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

  7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

  7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

  7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

  7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

  7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

  7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

  7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

  7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

  7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

  7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

  7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

  7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

  7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

  7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................

7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

  7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................

 ลงชื่อ............................................................ ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสาวธัญภรณ์ ศรีอ่อน)

 ตำแหน่ง ประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านเขาแดง ม.๕ ตำบลพญาขัน

 วัน/เดือน/ปี............................................................

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพญาขัน....................................
ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ ......13 กุมภาพันธ์ 2567......... ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..........20,820.......... บาท

 เพราะ ....................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .....................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม (ส่วนที่ 3) ภายใน 30 วัน

นับแต่วันสิ้นสุดโครงการ

ลงชื่อ....................................................................................................

 (นายพิทักษ์พงศ์ หมอกม่วง)

 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

 นายกเทศมนตรีตำบลพญาขัน

 ตำแหน่ง ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพญาขัน

 วัน/เดือน/ปี............................................................