**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** |  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนมุสลิม ตำบลประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 |
| **ชื่อกองทุน** | กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]☑ สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร กลุ่มอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลประกอบกลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1. นายเจ๊ะบู เอียดบู
2. นายตอเล็บ หลีอิ
3. นายมะยูโซ๊ะ ขมิรักษา
4. นายดาโหะ มูดอ
5. นายอุดม มันแอ
 |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่.....1...เดือน.....ตุลาคม..............พ.ศ. ....2566............ ถึง วันที่...30...เดือน.....กันยายน............พ.ศ. ....2567............ |
| **งบประมาณ** | จำนวน...........................88,700.................บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานอื่น และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา ได้แจ้งการสนับสนุนการดำเนินโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม เพื่อเป็นการดูแลส่งเสริมสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของกลุ่มวัยและเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ นั้น การศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดอวัยวะเพศ สามารถช่วยลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากโอกาสที่จะติดโรคทางเดินปัสสาวะน้อยมาก เด็กที่ไม่ได้ตัดหนังหุ้มปลายองคชาติจะมีโอกาสป่วยโรคไตอักเสบเป็น 10 เท่า ของเด็กที่ตัดหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศการทำงานของไตและการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติเกิดขึ้นจากการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะ นอกจากนี้แล้ว การติดเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งสกปรกที่หมักหมมอยู่ภายใต้หนังปลายองคชาตก็อาจนำไปสู่การติดเชื้อของไตได้ด้วย ด้วยเหตุนี้การขลิบจะช่วยลดโอกาสเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อนและลดความเสี่ยงของมะเร็งองคชาติ และถ้าหากในขลิบเด็กทารก ก็จะลดโอกาสเกิดการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะในเด็กได้ด้วย ผู้หญิงที่เป็นคู่ของผู้ชายที่ขลิบจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดอัตราเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วย ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริม สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม มีประชากรจำนวน 1,019 ชาย 534 หญิง 485 เด็ก 5-8 ปี จำนวน 80 คน ได้ตระหนักถึงผลดีของการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ ที่มีผลต่อสุขภาพกับกลุ่มเป้าหมายเด็กในตำบลประกอบ จึงได้จัดทำโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กตำบลประกอบขึ้น เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคลดภาวะแทรกซ้อน และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)****1. ขั้นเตรียมการ (Plan)** 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ 1.2 ประสานสถานพยาบาล และติดต่อวิทยากร 1.3 ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สำรวจ และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 1.4 จัดตารางเวลา กำหนดการเพื่อบริการทำขลิบแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมบริการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็ก เรื่องกิจกรรม ให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิด ความตระหนักในการป้องกันโรค* 1. กิจกรรมคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (Circumcision)
	2. การติดตามและประเมิน เพื่อติดตามและประเมินอาการหลังการทำขลิบ และความเพิ่งพอใจของผู้ปกครองเด็ก
	3. สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม
 |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคติดเชื้อ 2. เพื่อให้เด็กในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค 3. เพื่อบริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กในพื้นที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ และภาวะออกเลือดมาก |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์**1.เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคติดเชื้อ | ร้อยละ 100เด็กและผู้ปกครองมีความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคติดเชื้อ |
| 2.เพื่อบริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายแก่เด็กลดภาวะเสี่ยงการติดเชื้อ | ร้อยละ 100 เด็กกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทำขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายที่ปลอดภัย |
| 3.เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมและป้องกันโรค | ร้อยละ 100 เด็กเข้าถึงบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน |

- 2 -

- 3 -

- 2 -

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1.ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าสุนัต จำนวน 210 คน ผู้ปกครอง 90 คน เด็ก 90 คน กรรมการ 30 คน | - ค่าไวนิล ขนาด 1.2x2.4 ม. เป็นเงิน 450 บาท- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 210 คนๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 5,250 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,700 บาท | 22 เม.ย.67 |
| 2. กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การป้องกันโรคติดต่อ) แก่เด็กและเยาชนเป้าหมาย รวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้เกิด ความตระหนักในการป้องกันโรค  ผู้ปกครอง 90 คน เด็ก 90 คน กรรมการ 30 คน | - ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในอบรม เป็นเงิน 2,000 บาท- ค่าวิทยากร จำนวน 1 คน จำนวน 3 ชม.ๆละ 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,800 บาท | 24 เม.ย. 67 |
| 3.กิจกรรมเข้าสุนัต (ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (Circumcision) อายุ 5-8 ปี | - ค่าอาหารกลางวัน  เด็ก 90 คน กรรมการ 30 คน รวม 120 คนๆ ละ 60 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท- ค่าใช้จ่ายในการเข้าสุนัต เหมาจ่าย 800 บาทต่อคน จำนวน 90 คน เป็นเงิน 72,000 บาท รวมทั้งสิ้น 79,200 บาท | 24 เม.ย.67 |
|  | **รวม................88,700............บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน .....ชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลประกอบ............................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

- 4 -

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 ☑ 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

☑ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.......90 คน......................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน...........................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

  7.3.9 อื่นๆ (ระบุ)ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ...........

 ลงชื่อ ............................................. ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายดาโอะ มูดอ)

 คณะกรรมการชมรม อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ตำบลประกอบ

 วันที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

**ส่วนที่ ๒ : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..อบต.ประกอบ

ครั้งที่ 1/ ๒๕๖7 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิม ตำบลประกอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน **..... 88,700**.-บาท

 เพราะ ...ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุน............................................................... .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ ๓)** ภายในวันที่......…๓๐....... กันยายน ๒๕๖7……………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

 (นายอะหมัด และสา)

 ตำแหน่ง .ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ประกอบ

 วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567