**แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุน**

**จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองม่วงงาม**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **67-L5268-2-** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด |
| **ชื่อกองทุน** | หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองม่วงงาม |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 10 (1)]☑สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10 (2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10 (3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10 (4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]การใช้เงินตามมติบอร์ด [ข้อ 10 (6)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ☑กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงามกลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1. นายสนิท หนุดพวง2.นายสนิท หลีสุวรรณ3.นายจรัญ จอมสุริยะ4.นางฝาลิกะ สิงหาด5.นายฮัชฮาลี สิงหาด |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2567 |
| **งบประมาณ** | จำนวน 36,760 บาท |
| **หลักการและเหตุผล** เด็ก คือ อนาคตของชาติ ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตจากสถานการณ์ ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก และการหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เด็กรุ่นใหม่ หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคต และเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นภาระงบประมาณของประเทศในการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากการเสพยาเสพติด อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่สร้างความสะเทือนใจและความเจ็บปวดให้กับผู้ปกครอง และปัญหาเสพติดได้นำมาซึ่งความรุนแรงในครอบครัวและอาชญากรรมต่างๆในสังคม เช่น การลักทรัพย์ การฉกชิงวิ่งราว และก่อปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบันของตำบลม่วงงามกระจายสู่ครอบครัวและนำความเสี่ยงมาสู่เด็กเพิ่มมากขึ้น จึงมีความคิดเห็นว่าทุกภาคส่วนควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกัน หากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่พอ และจะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้จัดโครงการ “เด็กและเยาวชนไทย ห่างไกลยาเสพติด” เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและโทษภัยของยาเสพติด ช่วยให้นักเรียนในตำบลม่วงงามได้รับการเสริมสร้างให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะในการดูแลตนเองสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างมีความสุข และมีทักษะในด้านกีฬา เป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้เด็กหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะทำให้ตำบลม่วงงามปลอดจากยาเสพตดในอนาคต |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. ดำเนินการศึกษาเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

๑.๑.) เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด จำนวน 4๐ คน๑.๒.) เด็กที่สนใจฝึกทักษะด้านกีฬา จำนวน 4๐ คน๑.๓.) ประสานงานกับวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านกีฬาและยาเสพติด๑.๔.) จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกทักษะกีฬา1. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานตามแผน/โครงการ

๒.๑.) วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดต่อสุขภาพของเด็ก๒.๒.) วิทยากรบรรยายการฝึกอบรมโดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกทักษะในด้านกีฬา ซึ่งจะแบ่งตามประเภทของกีฬา วิทยากรจะต้องฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ1. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
 |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** ๑. เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ตนเอง ครอบครัว ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๓. เด็กได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และเฝ้าระวังมิให้ยาเสพติดเข้ามาสู่ชุมชน |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์** ๑.เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงของหมู่ที่ 3 2.เพื่อเฝ้าระวังการแพร่กระจายของยาเสพติดสู่เด็กและชุมชน 3.เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ** **1.เชิงปริมาณ**1.1) เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 40 คน มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยและห่างไกลสารเสพติดร้อยละ 100 1.2) เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความสนใจกีฬา 40 คน มาฝึกทักษะกีฬาและออกกำลังกาย ร้อยละ 95 **2.เชิงคุณภาพ** 2.1) เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง มีสุขนิสัยที่ดีในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีความรู้ความตระหนักถึงโทษของสารเสพติด  2.2) เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมของโครงการ |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย(ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **งบประมาณ** | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| **เป้าหมาย** 1.อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติดต่อสุขภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง อาทิ เช่น- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด- โทษภัยของยาเสพติดต่อสุขภาพ- วิธีการหลีกเลี่ยงยาเสพติด2. พัฒนาทักษาทางกีฬาฟุตบอลและ เปตอง  | **ค่าใช้จ่าย ประมาณการฯ (36,760 บาท) แยกเป็น** 1. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 3 ชั่วโมง ๆ ละ 600 รวมเป็นเงิน 1,800 บาท 2. ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกทักษะกีฬา 15 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จำนวน 1 คน เป็นเงิน 9,000 บาท  3. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อๆ ละ 60 บาท เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 40 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 47 คน จำนวน 3 วัน รวมเป็นเงิน 8,460 บาท 4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อต่อวัน มื้อละ 30 บาท เด็กและเยาวชน 40 คน วิทยากร 2 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 47 คน จำนวน 3 วัน รวมเป็นเงิน 8,460 บาท 5. ค่าไวนิลโครงการฯ ขนาด 1.2x2.4 เมตร เป็นเงิน 490 บาท 5. ค่าวัสดุ - อุปกรณ์ ประกอบด้วย 5.1 ลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก ๆ ละ 650 บาท เป็นเงิน 3,250 บาท 5.2 ลูกเปตอง จำนวน 4 ชุดๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นเงิน 4,800 บาท 6.ค่าเอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการ จำนวน 2 เล่ม ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท | 1.อบรมยาเสพติด จำนวน 3 ชั่วโมง วิทยากร 1 คน เด็กและเยาวชน 40 คน2. ฝึกทักษะกีฬาต้านยาเสพติด ดังนี้- กีฬาฟุตบอล-กีฬาตะกร้อ-กีฬาเปตอง วิทยากร ๒ ท่าน เด็กและเยาวชน 40 คน3. ระหว่าง เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 25674.สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงงาม |
|  | **รวม 36,760 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน...........................................................................................................................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 ☑ 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2561 ข้อ 10)**

 7.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข

 [ข้อ 10(1)]

 ☑ 7.2.2 สนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กร

 ประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 10(2)]

 7.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 10(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 10 (5)]

 7.2.6 การใช้เงินตามมติบอร์ด [ข้อ 10 (6)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2561)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 ☑ 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน..........40...........คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 ☑ 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 ☑ 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 10(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นายสนิท หนุดพวง )

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

วันที่-เดือน-พ.ศ. 20 มิถุนายน 2567

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ..เทศบาลเมืองม่วงงาม.......................................
ครั้งที่ ........... / 25…………… เมื่อวันที่............................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ..............................................บาท

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)**ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ...................................................................................................

 (นายประทีป จันทบูลย์)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองม่วงงาม

วันที่-เดือน-พ.ศ. .................................................................................