**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **61 - L5192 – 1 -4**  |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการลูกรักฟันดี เริ่มที่เครือข่ายผู้ดูแล ประจำปี ๒๕๖๑ |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำไพล** |
|  | สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* | หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาลหน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯกลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** |  |
| **วันอนุมัติ** |  |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ถึง วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑  พ.ศ 2561 |
| **งบประมาณ** | จำนวน **83,035**  บาท |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)**จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของเด็กอายุ 3 ปี พ.ศ. 2560 ในพื้นที่อำเภอเทพา พบว่าเด็กมีฟันผุร้อยละ 56.6 ค่าเฉลี่ย 2.9 ซี่ ต่อคน และจากการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กที่มารับบริการในคลินิกเด็กดี ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร จำนวน 106 คน พบว่าเด็กไม่ได้แปรงฟันก่อนนอน จำนวน 98 คน เด็กดื่มนมรสหวาน 85 คน และเด็กรับประทานขนมขบเคี้ยวที่มีน้ำตาล จำนวน 74 คน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและสภาวะฟันผุในกลุ่มเด็กเล็กมีปัญหาสูงมากจนน่าเป็นห่วง การที่เด็กมีปัญหาฟันผุ จะทำให้เกิดอาการปวด อันจะส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ พัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนาการด้านบุคลิกภาพในวัยปฐมวัยเป็นอย่างมาก หากเราวางรากฐานเรื่องสุขภาพช่องปาก สอดแทรกความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธีในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ปกครอง ให้ตระหนักเห็นว่าเรื่องของสุขภาพช่องปากเป็นเรื่องที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ อาจทำให้ปัญหาสุขภาพในช่องปากของเด็กดีขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ความตระหนักและให้ความสนใจด้านสุขภาพช่องปากในเด็กมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมป้องกันไม่ให้โรคในช่องปากเด็กลุกลามและทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชนทั้งทันตบุคลากร ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร จึงร่วมกับเทศบาลตำบลลำไพลและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยมี กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและของตนเองได้อย่างยั่งยืนและเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**1. ประชุมคณะทำงานเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 เพื่อชี้แจงโครงการและกำหนดบทบาทความรับผิดชอบ2. จัดตั้งมุมทันตสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงอายุ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร ไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 3. สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook Line ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และความรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก4. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงอายุ และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 5. ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วาร์นิชให้เด็กโดยทันตบุคลากร6. อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องช่องปากเด็กตามช่วงอายุ และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 37. ทันตบุคลากรร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกติดตามเยี่ยมบ้าน ประเมินทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กโดยผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ**1. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากในเด็ก มีความรู้ ความตระหนัก และมีพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและของเด็กอย่างเหมาะสม2. เกิดมุมทันตสุขศึกษาเพื่อให้ผู้มารับบริการได้มีความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก ภายในหน่วยงานสาธารณสุขในเขตเทศบาลตำบลลำไพล ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 3. เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อง่ายต่อการติดต่อประสานงาน การติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ 4. เด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก ได้รับคำแนะนำ และส่งต่อมารับการรักษาที่จำเป็นที่โรงพยาบาล5. เด็กได้รับการแปรงฟันย่างสม่ำเสมอและสะอาด ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพช่องปากที่ดี ปราศจากโรคฟันผุและเหงือกอักเสบ |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| **วัตถุประสงค์โดยตรง** |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากและป้องกันฟันผุโดยการทาฟลูออไรด์วาร์นิช | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**1. ร้อยละ 100 ของเด็กได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก2. ร้อยละ 100 ของเด็กที่มีฟันขึ้นแล้ว ได้รับการทาฟลูออไรด์วาร์นิช |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กและของตนเองอย่างเหมาะสม | 1. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครองมีระดับคะแนนของแบบทดสอบความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเพิ่มขึ้น2. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก สามารถสาธิตวิธีการทำความสะอาดช่องปากเด็กได้อย่างถูกต้องตามแบบประเมิน 4 ใน 5 ข้อ3. ร้อยละ 80 ของผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก มีค่าแผ่นคราบจุลินทรีย์เฉลี่ยลดลง |
| ข้อที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก | 1. ร้อยละ ๑00 เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข มีระดับคะแนนของแบบทดสอบหลังให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็กเพิ่มขึ้น |
| ข้อที่ 4 เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้อย่างเหมาะสม | 1. ร้อยละ 80 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มีค่าแผ่นคราบจุลินทรีย์เฉลี่ยลดลง |
| ข้อที่ 5 เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก | 1. เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook Line ในการติดตามข้อมูลข่าวสาร |
| ข้อที่ 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ดูแลเด็กและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กในชุมชน | 1. เกิดองค์กรในการทำงานภายในชุมชนเพิ่มขึ้น |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระบุชนิดกิจกรรมหลัก เช่น ประชุม รณรงค์ จัดบริการ การจัดซื้อ** | **งบประมาณ** | **ระบุเวลา** |
| 1. การจัดซื้อจัดจ้าง |  |  |
| 1.1 จัดตั้งมุมทันตสุขศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงอายุ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 1.2 ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์วาร์นิชให้เด็กโดยทันตบุคลากร1.3 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องช่องปากเด็กตามช่วงอายุ และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3 | -ค่าสื่อความรู้เรื่องฟัน (นิทานทะลุมิติ) จำนวน 3 ชุด x 350 บาทเป็นเงิน 1,050 บาท -ค่าฟลูออไรด์วาร์นิช จำนวน 3 หลอด x 730 บาทเป็นเงิน 2,190 บาท-ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกทำความสะอาดช่องปากสำหรับเด็กแรกเกิด - 1 ปี จำนวน 187 ชุด x 50 บาทเป็นเงิน 9,350 บาท-ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกทำความสะอาดช่องปากสำหรับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 187 ชุด x 50 บาทเป็นเงิน 9,350 บาท -ค่าชุดอุปกรณ์ฝึกทำความสะอาดช่องปากสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 235 ชุด x 50 บาท เป็นเงิน 11,750 บาท-ป้ายโครงการ จำนวน 3 ป้าย ป้ายละ 800 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท |  |
| 2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องช่องปากเด็กตามช่วงอายุ |  |  |
| 2.1 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงอายุ และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 32.2 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กตามช่วงอายุ และฝึกทักษะการทำความสะอาดช่องปากเด็กแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไทร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำไพล และคลินิกเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 3  | -ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 422 คน x 60 บาท เป็นเงิน 25,320 บาท -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 422 คน x 50 บาทเป็นเงิน 21,100 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข จำนวน 1 มื้อ 21 คน x 25 บาท เป็นเงิน 525 บาท |  |
|  | **รวม 83,035 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

**(ผู้เสนอฯ ลงรายละเอียด โดยในแต่ละข้อย่อยให้เลือกเพียง 1 รายการที่เป็นรายการหลักสำหรับใช้ในการจำแนกประเภทเท่านั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ อปท. บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมกองทุนฯ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว)**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคนที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน.........................................................................................................

 7.1.1หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน(ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.3.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.3.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.3.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.3.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.3.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.3.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.2กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.3กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

 7.4.4กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................

 7.4.5.1กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................

 7.4.5.2กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................................

 7.4.6กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................

7.4.7กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพและการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 ( นางสาวซัลมา การดี )

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 27 กุมภาพันธ์ 2561

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม(สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ................................................................
ครั้งที่ ......... / 25……… เมื่อวันที่........................................ ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ......................................บาท

 เพราะ ............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ ............................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ....................................................................

(..................................................................)

ตำแหน่ง................................................................

วันที่-เดือน-พ.ศ. ....................................................