**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เขต 12 สงขลา**

**(แบบฟอร์มนี้เป็นตัวอย่าง กองทุน สามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม)**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **62-L3341-2-1****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | **โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่กลุ่มมันนิ(มานิ)** |
| **ชื่อกองทุน** | **กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งนารี** |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร.กองทุนดูแลรักษาพยาบาลชาวป่าซาไก(มันนิ)......................**1 นายนิพนธ์ เขียวเอียด****2.นายณรงค์ชัย สงไข่****3. นายชัยยุทธ บุญนุ้ย****4. นายต้อม รักษ์ป่าบอน****5.นายมน รักษ์ป่าบอน** |
| **วันอนุมัติ** | **1 พฤศจิกายน 2561** |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่..5....เดือน.พฤศจิกายน............พ.ศ..2561............... ถึง วันที่ 28....เดือน.มิถุนายน ............พ.ศ..2561 |
| **งบประมาณ** | จำนวน.......30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) |
| **หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ)** กลุ่มชาติพันธุ์มานิ เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมของไทย มีถิ่นอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของไทยใน 2 พื้นที่ คือเขตผืนป่าเทือกเขาบรรทัดบริเวณจังหวัดตรัง พัทลุง สตูล และสงขลา และเขตผืนป่าเทือกเขาบรรทัดสันกาลาคีรี ในเขตจังหวัดยะลา และนราธิวาส ซึ่งเป้นกลุ่มจังหวัดในความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 12 สงขลา สภาพทางสังคมและวิถีชีวิตชาวมานิ มีรูปแบบการดำเนินชีวิตใน 3 ลักษณะ ได้แก่ กลุ่มที่อพยพเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย หาของป่า-ล่าสัตว์แบบดุ้งเดิม ยังดำรงชีพเหมือนกับบรรพบุรุษครั้งบรรพกาล สร้างเพิงเล็กๆ ติดพื้นดิน หลังคามุงใบไม้ เรียกว่า “ทับ” เป็นที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราว อาหารได้จากมันป่า และใช้ลูกดอกอาบยาพิษในการล่าสัตว์ เร่ร่อนหากินไปในเขตป่าที่อุดมสมบรูณ์ มีการติต่อสัมพันธ์กับกลุ่มชนภายนอกย้อยมาก กลุ่มกึ่งสังคมชุมชน วิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงจากดั้งเดิมบ้าง เนื่องจากถูกบีบคั้นจากสภาพป่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มคนภายนอกเพื่อความอยู่รอดของกลุ่ม ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่ามาขายและนำเงินไปซื้อข้าวสาร เนื้อหมู ขนม บุหรี่ กลุ่มนี้มีแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ส่งผลคือสภาพป่าที่ขาดความอุดมสมบูรณ์กับความจำเป็นที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มชนภายนอก กลุ่มตั้งถิ่นฐานถาวร เป็นกลุ่มที่มีพัฒนาการมาจนมีวิถีชีวิตไม่ต่างจากชาวบ้านพื้นราบทั่วไป มีการตั้งบ้านเรือน/ที่อยู่อาศัยแบบถาวร ดำรงชีวิตด้วยการทำสวนยางพาราเป็นหลัก รู้จักการเพาะปลูกข้าวไร่ เลี้ยงไก่ รู้จักค่าของเงินและใช้เงินในการแลกเปลี่ยน มานิเป็นกลุ่มชนในวัฒนธรรมการหาของป่าล่าสัตว์ ดำรงชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืนไม่คุ้นเคยและรับรู้ต่อการพัฒนาของสังคมเมือง ได้รับผลกระทบจากปัญหาตัดไม้ทำลายป่าและการถางป่าเพื่อเป็นพื้นที่ทางการเกษตร ทำให้อาหารขาดแคลน ปกติชนเผ่ามานิจะมีการอพยพโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปหาที่อยู่ใหม่ทุกๆ 7-15 วัน ตามห่วงโซ่อาหาร ถูกรบกวน หรือมีสมาชิกในกลุ่มตายหรือเจ็บป่วยพร้อมกันหลายคน ดังนั้น กลุ่มมานิ จึงจัดเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะคุกคามทั้งที่เกิดจากธรรมชาติที่เสื่อมโทรม รวมทั้งการปรับวิถีชีวิตตนเองให้อยู่รอดภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนเมือง และควรได้รับการดูแลและคุ้มครองสิทธิให้ได้รับบริการตามความจำเป็น ในอดีต เมื่อเจ็บป่วยชาวมานิจะดูแลรักษากันเองตามภูมิปัญญาชาติพันธุ์และส่วนใหญ่ใช้สมุนไพร ปัจจุบันสมุนไพรมีจำนวนลดน้อยลงเพราะพื้นที่ป่าลดน้อยลง เมื่อมีอาการหนักจะขอความช่วยเหลือจากคนคุ้นเคยให้พาไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล กองทุนดูแลรักษาพยาบาลชาวป่าซาไก(มันนิ) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี โรงพยาบาลป่าบอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญของการดูแลสุขภาพของมานิ จึงได้จัดทำ**โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคแก่กลุ่มมันนิ (มานิ)**ขึ้น เพื่อให้มานิได้เรียนรู้การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายได้ถูกต้อง รู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ มานิได้เรียนรู้การป้องกันโรคและภัยอันตรายใกล้ตัวต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับมานิได้ นอกจากนี้มานิยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่สามารถนำมารักษาโรค และการเข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพ  |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)**ดำเนินการกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การจัดสันทนาการ สานสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ฐานที่ 1 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น,การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฐานที่ 2 การดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก ฐานที่ 3 รู้ทันโรคป้องกันภัยใกล้ตัว ฐานที่ 4 การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ/หลักประกันสุขภาพ ฐานที่ 5 การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา/สมุนไพร  กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ การจัดการขยะในครัวเรือน กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  **กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก** |
|  **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1 มานิสามารถเรียนตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2 มานิทุกกลุ่มวัยมีสุขอนามัยดีขึ้น3 ลดการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตของมันนิ4 มานิเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้มานิสามารถเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**ร้อยละ 80 มานิสามารถเรียนรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้มานิทุกกลุ่มวัยมีสุขอนามัยดีขึ้น | ร้อยละ 80 มานิมีสุขอนามัยดีขึ้น |
| ข้อที่ 3 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดำรงชีวิตของมานิ | จำนวนครั้งในการเกิดอุบัติเหตุจากการดำรงชีวิตของมานิลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมา |
| ข้อที่ 4 มานิเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ | มานิที่มีบัตรประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพได้ทุกราย |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1 กิจกรรมที่ 1 การให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่มันนิ(มานิ) |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดสันทนาการ สานสัมพันธ์กิจกรรมที่ 2 เรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ -การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  - การดูแลรักษาสุขภาพในช่องปาก - รู้ทันโรคป้องกันภัยใกล้ตัว -การส่งเสริมการเข้าถึงบริการ/หลักประกันสุขภาพ -การลดขยะในครัวเรือน/ทับมานิ -การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญา/สมุนไพร | ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 1 ผืน 600 บ.ค่าวิทยากร 6ชมๆ.ละ 600บ. = 3,600บ. ค่าอาหารกลางวัน 50บx50คน= 2,500บ.ค่าอาหารว่าง25บ.x50คน x2มื้อ=2,500บ. ค่าวัสดุอุปกรณ์การแปรงฟัน 4,000 บ. เป็นเงิน 13,200.-บาท | 12 พฤศจิกายน 2561 |
| 2. กิจกรรมที่ การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน |  |  |
| 2.1 กิจกรรมย่อยอบรมให้ความรู้การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน | - ค่าวิทยากร 6ชมๆ.ละ 600บ.=3,600บ. ค่าอาหารกลางวัน 50บx50คน= 2,500บ.ค่าอาหารว่าง25บ.x50คน x2มื้อ=2,500บ. ค่าวัสดุอุปกรณ์การการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือน=1,400 บาท- เป็นเงิน 10,000 บาท |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก |  |  |
|  3.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก | - ค่าวิทยากร 3 ชมๆ.ละ 600บ.=1,800บ. ค่าอาหารกลางวัน 50บx50คน= 2,500บ.ค่าอาหารว่าง25บ.x50คน x2มื้อ=2,500บ. เป็นเงิน 6,800 บาท |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **รวม 30,00 บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน กองทุนดูแลรักษาพยาบาลชาวป่าซาไก(มันนิ)......................

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............................

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน.............................

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน......50......................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................................

ลงชื่อ ............................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นายชัยยุทธ บุญนุ้ย)

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานชนเผ่าพื้นเมืองมานิเทือกเขาบรรทัด

วันที่-เดือน-พ.ศ. .1 พฤศจิกายน 2561

**ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน ...30,000.บาท

 เพราะ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ .........................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………….........

ลงชื่อ ....................................................................

 (.นายสุชีพ รุ่นกลิ่น.)

ตำแหน่ง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทุ่งนารี

วันที่-เดือน-พ.ศ. 1 พฤศจิกายน 2561