**แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉลุง**

|  |  |
| --- | --- |
| **รหัสโครงการ** | **62 – L7580-02-01****ปี-รหัสกองทุน 5 ตัว-ประเภท-ลำดับโครงการในหมวด** |
| **ชื่อโครงการ/กิจกรรม** | โครงการป้องกันและควบคุม**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก**ด้วยสมุนไพรไทยชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล |
| **ชื่อกองทุน** |  |
|   |  สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)] สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)] สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)] สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)] สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)] |
| *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* |  หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต. หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ. หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน กองการศึกษาฯ กลุ่มหรือองค์กรประชาชนตั้งแต่ 5 คน |
| **ชื่อองค์กร/กลุ่มคน (5 คน)** | ชื่อองค์กร..อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล...กลุ่มคน (ระบุ 5 คน)1.นางสุณี สหับดิน2.นางอาซีซ๊ะ เถาวัลย์3.นางอาจ์ลดา จงเปาหยิน4.นายสุวรรณ ไชยยันต์5.นางสาวพรพรรณ สิงหน |
| **วันอนุมัติ** |  **..........17..ธันวาคม..2561........** |
| **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** | ตั้งแต่ วันที่...3...เดือน....มีนาคม......พ.ศ...2562.... ถึง วันที่...10...เดือน....มีนาคม.....พ.ศ....2562.... |
| **งบประมาณ** | จำนวน **29,251** บาท |
| **หลักการและเหตุผล** **ปัจจุบันพบว่ามีประชาชนป่วยเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเพิ่มมากขึ้น เช่น ยุงก้นปล่องนำโรคไข้มาลาเรีย ยุงรำคาญนำโรคไข้สมองอักเสบ ยุงหลายชนิดโรคเท้าช้าง ยุงลายนำ**โรคชิคุนกุนยา**และโรคไข้เลือดออก** ซึ่งพบว่าปัญหาการแพร่ระบาดของ**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก**ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการแก้ไขปัญหา จากการตั้งรับไปสู่นโยบายเชิงรุก โดยการใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของ**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก** เกิดความรับผิดชอบ พร้อมทั้งหาวิธีแก้ไข ปัญหาของ**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก**เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินงานป้องกัน และควบคุม**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก**จึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองด้วยการทายากันยุง การนอนในมุ้ง รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของโรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตราการ 3 เก็บ ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3.เก็บน้ำสำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่ ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ ป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์ให้ถือเป็นภารกิจที่ต้องช่วยกัน และมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  จากสถานการณ์ในจังหวัดสตูลปี 2561 พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรค**ชิคุนกุนยา** จำนวน 539 คน **และมีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก** จำนวน 164 คน โดยในเขตเทศบาลตำบลฉลุง มีผู้ป่วยเป็นโรค**ชิคุนกุนยา** จำนวน 50 คน ซึ่งชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ผู้ป่วยเป็นโรค**ชิคุนกุนยา** จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ถือว่าค่อนข้างมาก **และ**ในเขตเทศบาลตำบลฉลุง **มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก** จำนวน 2 คน ซึ่งทั้ง 2 คน นั้นอยู่ในพื้นที่ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ถึงแม้ทางเทศบาลจะมีการป้องกันโดยการฉีดพ่นหมอกควันที่เป็นสารเคมี และการให้คำแนะนำจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ก็ยังเกิดการระบาดอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะผู้ป่วยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย หรืออาจเกิดจากการดื้อยาที่เป็นสารเคมีกำจัดยุงลาย รวมทั้งประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคชิคุนกุนยา**และโรคไข้เลือดออก** ขาดการละเลยในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล จึงได้ค้นคว้าและสืบค้นภูมิปัญญาในชุมชนที่สามารถควบคุมโรค**ชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก** พบว่าสมุนไพรในพื้นที่มีสรรพคุณในการป้องกันพาหะนำโรคได้ คือ ตะไคร้หอมและมะกรูด ซึ่งเมื่อนำมาผสมกับการบูรและแอลกอฮอล์จะทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุม**โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก**ด้วยสมุนไพรไทยชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล ส่งผลให้ประชาชนมีความเข้าใจ ความตระหนักเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยา**และโรคไข้เลือดออก** รวมทั้งวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง โดยการใช้สมุนไพรใกล้ตัว ทำให้ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| **วิธีดำเนินการ (ออกแบบให้ละเอียด)** 1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในการป้องกัน ควบคุม และรักษา 2. จัดกิจกรรมทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง ประกอบด้วย ตะไคร้หอม มะกรูด การบูร แอลกอฮอล์ และน้ำมันตะไคร้หอม เพื่อช่วยกำจัดยุงลายในครัวเรือน 3. จัดกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้ - รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยการใช้มาตราการ 3 เก็บ ( เก็บบ้าน ,เก็บขยะ , เก็บน้ำ ) - แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนในชุมชน - จัดทำป้ายรณรงค์โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ป้าย |
| **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** 1. ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ มีความตระหนักเกี่ยวกับโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง  2. ทำให้ลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ 3. สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก |
| **เป้าหมาย/วัตถุประสงค์** | **ตัวชี้วัด** |
| วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ควบคุมรักษาและการเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง | **ตัวชี้วัดความสำเร็จ**ประชาชนในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลมีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกัน ควบคุมรักษาและการเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกอย่างถูกต้อง ร้อยละ 80 |
| ข้อที่ 2 เพื่อป้องกันยุงลายโดยใช้สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง | ประชาชนมีความพึงพอใจในการใช้สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง |
| ข้อที่ 3 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตราการ 3 เก็บ | ชุมชนให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก โดยใช้มาตราการ 3 เก็บร้อยละ 80 |

**กิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อย (ปรับเพิ่ม หัวข้อได้ มากกว่าตัวอย่าง)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
| 1 กิจกรรมอบรม |  |  |
| * 1. กิจกรรมย่อย

 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในการป้องกัน ควบคุม และรักษา | ค่าวิทยากร 600บ. x 1คน x 3ชม. = 1,800 บ.ค่าอาหารกลางวัน 80 บ.x 40 คน = 3,200บ.ค่าอาหารว่าง 35 บ.x 40คน x 1มื้อ =1,400บ.ค่าวัสดุ ได้แก่ -ค่าปากกา 5บ. x 40ด้าม = 200 บ. -ค่าสมุดบันทึก 45บ. x 40เล่ม = 1,800บ.ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1ม. X2ม. x 120 บ. = 240 บ.ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินความรู้ก่อนหลัง = 40 บ.**รวม 8,680 บาท** | 3 มีนาคม 2561 |
|  1.2 กิจกรรมย่อยอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง | ค่าวิทยากร 600บ. x 1คน x 3ชม. = 1,800 บ.ค่าอาหารว่าง 35 บ.x 40คน x 1มื้อ =1,400บ.ค่าวัสดุ ได้แก่ | 3 มีนาคม 2561 |
| **ชนิดกิจกรรม** | **งบประมาณ**  | **ระบุวัน/ช่วงเวลา** |
|  | -การบูร = 2,000 บ. -แอลกอฮอล์ = 2,000 บ. -น้ำมันตะไคร้ =1,000 บ. -กระป๋อง 20 บ. x 5 ใบ = 100 บ. -ขวดสเปรย์ 20 บ. x 100 ใบ= 2,000 บ. -ผ้าขาว 20 บ. x 5 ผืน= 100 บ. -ตาชั่ง ขนาด 2 กก. = 260 บ. -กระดาษสติ๊กเกอร์ 140 บ. x 1 รีม = 140 บ. -สติ๊กเกอร์ใส 200 บ. x 1 รีม = 200 บ.ค่าถ่ายเอกสารแบบประเมินความความพึงพอใจในการใช้สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง = 40 บ.**รวม 10,780 บาท** |  |
| 2. กิจกรรมรณรงค์ |  |  |
| 2.1 กิจกรรมย่อย รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย | ค่าอาหารว่าง 35 บ.x 40 คน x 2มื้อ =2,800 บ.ค่าอาหารกลางวัน 80 บ.x 40 คน = 3,200 บ.**รวม 6,000 บาท** | 10 มีนาคม 2561 |
| 2.2 กิจกรรมย่อย แจกแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก แก่ประชาชนในชุมชน  | ค่าถ่ายเอกสาร 300แผ่น = 120 บ.**รวม 120 บาท** | 10 มีนาคม 2561 |
| 2.3 กิจกรรมย่อย จัดทำป้ายรณรงค์โรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออก จำนวน 3 ป้าย | ค่าป้ายไวนิลรณรงค์ ขนาด 1.22ม. X2.44ม. x 120 บ. x 3 ผืน = 1,071 บ.ค่าไม้ ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว x 2.5 ม. X 12 ท่อน x 30 บ. = 360 บ.ค่าไม้ ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว x 4 ม. X 6 ท่อน x 180 บ. = 1,080 บ.ค่าไม้กระดานอัด ขนาด 1.20 ม. x 2.40 ม. X 3 แผ่น x 330 = 990 บ.ตะปู ขนาด 1.5 นิ้ว X 1 กก. X 60 บ. = 60 บ.ตะปู ขนาด 2 นิ้ว X 1 กก. X 60 บ. = 60 บ.ตะปู ขนาด 2.5 นิ้ว X 1 กก. X 50 บ. = 50 บ.**รวม 3,671 บาท** | 10 มีนาคม 2561 |
|  | **รวม......29,251......บาท** |  |

**7. สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม**

7.1 *หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ* (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)

ชื่อหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ....อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล....

 7.1.1 หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.

 7.1.2 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล

 7.1.3 หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของรัฐ เช่น สสอ.

 7.1.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน

 7.1.5 กลุ่มหรือองค์กรประชาชน

**7.2 ประเภทการสนับสนุน (ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 7)**

 7.2.1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข [ข้อ 7(1)]

 7.2.2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น [ข้อ 7(2)]

 7.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ [ข้อ 7(3)]

 7.2.4 สนับสนุนการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.2.5 สนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ [ข้อ 7(5)]

**7.3 กลุ่มเป้าหมายหลัก (ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)**

 7.3.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด จำนวน.............................

 7.3.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน.............................

 7.3.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จำนวน.............10.............คน

 7.3.4 กลุ่มวัยทำงาน จำนวน..........30.........คน

 7.3.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน.............................

 7.3.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน.............................

 7.3.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ จำนวน.............................

 7.3.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง จำนวน.............................

 7.3.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

**7.4 กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมายหลัก**

 7.4.1 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด

 7.4.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพก่อนคลอดและหลังคลอด

 7.4.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.1.5 การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 7.4.1.6 การคัดกรองและดูแลรักษามะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

 7.4.1.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

 7.4.2 กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

 7.4.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.2.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.2.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.2.7 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

 7.4.2.8 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

 7.4.3 กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน

 7.4.3.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.3.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.3.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.3.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.3.5 การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย/กระบวนการเรียนรู้/ความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์

 7.4.3.6 การส่งเสริมการได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามวัย

 7.4.3.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.3.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์

 7.4.3.9 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

 7.4.4 กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.4.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.4.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.4.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.4.5 การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานและการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

 7.4.4.6 การส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตแก่กลุ่มวัยทำงาน

 7.4.4.7 การป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์/การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

 7.4.4.8 การป้องกันและลดปัญหาด้านสารเสพติด/ยาสูบ/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 7.4.4.9 อื่นๆ (ระบุ) .......................................................................................................

 7.4.5.1 กลุ่มผู้สูงอายุ

 7.4.5.1.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.1.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.1.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.1.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.1.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.5.1.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.5.1.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.5.1.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

 7.4.5.2 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

 7.4.5.2.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.5.2.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.5.2.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.5.2.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.5.2.5 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

 7.4.5.2.6 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

 7.4.5.2.7 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

 7.4.5.2.8 การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

 7.4.5.2.9 อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................................

 7.4.6 กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ

 7.4.6.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.6.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.6.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.6.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.6.5 การส่งเสริมพัฒนาทักษะทางกายและใจ

 7.4.6.6 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะซึมเศร้า

 7.4.6.7 การคัดกรองและดูแลผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม

 7.4.6.8 อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................

 7.4.7 กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.1 การสำรวจข้อมูลสุขภาพ การจัดทำทะเบียนและฐานข้อมูลสุขภาพ

 7.4.7.2 การตรวจคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ และการค้นหาผู้มีภาวะเสี่ยง

 7.4.7.3 การเยี่ยมติดตามดูแลสุขภาพ

 7.4.7.4 การรณรงค์/ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้

 7.4.7.5 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

 7.4.7.6 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

 7.4.8 สำหรับการบริหารหรือพัฒนากองทุนฯ [ข้อ 7(4)]

 7.4.8.1 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 (นางสุณี สหับดิน)

ตำแหน่ง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

 ………………..…………………………..

 **ส่วนที่ 2 : ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. ที่ได้รับมอบหมายลงรายละเอียด)**

 ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลุง
ครั้งที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผลการพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

 **อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จำนวน **...29,251....**บาท

 เพราะ ..........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 **ไม่อนุมัติ**งบประมาณ เพื่อสนับสนุนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

 เพราะ ..........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 หมายเหตุเพิ่มเติม (ถ้ามี) ..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

 ให้รายงานผลความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแบบฟอร์ม **(ส่วนที่ 3)** ภายในวันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….........

ลงชื่อ ..............................................................................

 (นายไพฑูรย์ ลิ่มสกุล)

 รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลฉลุง

 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ เทศบาลตำบลฉลุง

 วันที่…17..ธันวาคม…2561…

**กำหนดการ**

**โครงการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล**

**1.กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในการป้องกัน ควบคุม และรักษา**

 **2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง**

**วันที่ 3 มีนาคม 2562**

**ณ สวนสาธารณะชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล**

.........................................................................................................................................................................

**วันที่ 3 มีนาคม 2562**

เวลา 08.00 - 09.00 น. -ลงทะเบียน เปิดการอบรม

เวลา 09.00 - 12.00 น. -อบรมให้ความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในการป้องกัน ควบคุม และรักษา (วิทยากร : นางสาวสตีหามีน๊ะ หัสนี)

เวลา 12.00 - 13.00 น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. -อบรมเชิงปฏิบัติการทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

 (วิทยากร :นางอนงค์ จิตตระกูล)

............................................................................................

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.-10.40 น.

 ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.-14.40 น.

**กำหนดการ**

**โครงการป้องกันและควบคุมโรคชิคุนกุนยาและโรคไข้เลือดออกในชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล**

 **3. กิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน
 วันที่ 10 มีนาคม 2562**

**ณ สวนสาธารณะชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล**

.........................................................................................................................................................................

**วันที่ 10 มีนาคม 2562**

เวลา 09.00 - 10.00 น. -ทำสเปรย์สมุนไพรไล่ยุง บรรจุขวด

 (วิทยากร :นางอนงค์ จิตตระกูล)

เวลา 10.00 - 12.00 น. -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

เวลา 12.00 - 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 - 16.00 น. -รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน

............................................................................................

**หมายเหตุ** พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้า เวลา 10.30 น.-10.40 น.

 ช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.-14.40 น.